## 表4钻井基础指标数据月报
附表4.钻井基础指标数据月报表
填报单位：厄瓜多尔子公司 填报时间：2026年7月21日
序号 | 队伍编号 | 施工国家和地区 | 隶属地区公司 | 施工区块 | 钻机规格型号 | 井号 | 井型 | 开钻日期 | 完钻日期 | 完井日期 | 设计井深（英尺） | 当前井深（英尺） | 月进尺（英尺） | 本年累计进尺（英尺） | 计划钻井周期（天-时） | 计划完井周期（天-时） | 实际钻井周期（天-时） | 实际完井周期（天-时） | 是否有溢流、井涌或井喷 | 事故及停待情况 | 备注
1 | SINOPEC 121 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-001 | 定向井 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 12000 | 11001 | 100 | 200 |  |  | 5 | 2
2 | SINOPEC 122 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-002 | 定向井 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 12000 | 11002 | 200 | 400 |  |  | 5 | 2
3 | SINOPEC 123 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-003 | 定向井 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 12000 | 11003 | 300 | 600 |  |  | 5 | 2
4 | SINOPEC 124 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-004 | 定向井 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 12000 | 11004 | 400 | 800 |  |  | 5 | 2
5 | SINOPEC 125 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-005 | 定向井 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 12000 | 11005 | 500 | 1000 |  |  | 5 | 2
6 | SINOPEC 126 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-006 | 定向井 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 12000 | 11006 | 600 | 1200 |  |  | 5 | 2
7 | SINOPEC 127 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-007 | 定向井 | 2026-07-07 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 12000 | 11007 | 700 | 1400 |  |  | 5 | 2
8 | SINOPEC 128 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | TEST-008 | 定向井 | 2026-07-08 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 12000 | 11008 | 800 | 1600 |  |  | 5 | 2
[7 empty] | 开钻井数 |  | 交井数
进尺（米）
填报说明：
1.设备目前状态，如停待、整改、入库封存、回迁等以及钻井施工中需特别说明的情况，请在备注栏中填写。
2.侧钻井项目视为钻井项目，在该表中填写相关数据。
3.开钻日期、完钻日期、完井日期填写格式：YYYY-MM-DD