## 表4钻井基础指标数据月报
附表4.钻井基础指标数据月报表
填报单位：厄瓜多尔子公司 填报时间：2026年7月21日
序号 | 队伍编号 | 施工国家和地区 | 隶属地区公司 | 施工区块 | 钻机规格型号 | 井号 | 井型 | 开钻日期 | 完钻日期 | 完井日期 | 设计井深（英尺） | 当前井深（英尺） | 月进尺（英尺） | 本年累计进尺（英尺） | 计划钻井周期（天-时） | 计划完井周期（天-时） | 实际钻井周期（天-时） | 实际完井周期（天-时） | 是否有溢流、井涌或井喷 | 事故及停待情况 | 备注
1 | SINOPEC 248钻井队 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | PCNA-001 | 定向井 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 10000 | 10000 | 100 | 200 | 10 | 2 | 9.5 | 2
[7 empty] | 开钻井数 |  | 交井数
进尺（米）
填报说明：
1.设备目前状态，如停待、整改、入库封存、回迁等以及钻井施工中需特别说明的情况，请在备注栏中填写。
2.侧钻井项目视为钻井项目，在该表中填写相关数据。
3.开钻日期、完钻日期、完井日期填写格式：YYYY-MM-DD