## 表6钻修井基础时效数据月报
附表6.钻修井基础时效数据月报
填报单位：厄瓜多尔子公司 填报时间：2026年7月1日
序号 | 队伍编号 | 施工井号 | 专业（钻井或修井） | 施工国家和地区 | 隶属地区公司 | 施工区块 | 钻机规格型号 | 搬安时间（小时） | 生产时间 (小时) | 非生产时间(小时) |  |  |  | 单井生产时效 | 非生产时间原因描述 | 平均生产时效 | 备注
[10 empty] | 修理时间（有日费） | 修理时间（零日费） | 事故、复杂情况时间 | 其他
理
1 | SINOPEC248 | PCNA-042 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 390 | 347.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 维修泥浆泵，绞车安全钳液缸，水龙带密封
2 | SINOPEC248 | PCNA-041 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 20 | 500.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 更换顶驱水龙带
3 | SINOPEC248 | PCNA-027 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9918 | 更换顶驱鹅颈管
4 | SINOPEC248 | PCNA-046I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | SINOPEC248 | PCNA-049 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | SINOPEC248 | PCNA-038I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 33.5 | 324 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9848
7 | SINOPEC248 | PCNC-039 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 439 | 389.5 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0.89954 | 钻具刺漏
8 | SINOPEC248 | PCNC-040 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 526 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.97317 | BOP单闸板更换可变径闸板芯子过程中，发现液缸变形，导致新闸板芯子无法安装。
9 | SINOPEC248 | PCNC-047 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | PUCUNA | ZJ70D | 56.5
10 | SINOPEC168 | YRCH-036 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | Yuralpa | ZJ70D | 24 | 585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 维修顶驱
11 | SINOPEC168 | YRCH-036S1 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | Yuralpa | ZJ70D | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 侧钻井
12 | SINOPEC168 | YRCH-031HS3 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | Yuralpa | ZJ70D | 400 | 524 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.99055
13 | SINOPEC168 | TCHA-006I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | Yuralpa | ZJ70D | 456
14 | SINOPEC191 | PCND-033 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 修井作业
15 | SINOPEC191 | PCND-035I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | SINOPEC191 | SCHR-408 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 438 | 340.5 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 0.94583 | 顶驱电气故障
17 | SINOPEC191 | SCHR-407 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 24 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | CDS设备发生故障，因此进行了CDS设备更换
18 | SINOPEC191 | SCHR-219 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D
19 | SINOPEC156 | DROG-004 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | DRAGO | ZJ70D | 528 | 1007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.99604
20 | SINOPEC156 | DROG-009 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | DRAGO | ZJ70D | 24 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | SINOPEC156 | DROG-009S1 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | DRAGO | ZJ70D | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | SINOPEC183 | DRRB-016R1 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | DRAGO | ZJ70D | 26 | 827.5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.98747 | 更换顶驱内防喷器球阀
23 | SINOPEC183 | GCLH-020 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | GACELA | ZJ70D | 444 | 708 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99578
24 | SINOPEC183 | GCLH-021 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | GACELA | ZJ70D | 24 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99571 | 固井液溢出进行清洗；泥浆泵故障进行维修
25 | SINOPEC183 | GCLH-020 | 修井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | GACELA | ZJ70D | 24 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | SINOPEC183 | GCLH-022 | 修井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | GACELA | ZJ70D | 24 | 720 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.99792 | 泥浆泵软管存在流体泄露，进行更换
27 | SINOPEC183 | GCLH-023 | 修井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | GACELA | ZJ70D | 24
28 | SINOPEC129 | SCHD-621 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 40 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | SINOPEC129 | SCHD-622 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 24 | 836 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.98818 | 固井作业中泥浆泵故障
30 | SINOPEC129 | SACHAO-611 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 186 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | SINOPEC129 | SCHAO-612 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 24
32 | SINOPEC185 | PTLA-007I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | PITALALA | ZJ70D | 31 | 1247.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | SINOPEC185 | ACAR-279H | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | PITALALA | ZJ70D | 294 | 1021.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99902 | 更换液压系统电缆和连接器
34 | SINOPEC185 | ACAR-279HS1 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | PITALALA | ZJ70D |  | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | SINOPEC185 | ACAP-258I | 钻井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | PITALALA | ZJ70D | 466 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | SINOPEC220 | PCNB-044 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 402 | 572.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.99048 | 抢修离心机；铁钻工管线漏油
37 | SINOPEC220 | PCNB-026 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | SINOPEC220 | PCNB-045 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 24 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | SINOPEC220 | PCNB-043 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 26 | 350 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9901
40 | SINOPEC220 | LGAE-059 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 418 | 395 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.98997 | 叉车马达损坏进行更换；更换泥浆泵
41 | SINOPEC220 | LGAE-058 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 23 | 455 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0.91734 | 防喷器（BOP）出现液压油泄漏
42 | SINOPEC220 | JVN-024 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | 348
43 | SINOPEC219 | SCHAS-510 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 496 | 734 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.95325 | BOP胶芯故障；BHA与设计不符重新下入
44 | SINOPEC219 | SCHAS-517 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 24 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | SINOPEC219 | SCHAS-513 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 24 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | SINOPEC219 | SCHAS-511 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SACHA | ZJ70D | 48
47 | SINOPEC127 | LOBC-008 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | LOBC | ZJ70D | 492 | 996 | 5 | 30.5 | 0 | 0 | 0.96558 | 泥浆泵故障进行维修；ST-80 液压大钳故障；扶正器落井
48 | SINOPEC127 | LOBC-009 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | LOBC | ZJ70D | 24 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | SINOPEC127 | LOBC-010 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | LOBC | ZJ70D | 48 | 888 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99663
50 | SINOPEC127 | LOBC-011 | 钻井 | 厄瓜多尔 | 西南工程 | LOBC | ZJ70D | 24
51 | SINOPEC905 | SHSAB-073 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 31 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | SINOPEC905 | SHSAA-203 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 39 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | SINOPEC905 | SHSW-229 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 32 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | SINOPEC905 | SHST-254 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 74 | 558 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 更换油管卡瓦镶块
55 | SINOPEC905 | AGRF-038 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 24 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | SINOPEC905 | SHSH-155 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 18 | 564.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.99122
57 | SINOPEC905 | SHSH-160 | 修井 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SSFD | ZJ30 | 29.5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | SINOPEC903 | SHS-079 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 10 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
59 | SINOPEC903 | SHSH-112 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 44 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | SINOPEC903 | SHSA-290 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 11 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | SINOPEC903 | SHSW-198 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 23 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
62 | SINOPEC903 | SHSW-223 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | SINOPEC903 | SHSW-142 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | SINOPEC903 | SHSW-198 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 10 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | SINOPEC903 | AGRG-054 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 11 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | SINOPEC903 | SHSL-226RW | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 12 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | SINOPEC903 | SHSV-090 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 11 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | SINOPEC903 | SHST-231 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 24 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
69 | SINOPEC903 | SHSW-088 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 11 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
70 | SINOPEC903 | SHSA-183 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 11 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
71 | SINOPEC903 | SHS-095 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | SINOPEC903 | SHSK-106 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 22 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | SINOPEC903 | SHSZ-188 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | XJ650 | 12
74 | SINOPEC932 | CNOA-047 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 37 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75 | SINOPEC932 | CLBA-016H | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 70 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
76 | SINOPEC932 | YLBD-022 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 19 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
77 | SINOPEC932 | ACAD-099ST | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 42 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
78 | SINOPEC932 | ACAL-249 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 26 | 1269 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.99529
79 | SINOPEC932 | CNO-015 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | SINOPEC932 | ACAE-071 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 77 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | SINOPEC932 | CNO-015 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 48
82 | SINOPEC976 | YCA-013R1 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 398 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | SINOPEC976 | ACSD-025 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 44 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | SINOPEC976 | CNO-028R1 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 48 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
85 | SINOPEC976 | ACAR-130 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 47 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
86 | SINOPEC976 | ACAE-097 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
87 | SINOPEC976 | ACAQ-116 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 26 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | SINOPEC976 | CNOF-056 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 34.5 | 954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | SINOPEC976 | ACSC-029 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 27 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
90 | SINOPEC976 | CNOE-030 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 7 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | SINOPEC976 | CHSA-003 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 34 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92 | SINOPEC976 | ACSC-029 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 32 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | SINOPEC976 | ACAM-148 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | 27
94 | SINOPEC904 | SHS-070 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | SINOPEC904 | SHSA-122 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 10 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
96 | SINOPEC904 | AGRA-022 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 52 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
97 | SINOPEC904 | AGRI-042 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | SINOPEC904 | AGRA-035 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | SINOPEC904 | AGRA-021 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 8 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | SINOPEC904 | AGRA-011 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 7 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
101 | SINOPEC904 | SHSAA-153 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 10 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | SINOPEC904 | AGRD-020 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | SINOPEC904 | AGRA-012 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | SINOPEC904 | AGRD-034 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 11 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
105 | SINOPEC904 | AGRA-041 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 12
106 | SINOPEC933 | YCAC-022 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 50 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | SINOPEC933 | CLBB-014 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 60 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
108 | SINOPEC933 | YLBC-005 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 37 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | SINOPEC933 | CLBB-014R1 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 31 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | SINOPEC933 | CLBA-016HR1 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 16 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
111 | SINOPEC933 | YCAC-024 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 37 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
112 | SINOPEC933 | ACAC-167 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 40 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | SINOPEC933 | ACAH-083 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | SINOPEC933 | ACAJ-134H | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 72 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | SINOPEC933 | CLBC-049R1 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 40 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
116 | SINOPEC933 | ACAH-083 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 42 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | SINOPEC933 | ACAH-273 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 24 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | SINOPEC933 | ACAH-270H | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 46 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | SINOPEC933 | ACAH-083 | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 24 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
120 | SINOPEC933 | YLBD-043H | 修井 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SSFD | ZJ30 | 48
填报说明：
1. 单井生产时效=单井生产时间/（单井生产时间+单井非生产时间）