## 表5 修井基础指标数据月报
附表5.修井基础指标数据月报
填报单位：厄瓜多尔子公司 | [9 empty] | 填报时间：2026年7月1日
序号 | 队伍编号 | 施工国家和地区 | 隶属地区公司 | 施工区块 | 钻机规格型号 | 井号 | 井型 | 开工日期 | 完工日期 | 作业主要内容 | 是否有溢流、井涌或井喷 | 事故及停待情况 | 备注
1 | 191 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | PUCUNA | ZJ70D | PCND-033 | 修井 | 2025-12-19 | 2026-01-03 06:00 | 钻机修井 | 无 |  |  | 15 | 15 | 无
2 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | CNOA-047 | 油井 | 2025-12-17 19:00 | 2026-01-13 12:00 | 检泵 | 无
3 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | CLBA-016H | 油井 | 2026-01-20 16:30 | 2026-02-04 23:00 | 检泵 | 无
4 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | YLBD-022 | 油井 | 2026-02-05 18:00 | 2026-02-15 01:00 | 检泵 | 无
5 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | ACAD-099ST | 油井 | 2026-02-16 19:00 | 2026-03-14 18:00 | 检泵 | 无
6 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | ACAL-249 | 油井 | 2026-03-15 20:00 | 2026-05-07 23:00 | 检泵 | 无
7 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | CNO-015 | 油井 | 2026-05-09 18:00 | 2026-05-10 16:00 | 检泵 | 无
8 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | ACAE-071 | 油井 | 2026-05-13 21:00 | 2026-06-07 18:00 | 检泵 | 无
9 | 932 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | 650HP | CNO-015 | 油井 | 2026-06-09 18:00 |  | 检泵 | 无
10 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | YCA-013R1 | 油井 | 2025-12-25 20:00 | 2026-01-05 | 检泵 | 无
11 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACSD-025 | 油井 | 2026-01-06 20:00 | 2026-01-17 20:00 | 检泵 | 无
12 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | CNO-028R1 | 油井 | 2026-01-19 20:00 | 2026-01-26 09:00 | 检泵 | 无
13 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACAR-130 | 油井 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-07 06:00 | 检泵 | 无
14 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACAE-097 | 油井 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-14 21:00 | 检泵 | 无
15 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACAQ-116 | 油井 | 2026-02-15 23:00 | 2026-03-08 13:00 | 检泵 | 无
16 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | CNOF-056 | 油井 | 2026-03-09 23:30 | 2026-04-18 18:00 | 检泵 | 无
17 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACSC-029 | 油井 | 2026-04-19 21:00 | 2026-04-25 06:00 | 检泵 | 无
18 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | CNOE-030 | 油井 | 2026-04-25 13:00 | 2026-05-12 10:00 | 检泵 | 无
19 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | CHSA-003 | 油井 | 2026-05-13 20:00 | 2026-05-29 10:00 | 检泵 | 无
20 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACSC-029 | 油井 | 2026-05-30 18:00 | 2026-06-23 15:00 | 检泵 | 无
21 | 976 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | AUCA | XJ650 | ACAM-148 | 油井 | 2026-06-24 18:00 |  | 检泵 | 无
22 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSAB-073 | 油井 | 2025-12-22 10:00 | 2026-01-21 22:00 | 检泵 | 无
23 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSAA-203 | 油井 | 2026-01-23 13:00 | 2026-02-16 16:00 | 检泵 | 无
24 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSW-229 | 油井 | 2026-02-18 | 2026-03-02 22:00 | 检泵 | 无
25 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHST-254 | 油井 | 2026-03-06 | 2026-03-29 06:00 | 检泵 | 无
26 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRF-038 | 油井 | 2026-03-30 06:00 | 2026-05-16 06:00 | 检泵 | 无
27 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSH-155 | 油井 | 2026-05-17 | 2026-06-09 12:30 | 检泵 | 无
28 | 905 | 厄瓜多尔 | 江汉工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSG-160 | 油井 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-28 01:00 | 检泵 | 无
29 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHS-079 | 油井 | 2025-12-25 16:00 | 2026-01-11 06:00 | 检泵 | 无
30 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSA-290 | 油井 | 2026-01-24 14:00 | 2026-01-24 14:00 | 检泵 | 无
31 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSH-112 | 油井 | 2026-01-26 10:00 | 2026-02-05 06:00 | 检泵 | 无
32 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSA-290 | 油井 | 2026-02-05 17:00 | 2026-03-02 18:00 | 检泵 | 无
33 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSW-198 | 油井 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03-09 11:00 | 检泵 | 无
34 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSW-223 | 油井 | 2026-03-09 17:00 | 2026-03-14 13:00 | 检泵 | 无
35 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSW-142 | 油井 | 2026-03-14 17:00 | 2026-03-28 06:00 | 检泵 | 无
36 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSW-198 | 油井 | 2026-03-28 16:00 | 2026-04-11 06:00 | 检泵 | 无
37 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | AGRG-054 | 油井 | 2026-04-11 17:00 | 2026-04-20 06:00 | 检泵 | 无
38 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSL-226RW | 油井 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-30 06:00 | 检泵 | 无
39 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSV-090 | 油井 | 2026-04-30 17:00 | 2026-05-11 19:00 | 检泵 | 无
40 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHST-231 | 油井 | 2026-05-12 19:00 | 2026-05-20 06:00 | 检泵 | 无
41 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSW-088 | 油井 | 2026-05-20 17:00 | 2026-06-03 06:00 | 检泵 | 无
42 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSA-183 | 油井 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06-12 06:00 | 检泵 | 无
43 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHS-095 | 油井 | 2026-06-12 16:00 | 2026-06-15 18:00 | 检泵 | 无
44 | 903 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | XJ650 | SHSK-106 | 油井 | 2026-06-16 16:00 |  | 检泵 | 无
45 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHS-070 | 油井 | 2025-12-29 17:00 | 2026-01-11 06:00 | 检泵 | 无
46 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSA-122 | 油井 | 2026-01-11 16:00 | 2026-01-19 02:00 | 检泵 | 无
47 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-022 | 油井 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-21 06:00 | 检泵 | 无
48 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRI-042 | 油井 | 2026-02-21 17:00 | 2026-03-01 06:00 | 检泵 | 无
49 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-035 | 油井 | 2026-03-01 17:00 | 2026-03-21 06:00 | 检泵 | 无
50 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-021 | 油井 | 2026-03-21 14:00 | 2026-04-21 06:00 | 检泵 | 无
51 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-011 | 油井 | 2026-04-21 13:00 | 2026-05-09 06:00 | 检泵 | 无
52 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | SHSAA-153 | 油井 | 2026-05-09 16:00 | 2026-05-22 06:00 | 检泵 | 无
53 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRD-020 | 油井 | 2026-05-22 17:00 | 2026-05-29 06:00 | 检泵 | 无
54 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-012 | 油井 | 2026-05-29 17:00 | 2026-06-11 06:00 | 检泵 | 无
55 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRD-034 | 油井 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-23 06:00 | 检泵 | 无
56 | 904 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | AGRA-041 | 油井 | 2026-06-23 18:00 |  | 检泵 | 无
57 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | YCAC-022 | 油井 | 2025-12-31 08:00 | 2026-01-08 12:00 | 检泵 | 无
58 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | CLBB-014 | 油井 | 2026-01-11 | 2026-01-29 21:00 | 检泵 | 无
59 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | YLBC-005 | 油井 | 2026-01-31 10:00 | 2026-02-07 12:00 | 检泵 | 无
60 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | CLBB-014R1 | 油井 | 2026-02-08 19:00 | 2026-03-12 06:00 | 检泵 | 无
61 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | CLBA-016HR1 | 油井 | 2026-03-12 22:00 | 2026-03-24 15:00 | 检泵 | 无
62 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | YCAC-024 | 油井 | 2026-03-26 04:00 | 2026-04-03 06:00 | 检泵 | 无
63 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAC-167 | 油井 | 2026-04-04 22:00 | 2026-04-12 06:00 | 检泵 | 无
64 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAH-083 | 油井 | 2026-04-12 06:00 | 2026-04-13 12:00 | 检泵 | 无
65 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAJ-134H | 油井 | 2026-04-15 06:00 | 2026-04-29 06:00 | 检泵 | 无
66 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | CLBC-049R1 | 油井 | 2026-04-30 22:00 | 2026-05-16 10:00 | 检泵 | 无
67 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAH-083 | 油井 | 2026-05-18 04:00 | 2026-05-28 20:00 | 检泵 | 无
68 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAH-273 | 油井 | 2026-05-29 20:00 | 2026-06-06 22:00 | 检泵 | 无
69 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAH-270H | 油井 | 2026-06-08 20:00 | 2026-06-17 02:00 | 检泵 | 无
70 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | ACAH-083 | 油井 | 2026-06-18 02:00 | 2026-06-25 03:00 | 检泵 | 无
71 | 933 | 厄瓜多尔 | 华东工程 | SHUSHUFINDI | ZJ30 | YLBD-043H | 油井 | 2026-06-27 03:00 |  | 检泵 | 无
[8 empty] | 修井完工口数 | 66
填报说明：
1.设备目前状态，如停待、整改、入库封存、回迁等以及钻井施工中需特别说明的情况，请在备注栏中填写。
2.开工日期、完工日期填写格式：YYYY-MM-DD