## Daily Report
DAILY OPERATIONS REPORT
SCHAO-611 / 00 SINOPEC 129 / Report No. 16 / 2026-06-11
Event | DEV DRILLING |  | Date | 2026-06-11 |  | Report No | 16 |  | Wellbore | SCHAO-611
Rig | 00 SINOPEC 129 |  | Primary Reason | DEEPEN DIR |  | AFE Number | 3630007 |  | Ref Datum | ORIGINAL KB @901.51ft
Today's MD (ft) | 10754.00 |  | Prev MD (ft) | 9888.99 |  | Progress (ft) | 865.01 |  | Rot Hrs Today | 15.75
CURRENT OPERATIONS / 24-HR SUMMARY
Current Ops | BAJANDO CASING 9-5/8" EN HUECO ENTUBADO A 6800 FT
24-Hr Summary | SACA Y QUIEBRA BHA #5 DIRECCIONAL EN SUPERFICIE. RECUPERA WEAR BUSHING. ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE CASING 9-5/8". ARMA EQUIPO DE FLOTACION Y BAJA CON CASING 9-5/8", 53.5# /47# HASTA 6800 FT |  |  |  |  | 24-Hr Forecast | CONTINUAR BAJANDO CASING 9-5/8" HASTA 10749 FT. CIRCULA CON CASING 9-5/8" EN FONDO HASTA ESTABILIZAR PARÁMETROS. INSTALAR CABEZA DE CEMENTACIÓN 9-5/8", PROBAR LINEAS.
CASING / WELL CONTROL / HYDRAULICS
Last Casing | 13.375in @ 7,111ft |  | Next Casing | 9.625in @ 10,754ft |  | Form Test/EMW | FIT / 11.50 ppg |  | Last BOP Press Test
Pump Rate (gpm) | 0.0 |  | Pump Press (psi) | 0.00 |  | String Wt Up/Dn | / |  | Torque On Btm
SURVEY DATA (LAST 6)
MD | Incl | Azi | TVD | VSE | N/-S | DLS | Build
10725.1 | 23.58 | 25.88 | 9418.92 | 4702.7 | 4212.3 | 0.12 | -0.08
10687.5 | 23.61 | 25.80 | 9384.40 | 4687.6 | 4198.7 | 0.19 | 0.06
10593.5 | 23.55 | 26.22 | 9298.25 | 4650.0 | 4164.9 | 0.87 | -0.84
10499.8 | 24.34 | 25.70 | 9212.69 | 4612.1 | 4130.8 | 0.30 | -0.30
10313.7 | 24.90 | 25.77 | 9043.48 | 4534.5 | 4060.9 | 2.05 | -2.05
10220.9 | 26.80 | 25.71 | 8959.93 | 4494.0 | 4024.5 | 0.13 | -0.09
MUD DATA
Engineer | F. Bastidas/C. Villavicencio/L.Tandazo |  | Sample From | IN |  | Mud Type | POLIMERO |  | Time / MD | 21:00 / 10,754.0
Density (ppg) | 10.40 |  | Viscosity | 120 |  | PV / YP | 44.00 / 16 |  | Gels 10s/10m/30m | 6 / 11 / 15
API WL | 8.00 |  | Oil / Water | 5.0 / 85.6 |  | Sand (%) | 0.30 |  | ECD | 10.48
Mud Comments | A 8175 ft se realiza estacion de circulacion. Se circulo 18000 stks. Monitorea niveles y propiedades del fluido durante bajada de casing 9 5-8.
BIT RECORD / LAST OR CURRENT BHA
Bit No | 05 |  | Bit Size | 12.250 |  | Manufacturer | SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. |  | Serial No | SP3739
BHA No | 05 |  | MD In | 9,215.00 ft |  | MD Out | 10,754.00 ft |  | Total Length (ft) | 740.27
Component |  |  |  | OD |  | ID |  | Jts |  | Length
Polycrystalline Diamond Bit |  |  |  | 12.250 |  | 3.250 |  | 1 |  | 1.24
Power Drive 900 AA |  |  |  | 9.625 |  | 7.852 |  | 1 |  | 13.91
Float Sub |  |  |  | 7.813 |  | 2.969 |  | 1 |  | 6.02
DGR Collar |  |  |  | 8.438 |  | 4.250 |  | 1 |  | 1.50
DGR Collar |  |  |  | 8.313 |  | 4.250 |  | 1 |  | 12.33
Telescope |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 1 |  | 25.24
MWD Tool |  |  |  | 7.813 |  | 2.969 |  | 1 |  | 1.46
Non-Mag Drill Collar |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 1 |  | 17.50
Drill Collar |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 2 |  | 61.41
Cross Over |  |  |  | 8.250 |  | 2.813 |  | 1 |  | 1.75
OPERATIONS
From | To | Hrs | Op Code |  | Op Sub |  | Type | Operation Details
6:00 | 7:30 | 1.50 | BHA |  | POOH Bit / BHA / Oth |  | P | SACA BHA #5 DIRECCIONAL EN PARADAS DE DP 5-1/2" DP EN HUECO ABIERTO LIBRE DESDE 9211 FT HASTA 8170 FT.
7:30 | 9:00 | 1.50 | CIRCULATING |  | Condition Hole |  | P | REALIZA ESTACION DE CIRCULACION BOMBEANDO PILDORA DISPERSA Y PILDORA VISCOSA PESADA. CIRCULA HASTA RETORNOS LIMPIOS.
9:00 | 10:30 | 1.50 | BHA |  | POOH Bit / BHA / Oth |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL DESDE 8170 FT HASTA 7112 FT.
10:30 | 11:00 | 0.50 | RIG MAINTENANCE |  | Service Rig and Equi |  | P | REALIZA RIG SERVICES AL EQUIPO.
11:00 | 16:00 | 5.00 | BHA |  | Tripping |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL EN HUECO ENTUBADO DESDE 7112 FT HASTA 743 FT.
16:00 | 17:30 | 1.50 | BHA |  | Tripping |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL EN PARADAS DE HWDP DESDE 743 FT HASTA 146 FT.
17:30 | 18:00 | 0.50 | BHA |  | Pre job safety meeting |  | P | REUNION PRE OPERACIONAL PREVIO AL DESARME DEL BHA #5 DIRECCIONAL.
18:00 | 20:00 | 2.00 | BHA |  | R/D PDC Bit / BHA |  | P | PERSONAL DE CIA. SLB DESARMA BHA #5 DIRECCIONAL.
20:00 | 20:30 | 0.50 | WELLHEAD |  | Install/Remove Wear |  | P | RECUPERA WEAR BUSHING.
20:30 | 21:00 | 0.50 | CASING |  | RU/RD Casing Equip. |  | P | CASING TEAM ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE TUBERIA.
21:00 | 21:30 | 0.50 | CASING |  | Pre job safety meeting |  | P | REUNION PREOPERACIONAL PARA LA CORRIDA DEL CASING 9 5/8".
21:30 | 22:00 | 0.50 | CASING |  | Run Casing/Liner |  | P | ARMA Y PRUEBA EQUIPO DE FLOTACION. LONGITUD DEL SHOE TRACK: 80.08 FT.
22:00 | 6:00 | 8.00 | CASING |  | Run Casing/Liner |  | P | BAJA CASING DE 9-5/8" EN HUECO ENTUBADO DESDE 80 FT HASTA 6800 FT. TRIP TIME: 850 FT/HR.
DAILY COSTS / BULKS
Cost Description |  |  |  | Vendor |  |  |  | Amount
No daily cost item recorded |  |  |  | N/A |  |  |  | 0
Bulk |  |  | Qty Start |  |  | Qty Used |  |  | Qty End
DIESEL - RIG |  |  | 22482.00 |  |  | 2561.00 |  |  | 19921.00
INCIDENTS AND REMARKS
Safety Incident? | N |  | Environ Incident? | N |  | Days since Last RI | 37 |  | Days since Last LTA | 37
Incident Comments | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. OPERACIONES SIMULTANEAS TALADRO SINOPEC 129 Y EQUIPO TRIBOIL GAS 104: ARMA Y BAJA EQUIPO BES
Other Remarks | CONTROL DE SOLIDOS: VIAJES DE VOLQUETA DIARIO 6, ACUMULADOS 210; EVACUACION DE CORTES DIARIO 54.99 M3, ACUMULADOS 1980.35 M3; AGUA TRATADA DIARIA 71.54 M3, ACUMULADA 715.42 M3. ING. JOSE R. ENRIQUEZ SUPERVISA OPERACIONES DESDE QUITO.