## Daily Report
DAILY OPERATIONS REPORT
SCHAO-611 / 00 SINOPEC 129 / Report No. 16 / 2026-06-11
Event | DEV DRILLING |  | Date | 2026-06-11 |  | Report No | 16 |  | Wellbore | SCHAO-611
Rig | 00 SINOPEC 129 |  | Primary Reason | DEEPEN DIR |  | AFE Number | 3630007 |  | Ref Datum | ORIGINAL KB @901.51ft
Today's MD (ft) | 10754.00 |  | Prev MD (ft) | 10754.00 |  | Progress (ft) | 865.01 |  | Rot Hrs Today | 15.75
CURRENT OPERATIONS / 24-HR SUMMARY
Current Ops | BAJANDO CASING 9-5/8" EN HUECO ENTUBADO A 6800 FT
24-Hr Summary | SACA Y QUIEBRA BHA #5 DIRECCIONAL EN SUPERFICIE. RECUPERA WEAR BUSHING. ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE CASING 9-5/8". ARMA EQUIPO DE FLOTACION Y BAJA CON CASING 9-5/8", 53.5# /47# HASTA 6800 FT |  |  |  |  | 24-Hr Forecast | CONTINUAR BAJANDO CASING 9-5/8" HASTA 10749 FT (PTO. CSG). CIRCULA CON CASING 9-5/8" EN FONDO HASTA ESTABILIZAR PARÁMETROS. INSTALAR CABEZA DE CEMENTACIÓN 9-5/8", PROBAR LINEAS. REALIZAR CEMENTACIÓN DE CASING 9-5/8" SEGUN PROGRAMA
CASING / WELL CONTROL / HYDRAULICS
Last Casing | 13.375in @ 7,111ft |  | Next Casing | 9.625in @ 10,754ft |  | Form Test/EMW | FIT / 11.50 ppg |  | Last BOP Press Test
Pump Rate (gpm) | 0.0 |  | Pump Press (psi) | 0.00 |  | String Wt Up/Dn | / |  | Torque On Btm
SURVEY DATA (LAST 6)
MD | Incl | Azi | TVD | VSE | N/-S | DLS | Build
10725.1 | 23.58 | 25.88 | 9418.92 | 4702.7 | 4212.3 | 0.12 | -0.08
10687.5 | 23.61 | 25.80 | 9384.40 | 4687.6 | 4198.7 | 0.19 | 0.06
10593.5 | 23.55 | 26.22 | 9298.25 | 4650.0 | 4164.9 | 0.87 | -0.84
10499.8 | 24.34 | 25.70 | 9212.69 | 4612.1 | 4130.8 | 0.30 | -0.30
10313.7 | 24.90 | 25.77 | 9043.48 | 4534.5 | 4060.9 | 2.05 | -2.05
10220.9 | 26.80 | 25.71 | 8959.93 | 4494.0 | 4024.5 | 0.13 | -0.09
MUD DATA
Engineer | F. Bastidas/C. Villavicencio/L.Tandazo |  | Sample From | IN |  | Mud Type | POLIMERO |  | Time / MD | 21:00 / 10,754.0
Density (ppg) | 10.40 |  | Viscosity | 120 |  | PV / YP | 44.00 / 16 |  | Gels 10s/10m/30m | 6 / 11 / 15
API WL | 8.00 |  | Oil / Water | 5.0 / 85.6 |  | Sand (%) | 0.30 |  | ECD | 10.48
Mud Comments | A 8175 ft se realiza estacion de circulacion. Se circulo
BIT RECORD / LAST OR CURRENT BHA
Bit No | 05 |  | Bit Size | 12.250 |  | Manufacturer | PRF-SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. |  | Serial No | SP3739
BHA No | 05 |  | MD In | 9,215.00 ft |  | MD Out | 10,754.00 ft |  | Total Length (ft) | 740.27
Component |  |  |  | OD |  | ID |  | Jts |  | Length
Polycrystalline Diamond Bit |  |  |  | 12.250 |  | 3.250 |  | 1 |  | 1.24
Power Drive 900 AA |  |  |  | 9.625 |  | 7.852 |  | 1 |  | 13.91
Float Sub |  |  |  | 7.813 |  | 2.969 |  | 1 |  | 6.02
DGR Collar |  |  |  | 8.438 |  | 4.250 |  | 1 |  | 1.50
DGR Collar |  |  |  | 8.313 |  | 4.250 |  | 1 |  | 12.33
DGR Collar |  |  |  | 8.313 |  | 4.250 |  | 1 |  | 1.36
DGR Collar |  |  |  | 8.438 |  | 4.250 |  | 1 |  | 1.02
Telescope |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 1 |  | 25.24
ppm MWD Tool |  |  |  | 7.813 |  | 2.969 |  | 1 |  | 1.46
Non-Mag Drill Collar |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 1 |  | 17.50
Float Sub |  |  |  | 7.813 |  | 2.969 |  | 1 |  | 1.90
Drill Collar |  |  |  | 8.000 |  | 2.813 |  | 2 |  | 61.41
Cross Over |  |  |  | 8.250 |  | 2.813 |  | 1 |  | 1.75
OPERATIONS
From | To | Hrs | Op Code |  | Op Sub |  | Type | Operation Details
6:00 | 7:30 | 1.50 | BHA |  | POOH Bit / |  | P | SACA BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN PARADAS DE DP BHA / Oth 5-1/2" DP EN HUECO ABIERTO LIBRE DESDE 9211 FT HASTA 8170 FT TRIP TIME : 694 FT/HR - PUNTOS DE APOYO DESDE 9050 FT HASTA 9012 FT TRABAJA CON : 900 GPM, 1850 PSI, 80 RPM, TQ 12-16 KLBS/FT.
7:30 | 9:00 | 1.50 | CIRCULATING |  | CIRCU Condition |  | P | REALIZA ESTAION DE CIRCULACION BOMBEANDO 80 BBL DE PÍLDORA DISPERSA DE 8,4 LPG X LATIN Hole 27 SEG/QT SEGUIDO DE 80 BBL DE PILDORA VISCOSA PESADA DE 11.5 LPG X 120 SEG/QT. G CIRCULA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON : 1100 GPM, 2500 PSI, 60 RPM SUBIENDO, 80 RPM BAJANDO, TQ 12-16 KLBS/FT. - OBSERVA INCREMENTO DEL 5% DE RECORTES EN ZARANDAS - DESCRIPCION DE LAS PILDORAS: LITOLOGIA : LUTITA, ARCILLOLITA. MATERIAL RETRABAJADO, TAMAÑO PROMEDIO: 10 MM, TAMAÑO MAXIMO: 22 MM
9:00 | 10:30 | 1.50 | BHA |  | POOH Bit / |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN BHA / Oth PARADAS DE DP 5-1/2" DP EN HUECO ABIERTO DESDE 8170 FT HASTA 7112 FT, LIBRE TRIP TIME : 529 FT/HR
10:30 | 11:00 | 0.50 | RIG MAINTENANCE |  | RIG Service Rig |  | P | REALIZA RIG SERVICES AL EQUIPO MANT and Equi ENGRASA CORONA, BLOQUE VIAJERO, LLAVE ST -80, MALACATE Y WASH PIPE AINA NCE
11:00 | 16:00 | 5.00 | BHA |  | Tripping |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN PARADAS DE DP 5-1/2" DP EN HUECO ENTUBADO DESDE 7112 FT HASTA 743 FT TRIP TIME : 1273,80 FT/HR
16:00 | 17:30 | 1.50 | BHA |  | Tripping |  | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN PARADAS DE DP 5-1/2" HWDP EN HUECO ENTUBADO DESDE 743 FT HASTA 146 FT, COMO SIGUE: - 9 x 5.5" HWDP (9 JOINTS) - CROSSOVER, NC50 (P) x JSHET-54 (B) - ACELERADOR, S/N: HJDA-650-9-23-158 (SINOPEC-ADRIAL PETRO ) - CROSSOVER, JSHET-54 (P) x NC50 (B) - 5 x 5.5" HWDP (5 JOINTS) - CROSSOVER, NC50 (P) x JSHET-54 (B) - MARTILLO, S/N: HJDA-650-123 (SINOPEC-ADRIAL PETRO ) - CROSSOVER, JSHET-54 (P) x NC50 (B) - 4 x 5.5" HWDP (4 JOINTS)
17:30 | 18:00 | 0.50 | BHA |  | Pre job |  | P | REUNION PRE OPERACIONAL PREVIO AL DESARME DEL BHA #5 DIRECCIONAL safety meeti EP PETROECUADOR Event: DEV DRILLING Date:SCHAO-61106/11/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 16 From To Hrs Op Op Op Operation Details
18:00 | 20:00 | 2.00 | BHA |  | CodeBHA R/D PDC Bit / Sub TypeP PERSONA |  |  | L DE CÍA. SLB DESARMA BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + BHA MWD) SEGUN DETALLE : - CROSSOVER, 6-5/8" REG (P) x JSHET-54 (B) - 2 x 8" DRILL COLLAR (2 JOINTS) - FLOAT SUB W /FLOAT VALVE, S/N: ECC220226 - MONEL 8”, S/N: 4580910361-1-1 - MWD USS, S/N: P0020-0001 - TELESCOPE 825 HF, S/N: SN1115 - MWD LSS, S/N: SNP0001-0004 - GWD USS, S/N: 01P0002347-4-2 - GWD 825, S/N: 01P0003201-3-6 - GWD LSS, S/N: PPE-MS-673 - RECIEVER SLICK, S/N: SN235231 - PD900 ORBIT 12-1/8" STAB CC, S/N: SN300042137 - 12-1/4" PDC BIT, TYPE: BT519S, JETS: (4X14+4X15)/32IN, TFA : 1.292 IN², S/N: SP3739. CALIFICACION DE LA BROCA : 0-1-CT-S/G-X-I-NO-TD ESTADO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES : - RSS PD900 ORBIT: PD PADS TIPO III : SALEN CON DESGASTE GRADO 2 SEGÚN PAD GRADING SYSTEM, INSERTOS EXPUESTOS SIN RANURA ALREDEDOR DE ELLOS, SIN DESGASTE EN LOS BORDES. - COLLARES: EN BUENAS CONDICIONES INCLUYENDO SELLOS Y ROSCAS DE LAS CONEXIONES. - CC SLEEVE STABILIZER 12-1/8”: CON DESGASTE NORMAL DE TRABAJO, EN CALIBRE. SE OBSERVAN ALGUNOS INSERTOS ROTOS Y DESGASTE MÁS PROFUNDO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS ALETAS. - LOS SELLOS Y LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES DEL RECEIVER SALEN EN BUEN ESTADO.
20:00 | 20:30 | 0.50 | WELLHEAD |  | WELL Install/Remo |  | P | RECUPERA WEAR BUSHING HEAD ve Wear
20:30 | 21:00 | 0.50 | CASING |  | CASI RU/RD |  | P | CASING TEAM ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE TUBERIA (CDS) + VERIFICA ALINEACION DE RIELES NG Casing DEL TD Equip.
21:00 | 21:30 | 0.50 | CASING |  | CASI Pre job |  | P | REUNION PREOPERACIONAL PARA LA CORRIDA DEL CASING 9 5/8" NG safety meeti
21:30 | 22:00 | 0.50 | CASING |  | CASI Run |  | P | ARMA Y PRUEBA EQUIPO DE FLOTACIÓN, OK: NG Casing/Liner - (1) ZAPATO RIMADOR 9-5/8", S/N NTJ-26-134 (PROVISTO POR SINOPEC ). - (1) JT DE CASING 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC. (PROVISTO POR SINOPEC ). - (1) COLLAR FLOTADOR 9-5/8", S/N: 104864580 PROVISTO POR SINOPEC ). - (1) JT DE CASING DE 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC. (PROVISTO POR SINOPEC ). ** LONGITUD DEL SHOE TRACK : 80.08 FT
22:00 | 6:00 | 8.00 | CASING |  | CASI Run |  | P | BAJA CASING DE 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC, EN HUECO ENTUBADO DESDE 80 FT HASTA NG Casing/Liner 2396 FT + CONTINUA BAJANDO CASING DE 9-5/8", 47 LBS/FT, N-80Q, BC, EN HUECO ENTUBADO DESDE 2396 FT HASTA 6800 FT. TRIP TIME : 850 FT/HR - LLENA TUBO A TUBO - APLICA TORQUE DE 10 KLBS-FT A CADA JUNTA HASTA LA BASE DEL TRIANGULO - ROMPE CIRCULACIÓN CADA 1000' OPERACIONES SIMULTANEAS TALADRO SINOPEC 129 Y EQUIPO TRIBOIL GAS 104: ARMA Y BAJA EQUIPO BES EP PETROECUADOR Event: DEV DRILLING Date:SCHAO-61106/11/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 16 **EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. **EN LOCACIÓN CAMIONETA COMPANY MAN (PFP-9450) CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **BUS DE 26 PASAJEROS PARA CUADRILLA CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **EN LOCACIÓN SE CUENTA CON UNA AMBULANCIA, PARAMÉDICO Y CONDUCTOR DE CÍA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS - SACHAMEDI S.A.S. **VACUUM (24 HORAS) DE 180 BLS CON PLACA BAA -1907 **CONTROL DE SOLIDOS ** - VIAJES DE VOLQUETA DIARIO : 6 VIAJES. VIAJES DE VOLQUETA ACUMULADOS : 210 VIAJES - EVACUACION DE CORTES DIARIO : 54.99 M3 (345.8871 BBLS). CORTES ACUMULADOS : 1980.35 M3 (12456.4015 BBLS). - AGUA TRATADA DIARIA : 71.54 M3 (450.00 BBLS). AGUA TRATADA ACUMULADA : 715.42 M3 (4500.00 BBLS). - AGUA TRATADA EVACUADA DIARIA : 127.18 M3 (0.00 BBLS). AGUA TRATADA EVACUADA ACUMULADA : 635.93 M3 (4000.00 BBLS). ING. JOSÉ R. ENRIQUEZ SUPERVISA OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE POZO DESDE QUITO
DAILY COSTS / BULKS
Cost Description |  |  |  | Vendor |  |  |  | Amount
No daily cost item recorded |  |  |  | N/A |  |  |  | 0
Bulk |  |  | Qty Start |  |  | Qty Used |  |  | Qty End
DIESEL - RIG |  |  | 22482.00 |  |  | 2561.00 |  |  | 19921.00
INCIDENTS AND REMARKS
Safety Incident? | N |  | Environ Incident? | N |  | Days since Last RI | 37.00 |  | Days since Last LTA | 37.00
Incident Comments | Environ Incident? N Days since Last LTA 37.00 INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. OPERACIONES SIMULTANEAS TALADRO SINOPEC 129 Y EQUIPO TRIBOIL GAS 104: ARMA Y BAJA EQUIPO BES
Other Remarks | **CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO Nro. 2025505 **EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. **EN LOCACIÓN CAMIONETA COMPANY MAN (PFP-9450) CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **BUS DE 26 PASAJEROS PARA CUADRILLA CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **EN LOCACIÓN SE CUENTA CON UNA AMBULANCIA, PARAMÉDICO Y CONDUCTOR DE CÍA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS - SACHAMEDI S.A.S. **VACUUM (24 HORAS) DE 180 BLS CON PLACA BAA -1907 **CONTROL DE SOLIDOS ** - VIAJES DE VOLQUETA DIARIO : 6 VIAJES. VIAJES DE VOLQUETA ACUMULADOS : 210 VIAJES - EVACUACION DE CORTES DIARIO : 54.99 M3 (345.8871 BBLS). CORTES ACUMULADOS : 1980.35 M3 (12456.4015 BBLS). - AGUA TRATADA DIARIA : 71.54 M3 (450.00 BBLS). AGUA TRATADA ACUMULADA : 715.42 M3 (4500.00 BBLS). - AGUA TRATADA EVACUADA DIARIA : 127.18 M3 (0.00 BBLS). AGUA TRATADA EVACUADA ACUMULADA : 635.93 M3 (4000.00 BBLS). ING. JOSÉ R. ENRIQUEZ SUPERVISA OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE POZO DESDE QUITO