## records
record_id | report_type | source_file | parser | reportDate | reportNo | wellbore | rig | created_at | updated_at | status | validation_status | validation_warnings | locked | confirmation_status | confirmed_at | confirmed_by | confirmation_note
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | drilling | 06112026-SCHAO-611-SNP-129-PEC-016-V1R1-REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-06-11 | 16 | SCHAO-611 | 00 SINOPEC 129 | parsed | 2026-06-18T15:45:32+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | drilling | 11062026_PCNC-040_SIN-248_RD11_REPORTE DIARIO DE PERFORACION.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-06-11 | 11 | PCNC-040 | 00 SINOPEC 248 | parsed | 2026-06-18T15:45:32+00:00 | parsed | ok
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | workover | 4. 10062026_RDO_ACAH-270H_WO#03 SINOPEC-933.pdf | workover_pdf_parser_v1 | 2026-06-10 | 4 | ACAH-270H | SINOPEC 933 | 2026-06-18T19:44:07+00:00 | 2026-06-18T19:44:07+00:00 | parsed | ok
move:TCHA-006I:2026-06-10:5 | move | 06102026-TCHA-006I-SIN-168-PEC-005-V1R1-REPORTE DIARIO DE MOVILIZACIÓN.pdf | move_pdf_parser_v1 | 2026-06-10 | 5 | TCHA-006I | 00 SINOPEC 168 | 2026-06-19T06:21:25+00:00 | 2026-06-19T06:21:25+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | completion | GCLH-022_完井日报_20260527_Report-02.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-27 | 2 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:05:57+00:00 | parsed | warning | operation hours total 19.00
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | completion | GCLH-022_完井日报_20260606_Report-12.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-06 | 12 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:27+00:00 | 2026-06-22T07:05:57+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | completion | GCLH-022_完井日报_20260603_Report-09.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-03 | 9 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:27+00:00 | 2026-06-22T07:05:58+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | completion | GCLH-022_完井日报_20260601_Report-07.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-01 | 7 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:05:58+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | completion | GCLH-022_完井日报_20260605_Report-11.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-05 | 11 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:27+00:00 | 2026-06-22T07:05:58+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | completion | GCLH-022_完井日报_20260530_Report-05.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-30 | 5 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:05:59+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | completion | GCLH-022_完井日报_20260529_Report-04.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-29 | 4 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:05:59+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | completion | GCLH-022_完井日报_20260528_Report-03.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-28 | 3 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:05:59+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | completion | GCLH-022_完井日报_20260531_Report-06.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-31 | 6 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:26+00:00 | 2026-06-22T07:06:00+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | completion | GCLH-022_完井日报_20260604_Report-10.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-04 | 10 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:27+00:00 | 2026-06-22T07:06:00+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | completion | GCLH-022_完井日报_20260526_Report-01.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-05-26 | 1 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:25+00:00 | 2026-06-22T07:06:00+00:00 | parsed | ok
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | completion | GCLH-022_完井日报_20260602_Report-08.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-02 | 8 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | 2026-06-18T17:22:27+00:00 | 2026-06-22T07:06:00+00:00 | parsed | ok
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | completion | 06112026-SCHAS-513-SIN-219-PEC-007-V1R1 REPORTE DIARIO DE COMPLETACIÓN.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-11 | 7 | SCHAS-513 | SINOPEC 219 | 2026-06-22T07:06:01+00:00 | 2026-06-22T07:06:01+00:00 | parsed | ok
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | completion | 06112026-LOBC-010-SIN-127-PEC-008-V1R1-REPORTE DIARIO DE COMPLETACIÓN.pdf | completion_pdf_parser_v1 | 2026-06-11 | 8 | LOBC-010 | SINOPEC 127 | 2026-06-22T07:06:01+00:00 | 2026-06-22T07:06:01+00:00 | parsed | warning | perforation_intervals row 1 date is in the future
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | drilling | 05-22-2026_DAILY DRILLING REPORT #10_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-22 | 10 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:48+00:00 | 2026-07-05T05:50:51+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | drilling | 05-13-2026_Daily Drilling Report-001_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-13 | 1 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:29+00:00 | 2026-07-05T05:50:52+00:00 | parsed | warning | operation hours total 17.00
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | drilling | 05-23-2026_DAILY DRILLING REPORT #11_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-23 | 11 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:48+00:00 | 2026-07-05T05:50:52+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | drilling | 05-18-2026_DAILY DRILLING REPORT #05_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-18 | 6 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:47+00:00 | 2026-07-05T05:50:52+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | drilling | 05-24-2026_DAILY DRILLING REPORT #12_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-24 | 12 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:48+00:00 | 2026-07-05T05:50:53+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | drilling | 05-29-2026_DAILY DRILLING REPORT #17_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-29 | 17 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:28+00:00 | 2026-07-05T05:50:53+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | drilling | 05-15-2026_DAILY DRILLING REPORT #03_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-15 | 3 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:29+00:00 | 2026-07-05T05:50:54+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | drilling | 05-20-2026_DAILY DRILLING REPORT #08_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-20 | 8 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:47+00:00 | 2026-07-05T05:50:54+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | drilling | 05-31-2026_DAILY DRILLING REPORT #19_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-31 | 19 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:29+00:00 | 2026-07-05T05:50:54+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing; operation hours total 8.00
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | drilling | 05-27-2026_DAILY DRILLING REPORT #15_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-27 | 15 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:49+00:00 | 2026-07-05T05:50:55+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | drilling | 05-16-2026_DAILY DRILLING REPORT #04_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-16 | 4 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:46+00:00 | 2026-07-05T05:50:55+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | drilling | 05-19-2026_DAILY DRILLING REPORT #07_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-19 | 7 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:47+00:00 | 2026-07-05T05:50:56+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | drilling | 05-25-2026_DAILY DRILLING REPORT #13_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-25 | 13 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:48+00:00 | 2026-07-05T05:50:56+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | drilling | 05-28-2026_DAILY DRILLING REPORT #16_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-28 | 16 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:28+00:00 | 2026-07-05T05:50:56+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | drilling | 05-30-2026_DAILY DRILLING REPORT #18_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-30 | 18 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T15:09:28+00:00 | 2026-07-05T05:50:57+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | drilling | 05-21-2026_DAILY DRILLING REPORT #09_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-21 | 9 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:47+00:00 | 2026-07-05T05:50:57+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | drilling | 05-14-2026_DAILY DRILLING REPORT #02_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-14 | 2 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:23:19+00:00 | 2026-07-05T05:50:57+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | drilling | 05-26-2026_DAILY DRILLING REPORT #14_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-26 | 14 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:48+00:00 | 2026-07-05T05:50:58+00:00 | parsed | ok
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | drilling | 05-17-2026_DAILY DRILLING REPORT #05_PCNC-039_SNP-248.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-05-17 | 5 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | 2026-06-18T14:58:46+00:00 | 2026-07-05T05:50:58+00:00 | parsed | warning | mudType missing; mudDensity missing
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | drilling | 06102026-TCHA-006I-SIN-168-PEC-005-V1R1-REPORTE DIARIO DE MOVILIZACIÓN.pdf | pdf_report_parser_v1 | 2026-06-10 | 5 | TCHA-006I | 00 SINOPEC 168 | 2026-07-05T05:51:20+00:00 | 2026-07-05T05:51:20+00:00 | parsed | warning | todayMd missing; progress missing; mudType missing; mudDensity missing

## drilling_fields
record_id | event | reportDate | reportNo | wellbore | rig | primaryReason | afeNumber | refDatum | currentOps | summary24h | forecast24h | otherRemarks | todayMd | prevMd | progress | rotHrsToday | lastCasing | lastCasingSize | lastCasingDepth | nextCasing | nextCasingSize | nextCasingDepth | formTestEmw | lastBopPressTest | pumpRate | pumpPress | stringWeightUpDown | torqueOnBottom | mudEngineer | sampleFrom | mudType | mudTime | mudMd | mudDensity | mudTemperature | rheologyTemp | viscosity | pv | yp | gel10s | gel10m | gel30m | apiWl | oilPercent | waterPercent | sand | ecd | mudComments | bitNo | bitSize | bitManufacturer | bitSerial | bhaNo | bhaMdIn | bhaMdOut | bhaTotalLength | safetyIncident | environmentIncident | daysSinceRi | daysSinceLta | incidentComments
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | DEV DRILLING | 2026-06-11 | 16 | SCHAO-611 | 00 SINOPEC 129 | DEEPEN DIR | 3630007 | ORIGINAL KB @901.51ft | BAJANDO CASING 9-5/8" EN HUECO ENTUBADO A 6800 FT | SACA Y QUIEBRA BHA #5 DIRECCIONAL EN SUPERFICIE. RECUPERA WEAR BUSHING. ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE CASING 9-5/8". ARMA EQUIPO DE FLOTACION Y BAJA CON CASING 9-5/8", 53.5# /47# HASTA 6800 FT | CONTINUAR BAJANDO CASING 9-5/8" HASTA 10749 FT (PTO. CSG). CIRCULA CON CASING 9-5/8" EN FONDO HASTA ESTABILIZAR PARÁMETROS. INSTALAR CABEZA DE CEMENTACIÓN 9-5/8", PROBAR LINEAS. REALIZAR CEMENTACIÓN DE CASING 9-5/8" SEGUN PROGRAMA | **CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO Nro. 2025505 **EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. **EN LOCACIÓN CAMIONETA COMPANY MAN (PFP-9450) CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **BUS DE 26 PASAJEROS PARA CUADRILLA CON FECHA 25-01-2026 A LAS 06H00 AM. **EN LOCACIÓN SE CUENTA CON UNA AMBULANCIA, PARAMÉDICO Y CONDUCTOR DE CÍA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS - SACHAMEDI S.A.S. **VACUUM (24 HORAS) DE 180 BLS CON PLACA BAA -1907 **CONTROL DE SOLIDOS ** - VIAJES DE VOLQUETA DIARIO : 6 VIAJES. VIAJES DE VOLQUETA ACUMULADOS : 210 VIAJES - EVACUACION DE CORTES DIARIO : 54.99 M3 (345.8871 BBLS). CORTES ACUMULADOS : 1980.35 M3 (12456.4015 BBLS). - AGUA TRATADA DIARIA : 71.54 M3 (450.00 BBLS). AGUA TRATADA ACUMULADA : 715.42 M3 (4500.00 BBLS). - AGUA TRATADA EVACUADA DIARIA : 127.18 M3 (0.00 BBLS). AGUA TRATADA EVACUADA ACUMULADA : 635.93 M3 (4000.00 BBLS). ING. JOSÉ R. ENRIQUEZ SUPERVISA OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE POZO DESDE QUITO | 10754 | 10754 | 0 |  | 13.375in @ 7,111ft | 13.375in | 7111 | 9.625in @ 10,754ft | 9.625in | 10754 | FIT / 11.50 ppg |  | 0 | 0 | / |  | F. Bastidas/C. Villavicencio/L.Tandazo | IN | POLIMERO | 21:00 | 10754 | 10.4 | 155 | 120 | 44 | 16 | 21 | 6 | 11 | 15 | 8 | 5 | 85.6 | 0.3 | 10.48 | A 8175 ft se realiza estacion de circulacion. Se circulo | 05 | 12.25 | PRF-SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. |  | 05 | 9215 | 10754 | 740.27 | N | N | 37 | 37 | Environ Incident? N Days since Last LTA 37.00 INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. OPERACIONES SIMULTANEAS TALADRO SINOPEC 129 Y EQUIPO TRIBOIL GAS 104: ARMA Y BAJA EQUIPO BES
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | DEV DRILLING | 2026-06-11 | 11 | PCNC-040 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | AFE C. IGAPO | ORIGINAL KB @1,045.17ft | SACANDO BHA #3 DIRECCIONAL CON ICRUISE, MWD Y BROCA PDC 12 1/4" EN HOYO ENTUBADO @ 1700 PIES | PERFORÓ CON BHA #3 DIRECCIONAL CON ICRUISE, MWD Y BROCA PDC 12 1/4" DESDE 10641 PIES HASTA 10832 PIES. BOMBEÓ TREN DE PILDORAS Y CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS. SACA BHA #3 EN VIAJE A SUPERFICIE PARA CAMBIO DE BHA DESDE 10832 PIES HASTA 1700 PIES | SACAR BHA #3 HASTA SUPERFICIE. QUEBRAR HTAS. DIRECCIONALES Y BROCA. ARMAR Y BAJAR BHA #4 DIRECCIONAL CON ICRUISE, MWD Y BROCA PDC 12 1/4" HASTA EL FONDO @ 10832' REFRESCAR FLUIDO Y LUBRICIDAD AL 2%. DENSIFICAR A 10.5 LPG PERFORAR CON BHA #4 SECCION 12 1/4" | POB: MINICAMP 30 PAX CAMPAMENTO 47 PAX -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -PERSONAL DE GLOBAL INSPECCION SE RETIRA DE LOCACION -PERSONAL DE MISSION PETROLEUM INSTALA ANILLOS DE TORQUE 9 5/8IN FECHA DE INGRESO 9 DE JUNIO 2026 -INGRESA PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES PARA COORDINAR EL ORDEN DE LA TUBERIA DE LOS RACKS. -INGRESA CEMENTO TIPO A 887 SACOS REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN : 80.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 00.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES = 1855.50 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 86.00 M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 200 | 10832 | 10641 | 191 | 4.48 | 13.375in @ 7,610ft | 13.375in | 7610 | 9.625in @ 11,720ft | 9.625in | 11720 | FIT / 13.70 ppg | 06/06/2026 | 0 | 0 | / |  | carrillo / penafiel |  | POLIMERO | 02:00 | 10832 | 9.8 | 138 | 120 | 36 | 8 | 16 | 4 | 9 | 13 | 12 |  | 89.3 | 0.3 | 9.99 | Durante perforación de formacion Tena bombea píldoras | 03 | 12.25 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14456485 | 03 | 7610 |  | 1712.98 | N | N |  | 188 | Environ Incident? N Days since Last LTA 188.00INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | DEV DRILLING | 2026-05-22 | 10 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN FORM. TENA @ 9,143' MD — ROP PROM: 41.25 ft/hr. | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON PARAMETROS CONTROLADOS ATRAVEZANDO EL CONG. INFERIOR DE TIYUYACU, DESDE 8,483' HASTA 8,544' MD CON 400 GPM, 60 RPM, WOB: 20 KLBS, 1350 PSI, TQ: 12-27 KLBS-FT + CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON PARAMETROS NORMALES EN LA FORMACION TENA, DESDE 8,544' HASTA 9,111' MD CON 440 GPM, 120 RPM, WOB: 24-2 KLBS, 1350 PSI, TQ: 12-27 KLBS-FT. SE OBSERVA UNA CAÍDA DRÁSTICA DE PRESIÓN DE 1750 PSI @ 1350 PSI. SE VERIFICA REVOLUCIONES DE IMPELERS EN HERRAMIENTA DIRECCIONAL, DETECTANDO UNA CAÍDA DE 3200 RPM @ 2670 RPM, CON UNA RELACIÓN DE CAUDAL DE 440 @ 390 GPM. SE LEVANTA Y DESCONECTA UNA PARADA DE DP DE 5 1/2", Y SE PROCEDE A COLOCAR SARTA EN POSICIÓN DE CUÑAS. CIERRA PREVENTOR ANULAR Y CIRCULA CSG. / DP @ 40 SPM, OBSERVANDO RETORNOS DE FLUIDO POR TUBERÍA, COMPROBÁNDOSE PRESENCIA DE WASHOUT. SACA SARTA HASTA LA PARADA 57 E IDENTIFICA WASHOUT @ 6,691’, JUNTA #171 + VERIFICA CAUDAL BOMBEADO POR DIRECTA CON LECTURAS DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES : 450 GPM, 1650 PSI, RPM EN EL IMPELER 3400, ESPERADO 3500 + REMPLAZA JUNTA DP 5 ½”. BAJA BHA DIR.CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) HAST 9,111´.CON PERFORANDO DESDE 9,111' HASTA 9,143' | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO | POB: MINICAMP 31 PAX CAMPAMENTO 50 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESAN 10000 GALONES DE COMBUSTIBLE -INGRESAN 276 SACOS DE CEMENTO NEOCEM LEAD REPORTE FINAL *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =80.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1159.00 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 124 | 9143 | 8483 | 660 | 16 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | 365.0 175.0 kip/ | 22,000.0 ft-lbf | [22 empty] | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14476932 |  |  |  |  | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/22/2026 5:41:27AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/22/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 10
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | DEV DRILLING | 2026-05-13 | 1 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO CON BHA #2 DIRECCIONAL CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR Y MWD @ 814 PIES. | INICIÓ EVENTO DE PERFORACION DEL POZO PCNC -039, EL 12 DE MAYO DEL 2026 @ 13:00 HRS. ARMÓ BHA #1 CONVENCIONAL CON BROCA TRICONICA 12 1/4". BAJÓ Y RECONOCIÓ FONDO @ 50 PIES. PERFORÓ CON BHA #1 CONVENCIONAL CON BROCA TRICONICA 12 1/4" DESDE 50 PIES HASTA 405 PIES. BOMBEÓ PILDORA Y CIRCULA. DESPLAZA 80 BBL DE PILDORA VISCOSA PUENTEANTE. SACÓ BHA #1 A SUPERFICIE. DESARMA Y EVALUA. ARMÓ Y BAJO BHA #2 DIRECCIONAL CON MOTOR Y BROCA PDC 12 ¼” HASTA 405 PIES. PERFORÓ DESDE 405 PIES HASTA 448 PIES. TOMÓ GYRO. PERFORA CON BHA #2 DIRECCIONAL CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR Y MWD DESDE 448 PIES HASTA 814 PIES. | PERFORAR SECCIÓN 12 1/4” CON BHA#02 DE ACUERDO CON EL PLAN. | POB: MINICAMP 28 PAX CAMPAMENTO 49 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER) -INSPECCION CASING DE 9 5/8IN, 47PPF, N80Q SE ALMACENAN EN PUCUNA 6 (80 INSPECCIONADAS / 202 JUNTAS ) -INGRESO DE CEMENTO A 2250 SACOS DE CEMENTO -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 -INGRESA PLATAFORMA CON QUIMICA PARA EL POZO PCNC -039 | 814 |  | 814 | 10.5 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 953.6 | 1600 | 100.0 100.0 kip/ | 6,000.0 ft-lbf | R. GUZMAN/D.CASTELLANOS | IN | AQUAGEL | 03:01 | 475 | 8.4 | 93 | 120 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 98.9 | 0.2 | 8.4 | REALIZA INSPECCION GENERAL DE TANQUES DE RIG, | 01 | 16 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.LA1GRC |  | 01 | 36.8 | 405 | 405.37 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS 5/13/2026 5:41:30AM Page 4 of 5 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/13/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 1
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | DEV DRILLING | 2026-05-23 | 11 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | SACANDO TUBERIA DE 5 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) @ 7,715' MD, PARA CHEQUEO DE WASHOUT DE TUBERIA | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN FORMACION TENA DESDE 9,143' HASTA 9,677' MD --SE OBSERVA UNA CAIDA PROGRESIVA DE PRESION DE 1700 PSI @ 1250 PSI -- VERIFICA LECTURA DE REVOLUCIONES DE IMPELERS EN HERRAMIENTA DIRECCIONAL, DETECTANDO UNA CAIDA DE 3100 RPM @ 2600 RPM. LEVANTA Y DESCONECTA UNA PARADA DE DP DE 5 1/2", COLOCA SARTA EN POSICION DE CUÑAS, CIERRA PREVENTOR ANULAR Y CIRCULA CSG. / DP @ 15 SPM, 90 PSI, OBSERVANDO RETORNOS DE FLUIDO POR TUBERÍA, COMPROBANDO POSIBLE PRESENCIA DE WASHOUT + SACA SARTA DE 5 1/2" DP CON BHA #3 DESDE 9,677’ HASTA 7,715’, OSERVANDO RSTRICCION PARA SEGUIR SACANDO TUBERIA EN ELEVADORES + TRABAJA SARTA CON BOMAS Y ROTACION PARA PASARA RESTRICCON (380 GPM, 620 PSI, 40 RPM, TQ: 16-24 KLBS -FT). | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP CON BHA #03 DIRECCIONAL HASTA VERIFICAR PUNTO DE WASHOUT + REGRESAR A FONDO @ 9,677’ MD + CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO. | VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -FINALIZA INSPECCION DE TUBULARES, PERSONAL DE INSPECCION SE RETIRA DE LOCACION. REPORTE FINAL *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =80.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1239.00 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 132 | 9677 | 9143 | 534 | 19 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 450.9 | 1750 | 370.0 175.0 kip/ | 26,000.0 ft-lbf | ANDRES BONILLA | IN | POLIMERO | 01:00 | 9675 | 9.7 | 156 | 120 | 36 | 7 | 15 | 5 | 10 | 13 | 13.6 | 0 | 90 | 0.3 | 10.3 | Trabaja con centrifugas decantadoras en floculacion | 03 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14476932 | 03 | 7590 |  | 1320.39 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | DEV DRILLING | 2026-05-18 | 6 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | SACANDO BHA DIR. DE 12 1/4" CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO (BHA #02) @ 600' MD | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TIYUYACU, DESDE 7,520' HASTA PROF. FINAL DE SECCION @ 7,590' MD -- AVANCE DIA: 70 PIES — ROP PROM : 17.5 ft/hr - MW: 10.8 ppg — PARAMETROS: 1050 GPM, 80 RPM, PSI (Off ): 3200, WOB: 35-40 KLBS, PSI (On) 3350, TQ: 15-20 KLBS-FT — P/U WT: 330 KLBS, S/O WT: 185 KLBS, ROT WT : 245 KLBS + BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO, 2 TANDEM DE PILDORAS PARA LIMPIEZA DE AGUJERO DE 12 1/4", ESPACIADAS EN 30 MIN. C/ TANDEM (80 BBL DE BAJA REALOGIA DE 9.6 ppg X 30 seg.+ 80 BBL DE PILDORA VISCO -PESADA DE 12.8 ppg X 132 seg., C/ TANDEM) + CIRCULA HOYO HASTA RETORNOS LIMPIOS CON 1050 GPM, 3250 PSI, 80 RPM + SACA BHA DIR. DE 12 1/4" DESDE 7,590' HASTA 5,115' MD.+ BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO 80 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA (9.6 ppg X 30 seg.) + 60 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 11.0 ppg X 130 seg + CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" DESDE 5,115' HASTA 3,900' MD + BOMBEA 60 BBL DE PILDORA DE BAJA REOLOGIA + CIRCUJLA HOYO CON 1050 GPM, 3100 PSI, 80 RPM HASTA RETORNOS LIMPIOS + CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" DESDE 3,900' HASTA 600' MD | CONT. SACANDO BHA DIR. DE 12 1/4" ( BHA #02) A SUPERFICIE + DESARMAR BHA + ARMAR Y CORRER EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8" CON CSG DRIVE SYSTEM EN AGUJERO DE 12 1/4" HASTA FONDO DE SECCION @ 7,590' MD + CIRCULAR ACONDICIONANDO HOYO + CEMENTAR REVEST. DE 9 5/8" | POB: MINICAMP 29 PAX CAMPAMENTO 54 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE -INGRESA CONDUCTOR PARA LA PLATAFORMA PARA EL TURNO NOCTURNO. -SE ENVIA 2 VIAJES DE TUBERIA CASING 9 5/8IN HACIA PUCUNA C. -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. **REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN ** -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN = 120.0 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 12 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES = 725.0 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 72 | 7590 | 7520 | 70 | 0 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 0 | 0 | / | [24 empty] | 14456484 |  |  |  |  | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/18/2026 5:34:47AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/18/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 6
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | DEV DRILLING | 2026-05-24 | 12 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | ARMANDO PARADAS DE DP 5 1/2" JSHET-54, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES, CALIBRANDO TUBERIA CON DRIFT DE 2 7/8” | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP CON BHA #03 DIRECCIONAL DESDE 7,715' HASTA 6,691' MD -- OBSERVA WASHOUT EN JTA. #171 DE 5 1/2" DP + CONT. SACANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) DESARMANDO PARADAS DE 5 1/2" DP JSHET-54, QUEBRANDO TUBO A TUBO A RACKS DE TUBERIA DESDE 6,691' HASTA 130' -- REALIZA REUNION DE SEGURIDAD PARA DESARME DE BHA DIR. DE 8 1/2" + DESARMA BHA #03 DIRECCIONAL -- CONDICION DE SALIDA BROCA PDC DE 8 1/2" = 0-1-CT-G-X-I-NO-WO + CONT. DESARMANDO PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, QUEBRANDO TUBO A TUBO A RACKS DE TUBERIA -- TOTAL 110 PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 DESARMADAS (330 JTS. DE 5 1/2" DP) -- DESINSTALA 75 REDUCTORES DE TORQUE DE WWT DE SARTA.+ PREPARA, MIDE, CALIBRA Y ARMA 15 PARADAS DE DP 5 1/2", JSHET-54, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES -- CALIBRA TUBERIA CON DRIFT DE 2 7/8” | CONT. ARMANDO PARADAS DE DP 5 1/2", JSHET-54 SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES (TOTAL 110 PARADAS ) + ARMAR Y BAJAR BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) | VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESAN 150 JUNTAS 5 1/2” DP JSHET -54 | 9677 | 9677 | 0 | 0 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / |  | S, ESCOBAR / D. CASTELLANOS | IN | POLIMERO | 06:01 | 9677 | 9.7 | 120 | 120 | 36 | 7 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13.6 | 0 | 90 | 0.3 | 10.3 | REALIZA TRATAMIENTO A FLUIDO DRILL N EN | 03 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L |  | 03 | 7590 | 9677 | 1320.39 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/24/2026 5:38:24AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/24/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 12
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | DEV DRILLING | 2026-05-29 | 17 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | BAJANDO CON CIRCULACIÓN & ROTACIÓN LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX 7" X 9 5/8" EN PARADAS DP 5 1/2 @ 11350 FT. | CONTINÚA OPERACIÓN DE CORTE DE CABLE DE PERFORACIÓN 1-1/2" (80’) + RIG SERVICE DEL EQUIPO + CIA MISIÓN PETROLEUM REALIZA RIG UP EQUIPOS PARA CORRIDA DE LINER 7" + REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIA CON EL PERSONAL INVOLUCRADO + ARMA EQUIPO DE FLOTACIÓN Y PRUEBA CON CIRCULACIÓN OK + BAJA LINER 7" 26 LBS/FT, GRADO P-110 TUBO X TUBO, CIA MISIÓN PETROLEUM APLICA 10,000 LBS/FT TORQ + LLENANDO CADA 10 JUNTAS DE 82.62 FT HASTA 4008.87 FT + LEVANTA Y ARMA COLGADOR VERSAFLEX 7" X 9.5/8" + CONTINÚA BAJANDO LINER DE 7" DESDE 4052 FT A 9942 FT OBSERVA APOYO + REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN FONDO ARRIBA CON 300 GPM 1100 PSI + CONTINÚA BAJANDO LINER DE 7" DESDE 9,942 FT A 11350 FT | CONTINUAR BAJANDO LINER 7" HASTA EL FONDO 11,453 FT + CIRCULAR EN FONDO, CONECTAR CABEZA CEMENTACIÓN + CIRCULAR POZO HASTA PRESIONES ESTABLES + REUNIÓN DE SEGURIDAD + REALIZAR CEMENTACIÓN DEL LINER 7” DE ACUERDO AL PROGRAMA. | VACUUM: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA PERSONAL & HERRAMINETAS DE MISSION PETROLEUM PARA CORRIDA DE LINER 7 IN @ LAS 13:00 HRS -INGRESA PERSONAL Y EQUIPOS DE CEMENTACION REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =0 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 0 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1463 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 156 | 11453 | 11453 | 0 | 0 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / |  | L. CARRILLO / D. CASTELLANOS | IN | DRILL-IN | 06:01 | 11453 | 11 | 128 | 120 | 63 | 30 | 31 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 77 | 0.3 | 11 | ADICIONA SODA CAUSTICA PARA CONTROL DE | [8 empty] | N | N | 175 | 175 | Environ Incident? N Days since Last LTA : 175.00INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | DEV DRILLING | 2026-05-15 | 3 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO (BHA #2) EN FORMACION ORTEGUAZA @ 6,230' MD | CONT. PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), DESDE 4,170' HASTA 5,020' MD + CIRCULA HOYO UN FONDO ARRIBA PARA LIMPIEZA DE AGUJERO DE 12 1/4" + CONT PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA #02, DESDE 5,020' HASTA 5,995' MD + REALIZA ESTACION DE CIRCULACION PARA LIMPIEZA DE HOYO Y REFRESCAMIENTO DE FLUIDO DE PERFORACION, PASANDO DE SPUD MUD A FLUIDO POLIMERICO I DE 10.8 ppg. + CONT. PERFORANDO SECCIÓN DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), DESDE 5,995' HASTA 6,230' MD EN FORMACION ORTEGUAZA | CONT. PERFORANDO SECCION SUPERFICIAL DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO HASTA PUNTO DE CSG DE 9 5/8" @ +/- 7,600' MD | POB: MINICAMP 28 PAX CAMPAMENTO 49 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE -INSPECCION CASING DE 9 5/8IN, 47PPF, N80Q SE ALMACENAN EN PUCUNA 6 (194 INSPECCIONADAS / 221 JUNTAS )+ INGRESA 19 JUNTAS -INGRESA10000 GALONES DE DIESEL -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 -PERSONAL DE MISSIONPETROLEUM CORRIDA DE TUBULARES REALIZA RIG SURVEY DEL EQUIPO. *REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN.* -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =283.5 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 28 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =441.0 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 44 | 6230 | 4170 | 2060 | 18.5 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 1047.5 | 0 | 260.0 180.0 kip/ | 16,000.0 ft-lbf | R. GUZMAN/D.CASTELLANOS | IN | POLIMERO | 06:01 | 6083 | 10.6 | 124 | 120 | 43 | 14 | 20 | 8 | 11 | 15 | 14 | 0 | 98.9 | 0.2 | 11.23 | REALIZA CAMBIO DE FLUIDO SPUD MUD DE 10 PPG | 02 | 12.25 |  | 14456484 | 02 | 405 |  | 1909.92 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/15/2026 6:01:32AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/15/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 3
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | DEV DRILLING | 2026-05-20 | 8 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | BAJANDO CON BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC (HEDRON), ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) @ 7,500' MD | HAL-CMT. REALIZA CEMENTACION DE REVESTIMIENTO DE 9 5/8" CONFORME A PROGRAMA + LIBERA Y ASIENTA REVESTIDOR DE 9 5/8" EN FONDO @ 7,590' MD (ZAPATA DE 9 5/8" @ 7,590' MD / COLLAR FLOTADOR @ 7,550' MD) + RETIRAR CONDUCTOR 20" + DRENA Y CORTA JTA. DE ATERRIZAJE DE 9 5/8" + TEC. MISSION PET. REALIZA CORTE EN FRIO EN TOPE DE CSG DE 9 5/8" + INSTALA CABEZAL DE POZO SLIM (API 20"X9 5/8"X 31/2" - SLIP ON SEALING 20"X9 5/8") + INSTALA Y PRUEBA CONJUNTO DE BOPs + INSTLA BRAZOS DE TOP DRIVE + RECUPERA TAPON DE PRUEBA E INSTALA WEAR BUSHING EN SECCION DE CABEZAL DE POZO + REALIZA REUNION DE SEGFURIDAD Y OPERATIVA PARA ARMADO DE BHA DIR. DE 8 1/2" (BHA #03) + ARMA Y BAJA BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON, ICUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) + BAJA BHA DIR. DE 8 1/2" EN PARADAS DE DP DE 5 1/2" HASTA 7,500' MD | ENCONTRAR TOC + ROTAR TAPONES, COLLAR Y 1/2" SHOE TRACK + PROBAR INTEGRIDAD DE CSG + REALIZAR DRILL OUT DE ZAPATA DE 9 5/8" + PERFORAR 10' DE FORMACION + REALIZAR CAMBIO DE FLUIDO DEL HOYO, POR FLUIDO POLIMERICO II DE 9.2 ppg + PERFORAR SECCION DE 8 1/2" | POB: MINICAMP 31 PAX CAMPAMENTO 51 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. | 7590 | 7590 | 0 | 0 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 |  | 05/19/2026 | 0 | 0 | / |  | ANDRES BONILLA | IN | POLIMERO | 02:00 | 7590 | 11 | 110 | 120 | 39 | 11 | 21 | 13 | 33 | 36 | 19 | 0 | 80.8 | 0.2 | 11 | Desaloja fluido Polimerico I de los tanques del sistema | 03 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14476932 | 03 | 7590 |  | 1320.39 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | DEV DRILLING | 2026-05-31 | 19 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | FINALIZA EVENTO DE PERFORACION DEL POZO PCNC-039 @ LAS 14:00 HRS. DEL 30 DE MAYO DEL 2026 | CONT. SACANDO SETTING TOOL EN PARADAS DE 5 1/2" DP, DESDE 5,300' HASTA SUPERFICIE + DESCONECTA Y QUIEBRA SETTING TOOL A PLANCHADA + DESARMA CABEZA DE CEMENTACION COMANDER DE HCT + ACONDICIONA CONTRAPOZO + AFLOJA CONEXIONES DE BOP Y CABEZAL DE POZO + CON WINCHES DE TROLLEY DE SUBESTRUCTURA, DESACOPLA Y LEVANTA CONJUNTO DE BOPs DE SECCION DE CABEZAL DE POZO + MUEVE CONJUNTO DE BOPs FIUERA DE CONTRAPOZO + TCOS. DE MISSION PET. INSTALAN SECCION "C" DE CABEZAL POZO + REALIZA PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE SECCION CONTRA SELLOS DE TBG HANGER CON 4000 PSI POR 10 MIN. + FINALIZA OPERACIONES DE PERFORACION DEL POZO PCNC -039 A LAS 14:00 HRS. DEL 30 DE MAYO DEL 2026 | PREPARAR RIG PARA SKID + REALIZAR SKID DE EQUIPO SNP 248, DESDE CELLAR DE POZO PCNC-039 HASTA CELLAR DE POZO PCNC-040 (4.5 MTS.) | VACUUM: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA CASING DE 13 3/8" -SALE PERSONAL DE CABEZALES DE MISSION PETROLEUM -SALE PERSONAL DE CMT -SALE PERSONAL DE HCT REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN 53 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1633.5 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 91.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 184 | 11453 | 11453 | 0 | 0 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,448ft | 7.000in | 11448 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / | [29 empty] | N | N | 177 | 177 | Environ Incident? N Days since Last LTA : 177.00INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | DEV DRILLING | 2026-05-27 | 15 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO CON BHA #4 DIRECCIONAL Y BROCA PDC HEDRON 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/LWD @ 11362 PIES | CONTINUA PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" BHA #4 DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON, ICRUISE Y HTAS. M/ LW DESDE 10,254' MD HASTA 11362 PIES. AVANCE DIA: 1108 PIES, ROP PROM : 46.2 PPH, MW: 10.6 LPG | PERFORAR SECCION 8 1/2" HASTA +/- 11382 PIES (PT). BOMBEAR DOS TREN DE PILDORAS. CIRCULAR HASTA RETORNOS LIMIPIOS INCREMENTAR DENSIDAD HASTA 11.0 LPG ESPOTEAR 100 BLS PILDORA PUENTEANTE Y LUBRICANTE HASTA TOPE BASAL TENA SACAR BHA #4 EN VIAJE A SUPERFICIE | VACUUM: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA PERSONAL & COLGADOR DE HALL-HCT + TECNICOS REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =40.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 4 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1279 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 136 | 11362 | 10254 | 1108 | 24 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / |  | S, ESCOBAR / D. CASTELLANOS | IN | DRILL-IN | 06:01 | 10072 | 10.6 | 128 | 120 | 48 | 18 | 26 | 6 | 8 | 9 | 4.2 | 0 | 80.6 | 0.3 | 10.74 | REALIZA DESPLAZAMIENTO DE FLUIDO POLIMERICO 2 DE | 04 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14500746 | 04 | 9677 |  | 1321.57 | N | N | 173 | 173 | Environ Incident? N Days since Last LTA 173.00 INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/27/2026 5:46:04AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/27/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 15
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | DEV DRILLING | 2026-05-16 | 4 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO (BHA #2) EN FORMACION ORTEGUAZA @ 6,830' MD | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION ORTEGUAZA DESDE 6,230' HASTA 6,830' MD -- ROP PROM : 25 ft/hr -- MW: 10.8 ppg | CONTINUAR PERFORANDO SECCION 12 1/4” CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO HASTA PUNTO DE CSG DE 9 5/8" @ +/- 7,600' MD + CIRCULAR PARA LIMPIEZA DE AGUJERO DE 12 1/4", PREVIO A VIAJE A SUPERFICIE | POB: MINICAMP 29 PAX CAMPAMENTO 52 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE -INSPECCION CASING DE 9 5/8IN, 47PPF, N80Q SE ALMACENAN EN PUCUNA 6 (221 INSPECCIONADAS / 221 JUNTAS ) -INGRESA1400 GALONES DE DIESEL DEL WORKOVER GEOPETSA 05 PUCUNA B -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 -INGRESA PERSONAL DE MISSION PETROLEUM PARA INSTALACION DE ANILLOS DE TORQUE DE 9 5/8IN -INGRESA EQUIPOS DE CEMENTACION EN PUCUNA 6 Y PUCUNA C. -INGRESA PERSONAL DE CEMENTACION PARA CENTRALIZACIÓN. -**SE REALIZA LIBERACIÓN DEL RIG )ITP DE LIBERACIÓN SEMESTRAL ) CON PERSONAL DE EP PEC Y DE IGAPO *** *REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN.* -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =283.5 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 28 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =441.0 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 44 | 6830 | 6230 | 600 | 18.5 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 0 | 0 | 295.0 180.0 kip/ | 15,000.0 ft-lbf | R. GUZMAN/D.CASTELLANOS | IN | POLIMERO | 06:01 | 6083 | 10.8 | 142 | 120 | 42 | 14 | 20 | 12 | 25 | 29 | 16.5 | 0 | 82.2 | 0.2 | 11.23 | PARA PERFORAR FM ORTEGUAZA, ADICIONA | 02 | 12.25 |  | 14456484 | 02 | 405 |  | 1909.92 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | DEV DRILLING | 2026-05-19 | 7 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | HAL-CMT PROBANDO LINEAS DE CEMENTACION CON 5500 PSI | CONT. SACANDO BHA DIR. DE 12 1/4” HASTA SUPERFICIE + DESARMA BHA DIR. DE 12 1/4" (BHA #02) — CONDICION DE SALIDA DE BROCA : 0-1-WT-S-X-I-CT-TD + ARMA HTAS. DE CORRIDA PARA TUBULARES DE 9 5/8" CON CDS DE MISSION PET. + ARMA SHOE TRACK DE 9 5/8" — PRUEBA EQUIPO DE FLOTACION, OK + CORRE EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8" (47#, N80-Q, BC, R3), EN AGUJERO DE 12 1/4" DESDE SUPERFICE HASTA FONDO @ 7,590' MD, CON 207 JTS. CORRIDAS EN POZO -- BAJA LLENANDO TUBERIA DE FORMA CONTINUA CON EQUIPO CDS -- REALIZA ESTACION DE CIRCULACION @ 5,930' MD + BAJA REVESTIMIENTO CON BOMBA DESDE 6,076' HASTA FONDO + CIRCULA EN FONDO ACONDICONANDO AGUJERO DE 12 1/4" CON 450 GPM, 250 PSI + POSICIONA ZAPATA DE REVESTIDOR HASTA 7,585’ MD PARA TRABAJO DE CEMENTACION + CIRCULA PARA ACONDICIONAR EL HOYO DE 12 1/4". | CEMENTAR EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8" + ASENTAR REVESTIDOR DE 9 5/8" EN FONDO @ 7,590' MD + RETIRAR CONDUCTOR 20" + INSTALAR CABEZAL DE POZO + MONTAR Y PROBAR BOPs + ARMAR Y BAJAR BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE (BHA #03) + REALIZAR DRILLOUT. | POB: MINICAMP 31 PAX CAMPAMENTO 52 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -SE ENVIA 2 VIAJES DE TUBERIA CASING 9 5/8IN HACIA PUCUNA C. -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE)DURANTE LA CORRIDA DE CASING DE 9 5/8IN -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA HERRAMIENTAS PRINCIAPLES DE SPERRY PARA LA SECCION DE 8.5IN **REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN ** -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN = 72.0 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 8 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES = 797.0 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 80 | 7590 | 7590 | 0 | 0 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 0 | 0 | / |  | ANDRES BONILLA | IN | POLIMERO | 01:30 | 7590 | 11 | 152 | 120 | 39 | 10 | 23 | 13 | 25 | 40 | 19 | 0 | 80.8 | 0.2 | 11.7 | Trabaja con centrifugas decantadoras en floculacion | 02 | 12.25 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.LHEDRON |  | 02 | 405 | 7590 | 1909.92 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | DEV DRILLING | 2026-05-25 | 13 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | BAJANDO NUEVO BHA DIR. DE 8 1/2", CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2" NUEVA, ICRUISE Y HTAS. M/ LWD @ 5,000' MD | CONT. RECIBIENDO TUBERIA DE 5 1/2" DP, JSHET-54 EN LOCACION -- TOTAL 350 JTS. RECIBIDAS DESDE BASE SINOPEC + CONT. PREPARANDO, MIDIENDO Y CALIBRANDO (ODs/ IDs) DE TUBERIA DE 5 1/2" DP, JSHET-54 SOBRE RACKS DE TUBERIA + CONT. ARMANDO PARADAS DE DP 5 1/2", JSHET-54 EN MOUSE HOLE Y PARANDO EN TRINCHES DE TORRE, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES, CALIBRANDO TUBERIA DE 5 1/2" CON DRIFT DE 2 7/8” EN RAMPA DE V -DOOR — TOTAL 110 PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 ARMADAS + HAL SPERRY REALIZA REUINON DE SEGURIDAD PARA ARMADO DE NUEVO BHA DIR. DE 8 1/2" (BHA #04) + ARMA ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2", CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2" NUEVA, ICRUISE Y HTAS. M/ LWD -- INSTALA FUENTE RADIOACTIVA + BAJA ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2", CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) CON HWDP DE 5 1/2" HASTA 1,320' MD + CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 HASTA 5,000' MD | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 A FONDO @ 9,677' MD + PERFORAR SECCION DE 8 1/2" HASTA 9,890' MD + CAMBIAR FLUIDO A DRILL -IN DE 10.6 ppg + CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2 | VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESAN 200 JUNTAS 5 1/2” DP JSHET -54 | 9677 | 9677 | 0 | 0 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / | [23 empty] | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14500746 |  |  |  |  | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/25/2026 5:33:51AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/25/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 13
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | DEV DRILLING | 2026-05-28 | 16 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | REALIZANDO CORTE DE CABLE DE PERFORACION. | PERFORÓ SECCIÓN DE 8 1/2" CON BHA #4 DIRECCIONAL, ICRUISE Y M /LWD DESDE 11362 PIES HASTA 11453 PIES (PROFUNDIDAD TOTAL ). AVANCE DIA: 91 PIES, ROP PROM : 45.5 PPH. BOMBEÓ TREN DE PILDORAS E INCREMENTÓ DENSIDAD HASTA 11.0 LPG. CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS. ESPOTEÓ 100 BLS DE PILDORA PUENTEANTE Y LUBRICANTE HASTA TOPE BASAL TENA. SACÓ BHA #4 EN VIAJE HASTA SUPERFICIE. QUEBRÓ HERRAMIENTAS DIRECCIONALES Y BROCA PDC 8 ½”. DESLIZA Y CORTA CABLE DE PERFORACION. | ARMAR EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE CORRIDA DEL LINER 7” BAJAR LINER 7” CON COLGADOR 9 5/8” x 7” EN DP 5 ½” HASTA EL FONDO @ 11453 PIES. REALIZAR OPERACIONES DE CEMENTACION DEL LINER 7”. | VACUUM: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA PERSONAL & HERRAMINETAS DE MISSION PETROLEUM PARA CORRIDA DE LINER 7 IN @ LAS 13:00 HRS -INGRESA PERSONAL Y EQUIPOS DE CEMENTACION REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =66.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1463 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 156 | 11453 | 11362 | 91 | 2 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / |  | L. CARRILLO / D. CASTELLANOS | IN | DRILL-IN | 06:01 | 11453 | 11 | 128 | 120 | 63 | 30 | 32 | 6 | 8 | 9 | 4.2 | 0 | 80.6 | 0.3 | 11 | CONTINUA ADICION DE MATERIAL DE SELLO | 04 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L |  | 04 | 9677 | 11453 | 1321.57 | N | N | 174 | 174 | Environ Incident? N Days since Last LTA : 174.00INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | DEV DRILLING | 2026-05-30 | 18 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | SACA TUBERIA DE 5 1/2" DP CON SETTING TOOL EN PARADAS @ 5300 PIES. | CONT. BAJANDO LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX DE 7" X 9 5/8", EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, CON CIRCULACION Y ROTACION, DESDE 11,350' HASTA FONDO DE POZO @ 11,453' MD + CIRCULA ACONDICONANDO HOYO, HASTA CONSEGUIR PRESION DE CIRCULACION ESTABLE CON ENSAMBLAJE DE 7" @ 11,448' MD + INSTALA CABEZA CEMENTACION + ARMAR Y PRUEBA LINEAS DE CEMENTACION CON 300 / 7500 PSI + BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO, 50 BBL DE PILDORA TRAZADORA + REALIZA CEMENTACIÓN DEL LINER 7” CONFORME A PROGRAM (100 BBL DE LECHADA LEAD DE 13.0 ppg, 55 BBL DE LECHDA LEAD DE 14.5 ppg, 75 BBL DE LECHADA TAIL DE 16.5 ppg) + ASIENTA Y EXPANDE COLGADOR VERSAFLEX (TOL DE 7" @ 7,419' MD) + MANIOBRA Y LIBERA SETTING TOOL + LEVANTA SARTA AL TOPE DE LINER Y CIRCULAR POZO PARA LIMPIEZA DE FONDO (RETORNA A SUP [ERFICIE +/- 20 BBL DE LAVADOR ) + REALIZA CAMBIO DE FLUIDO DE PERFORACION POR AGUA FRESCA DOSIFICADA CON ANTICORROSIVO Y BACTERICIDA + SACA TUBERIA DE 5 1/2" DP CON SETTING TOOL EN PARADAS. | SACAR Y QUEBRAR SETTING TOOL + RECUPERAR WEAR BUSHING + DESCONECTAR FLOW LINE + RETIRAR NIPLE CAMPANA + DESMONTAR BOP + INSTALAR Y PROBRAR SECCION "C" DEL CABEZAL + FINALIZAR LAS OPERACIONES DE PERFORACION DEL POZO PCNC-039 + PREPARAR RIG PARA SKIDDING. | VACUUM: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESA PERSONAL Y EQUIPOS DE CEMENTACION -LIBERA PERSONAL DE CORRIDA DE CASING A LAS 13:00 HRS -INGRESA CASING DE 13 3/8" -INGRESA PERSONAL DE CABEZALES DE MISSION PETROLEUM A LAS 06:00 HRS REPORTE DIARIO *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN 70.5 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 8 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1533.5 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 164 | 11453 | 11453 | 0 |  | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | / | [29 empty] | N | N | 176 | 176 | Environ Incident? N Days since Last LTA 176.00 INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | DEV DRILLING | 2026-05-21 | 9 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CONTROLANDO PARAMETROS PARA ATRAVEZAR EL CONGLOMERADO INFERIOR DE FORMACION TIYUYACU @ 8,483' MD | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) LAVANDO POR PRECAUCION HASTA CONTACTAR TOPE DE CMTO. @ 7,547' MD + ROTA TAPONES, COLLAR FLOTADOR Y 1/2" SHOE TRACK DE 9 5/8" HASTA DESDE 7,547' HASTA 7,570' MD + PRUEBA INTEGRIDAD DE CSG DE 9 5/8" CON 1500 PSI + CONT. LIMPIANDO SHOE TRACK HASTA 7,587' MD + REALIZA DRILLOUT DE ZAPATA DE 9 5/8" @ 7,590' MD + PERFORA 10 PIES DE FORMACION HASTA 7,600' MD + REALIZA CONVERSION DE FLUIDO DEL HOYO, PASANDO DE POLIMERICO I DE 11.0 ppg @ POLIMERICO II DE 9.2 ppg + REALIZA FIT @ 7,600' MD, CON 1650 PSI PARA UNA DENSIDAD EQUIVALENTE DE LODO DE 14.0 ppg + REALIZA CORTE DE 80 PIES DE CABLE DE PERFORACION DE 1 1/2" + PERFORA SECCION DE 8 1/2" CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO DESDE 7,600' HASTA 8,483' MD — AVANCE DIA = 893 PIES -- LITOLOGIA DE SECCION @ 8360' MD = 100% CONGLOMERADON CHERT -- ULTIMO SURVEY @ 8,281' MD (Inc. 34.29 grd, Azi. 40.62 grd). | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO | POB: MINICAMP 30 PAX CAMPAMENTO 50 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. -INGRESAN 117 JUNTAS DE LINER DE 7 IN -SE DEVUELVEN 14 JUNTAS OPERATIVAS DE CSG 9.625 IN A SINOPEC TUBULARES -INGRESA PERSONAL DE GIT PARA INSPECCION DE LINER 7 IN REPORTE FINAL *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =115.00M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 12 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1079.00 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 116 | 8483 | 7590 | 893 | 15 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 404 | 1400 | 325.0 230.0 kip/ | 27,000.0 ft-lbf | ANDRES BONILLA | IN | POLIMERO | 01:30 | 8260 | 9.4 | 156 | 120 | 34 | 7 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10.5 | 0 | 92.1 | 0.1 | 10 | Realiza desplazamiento de fluido POLIMERICO I por | 03 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14476932 | 03 | 7590 |  | 1320.39 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/21/2026 5:27:55AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/21/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 9
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | DEV DRILLING | 2026-05-14 | 2 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO (BHA #2) @ 4,170' MD | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), ROTANDO Y DESLIZANDO SARTA PARA CONSTRUCCION DE ANGULO, DESDE 814' HASTA 3,130' MD + CONT. PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), DESDE 3,130' HASTA 4,170' MD -- ROP PROM : 149.15 ft/hr -- PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60 BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 8.6-9.1 ppg X 120 seg ALTERNADA CON PILDORAA VISCOSA PESADAS DE 10,4 ppg X 120 SEG (60 BBL) C/ DOS PARADAS PERFORADAS | CONT. PERFORANDO SECCION SUPERFICIAL DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO HASTA PUNTO DE CSG DE 9 5/8" @ +/- 7,600' MD | POB: MINICAMP 28 PAX CAMPAMENTO 49 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER) -INSPECCION CASING DE 9 5/8IN, 47PPF, N80Q SE ALMACENAN EN PUCUNA 6 (110 INSPECCIONADAS / 202 JUNTAS ) -INGRESA DIESEL FILTRADO 2260 GALONES DEL SINOPEC 220 -INGRESA DSA DE LA EMPRESA MISSIONPETROLEUM -INGRESA CABEZAL COMPLETO PARA POZO PCNC -039 (SECCION AB -C) DE LA EMPRESA MSSIONPETROLEUM -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 *REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN.* -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =157.5 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 16 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =157.50 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 16 | 4170 | 814 | 3356 | 18.5 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 1052.2 | 3200 | 200.0 160.0 kip/ | 16,000.0 ft-lbf | R. GUZMAN/D.CASTELLANOS | IN | AQUAGEL | 03:01 | 3670 | 9.6 | 124 | 120 | 27 | 6 | 15 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 98.9 | 0.2 | 9.9 | MANTIENE BOMBEO DE PILDORAS DE BAJA | 02 | 12.25 |  | 14456484 | 02 | 405 |  | 1909.92 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/14/2026 5:52:26AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/14/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 2
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | DEV DRILLING | 2026-05-26 | 14 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" EN FORM. NAPO, CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) @ 10,254' MD | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, DESDE 5,000' HASTA 9,030' MD, OBSERVA CONDICONES DE HOYO APRETADO + CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, ACONDICIONANDO SECCION DESDE 9,030' HASTA FONDO PERFORADO @ 9,677' MD + CONT. PERFORANDO DIRECCIONAL SECCION DE 8 1/2" CON BHA #04 EN FORMACION TENA, DESDE 9,677' HASTA 9,874' MD + REALIZA CAMBIO DE FLUIDO DEL HOYO, DE FLUIDO POLIMERICO II DE 9.7 ppg @ DRILL-IM DE 10.6 ppg + CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" EN FORMACION TENA HASTA 9.937' MD + CONT. PERFORANDO CON PARAMETROS CONTROLADOS PREVIO A INGRESO A BASAL TENA DESDE 9,937' HASTA 10,032' MD + CONTINUA PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" EN FORMACION NAPO DESDE 10,032' MD HASTA 10254' MD — AVANCE DIA: 577 PIES — ROP PROM : 44.4 PPH. — MW: 10.6 PPG | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CONFORME PLAN DIRECCIONAL DE POZO HASTA PROF. FINAL DE SECCION @ +/- 11,382' MD | VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE HASTA EL LUNES 18 DE MAYO -INGRESA QUIMICA PARA FLUIDOS. REPORTE FINAL *EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN. TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN =40.00 M3 TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0.00 M3 N° VIAJES DIARIO = 4 VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES =1279 M3 VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 44.00M3 TOTAL VIAJES ACUMULADO = 136 | 10254 | 9677 | 577 | 13 | 9.650in @ 7,590ft | 9.650in | 7590 | 7.000in @ 11,382ft | 7.000in | 11382 | FIT / 14.00 ppg | 05/19/2026 | 0 | 0 | 380.0 210.0 kip/ | 26,000.0 ft-lbf | S, ESCOBAR / D. CASTELLANOS | IN | DRILL-IN | 06:01 | 10072 | 10.6 | 128 | 120 | 48 | 18 | 26 | 6 | 8 | 9 | 4.2 | 0 | 80.6 | 0.3 | 10.74 | REALIZA DESPLAZAMIENTO DE FLUIDO POLIMERICO | 04 | 8.5 | PRF-HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L | 14500746 | 04 | 9677 |  | 1321.57 | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/26/2026 5:40:07AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/26/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 14
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | DEV DRILLING | 2026-05-17 | 5 | PCNC-039 | 00 SINOPEC 248 | DEEPEN DIR | XXXXXXX | ORIGINAL KB @1,045.17ft | PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO (BHA #2) EN FORMACION TIYUYACU @ 7,520' MD | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TIYUYACU, DESDE 6,830' HASTA 7,327' MD + CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN CONGLOMERADO SUPERIOR DE TIYUYACU CON PARAMETROS CONTROLADOS, DESDE 7,327' HASTA 7,475' MD (148’). 1000 GPM, 3200 PSI, 40 RPM, WOB: 20-30 KLB, TQ: 10-15 KLBS-FT. + CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TIYUYACU, DESDE 7,475' HASTA 7,520' MD CON PARAMETROS NORMALES, 1050 GPM, 3400 PSI, 80 RPM, WOB: 20-30 KLBS, TQ: 15-18 KLBS-FT -- ROP PROM : 29.36 ft/hr -- MW: 10.8 ppg -- PERFORFA SECCION BOMBEANDO 60 BBL DE PILDORAS VISCOSAS DE 10.8 ppg X 120 seg., C/ TRES PARADAS PERFORADAS --— P/U WT: 300 KLBS, S/O WT: 185 KLBS, ROT WT : 235 KLBS-- ULTIMO SURVEY @ 7,401' MD (Inc. 32.39 grd, Azi. 42.56 grd) -- LITOLOGIA @ 7,460' MD = 50 % CONGLOMERADO, 40% ARCILLOLITA, 10 % ARENISCA. | CONTINUAR PERFORANDO SECCION 12 1/4” HASTA PUNTO DE CSG DE 9 5/8" @ 7,590' MD + CIRCULAR PARA LIMPIEZA DE AGUJERO DE 12 1/4" + SACAR BHA #02 DESDE 7,590' (PUNTO CASIG 9 5/8") HASTA SUPERFICIE.+ ARMAR Y CORRER EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8" | POB: MINICAMP 29 PAX CAMPAMENTO 54 PAX VACUUMS: -(1) VACUUM (178 BBL): TRASLADO DE FLUIDOS DE AGUA TRATADA DE BSS Y AGUAS GRISES DE CAMPAMENTOS. -(1) VACUUM (130 BBL): TRASLADO DE FLUIDO CONTAMINADOS SNP -248 -PERSONAL APROBADO PARA CAPATAZ DE PERSONAL COMUNITARIO (OBREROS DE PATIO ), ESTE SERVICIO SE BRINDA DESDE EL 22 DE ENERO DE 2026. -SERVICIO DE RIGGER PARA MONTACARGA DESDE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2026 -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 BUSETA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZACION DE PERSONAL -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 CAMA ALTA PROVISTA POR HALLIBURTON PARA MOVILIZAR CARGAS DESDE PUCUNA 6 A PUCUNA C -INGRESA DESDE EL 8 DE MAYO 2026 MONTACARGAS DE 10 TON PROVISTA POR HALLIBURTON PARA CARGAS EN PUCUNA 6 (OPERADOR +RIGGER)+ INGRESA DESDE EL 14 DE MAYO UN OPERADOR DE MONTACARGAS PARA TRABAJO EN LA NOCHE -INSPECCION CASING DE 9 5/8IN, 47PPF, N80Q SE ALMACENAN EN PUCUNA 6 (221 INSPECCIONADAS / 221 JUNTAS ) -PERSONAL DE SINOPEC TUBULARES (FISE) APOYANDO PARA ALMACENAJE DE LA TUBERIA CASING 9 58/IN EN PUCUNA 6 -INGRESA HERRAMIENTAS DE CORRIDA DE MISSION PETROLEUM 9 5/8IN CDS -INGRESA PERSONAL DE MISSION PETROLEUM PARA CORRIDA DE CASING DE 9 5/8IN -INGRESA CAJA CON LOS REDUCTORES DE TORQUE DE WWT. -INGRESA 2 CABINAS PARA SEGURIDAD FISICA VISE (GARITAS ) -INGRESA PERSONAL DE CEMENTACION PARA LA CEMENTACION + UBICA EQUIPOS. **REPORTE DE EVACUACIONES DE CORTES DE PERFORACIÓN ** -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES NORMALES DE PERFORACIÓN = 44.0 M3 -TOTAL VOLUMEN DIARIO EVACUADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 - N° VIAJES DIARIO = 4 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES NORMALES = 605.0 M3 -VOLUMEN ACUMULADO CORTES CON CEMENTO = 0 M3 -TOTAL VIAJES ACUMULADO = 60 | 7520 | 6830 | 690 | 23.5 | 20.000in @ 60ft | 20.000in | 60 | 9.625in @ 7,600ft | 9.625in | 7600 |  |  | 1038.1 | 3300 | 300.0 185.0 kip/ | 18,000.0 ft-lbf | [23 empty] | 14456484 |  |  |  |  | N | N |  |  | Environ Incident? N Days since Last LTA :INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS. 5/17/2026 5:26:07AM Page 3 of 4 EP PETROECUADOR DAILY OPERATIONS REPORT Event: DEV DRILLING Date:PCNC-03905/17/2026 Prim. Reason: DEEPEN DIR ECU Report No: 5
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | MAJOR RIG MOVE | 2026-06-10 | 5 | TCHA-006I | 00 SINOPEC 168 | INICIAL MOVE | XXXXXXX | ORIGINAL KB @851.00ft | ESPERANDO LUZ DEL DÍA PARA CONTINUAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC-168. | RDS + MOVILIZA, RECIBE Y UBICA 19 CARGAS DESDE BASE COCA HASTA LA PLATAFORMA TUICH A. RIG MOVE: 69%. RIG UP: 28%. | CONTINUAR MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC-168 HACIA LA PLATAFORMA TUICH A, POZO TCHA-006I. | ** CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO Nro. 2025506. ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ** EQUIPO PESADO CÍA. NOROCCIDENTAL EN SANTA ELENA. 1 GRÚA 90 TON, PLACA 18.25-22002339, INGRESA EL 06/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177005 1 WINCHE, PLACA KAA -1806, INGRESA EL 06/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177006 1 GRÚA 100 TON, PLACA 18.25-22002519, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177003 1 GRÚA 80 TON, PLACA 18.11-13-002578, INGRESA EL 09/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177011. ** EQUIPO PESADO CÍA. NOROCCIDENTAL EN BASE COCA. 1 GRÚA DE 90 TON, PLACA 18.10-22-002133, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177008 1 MONTACARGAS DE 12 TON, PLACA 4.1-22-002246, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177002 1 GRÚA 100 TON, PLACA 18.25-22-002437, INGRESA EL 07/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177009 ENVÍA 19 CARGAS: -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA KAA -1359, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177075). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA PAE -4171, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177088). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA PAE -4365, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177083). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -0636, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177073). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1178, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177084). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1360, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177089). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1421, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177080). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1435, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177092). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1569, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177081). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -2084, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177082). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -2416, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177079). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -2945, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177085). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -3135, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177074). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -3206, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177091). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -3435, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177087). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -3442, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177086). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAB -0309, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177076). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA XAI -0376, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177090). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA -1772, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177077). | [12 empty] | 0 | 0 | / | [29 empty] | N | N | 5 | 5 | Environ Incident? N Days since Last LTA : 5.00INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.

## drilling_survey
record_id | row_no | md | incl | azi | tvd | vse | ns | dls | build
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 1 | 10725.1 | 23.58 | 25.88 | 9418.92 | 4702.7 | 4212.3 | 0.12 | -0.08
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 2 | 10687.5 | 23.61 | 25.8 | 9384.4 | 4687.6 | 4198.7 | 0.19 | 0.06
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 3 | 10593.5 | 23.55 | 26.22 | 9298.25 | 4650 | 4164.9 | 0.87 | -0.84
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 4 | 10499.8 | 24.34 | 25.7 | 9212.69 | 4612.1 | 4130.8 | 0.3 | -0.3
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 5 | 10313.7 | 24.9 | 25.77 | 9043.48 | 4534.5 | 4060.9 | 2.05 | -2.05
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 6 | 10220.9 | 26.8 | 25.71 | 8959.93 | 4494 | 4024.5 | 0.13 | -0.09
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 1 | 10718 | 43.16 | 13.07 | 8442.18 | 5959.8 | 5859.3 | 0.32 | 0.29
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 2 | 10623 | 42.88 | 12.88 | 8372.72 | 5895 | 5796.2 | 0.42 | 0.27
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 3 | 10528 | 42.62 | 13.33 | 8302.96 | 5830.5 | 5733.4 | 0.1 | 0.01
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 4 | 10434 | 42.61 | 13.19 | 8233.79 | 5766.9 | 5671.4 | 0.53 | 0.52
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 5 | 10339 | 42.12 | 13.02 | 8163.59 | 5702.8 | 5609.1 | 0.27 | 0.19
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 6 | 10244 | 41.94 | 12.74 | 8093.03 | 5639.2 | 5547.1 | 0.15 | 0.01
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 1 | 8753 | 33.81 | 42.39 | 7586.45 | 3965.1 | 2901.7 | 0.91 | -0.91
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 2 | 8563 | 34.65 | 41.6 | 7429.77 | 3857.6 | 2822 | 0.68 | 0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 3 | 8469 | 34.15 | 40.9 | 7352.21 | 3804.5 | 2782.1 | 0.62 | 0.07
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 4 | 8374 | 34.08 | 39.86 | 7273.56 | 3751.2 | 2741.5 | 0.51 | -0.23
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 5 | 8281 | 34.29 | 40.62 | 7196.63 | 3699 | 2701.6 | 1.01 | 0.85
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 1 | 8753 | 33.81 | 42.39 | 7586.45 | 3965.1 | 2901.7 | 0.91 | -0.91
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 2 | 8563 | 34.65 | 41.6 | 7429.77 | 3857.6 | 2822 | 0.68 | 0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 3 | 8469 | 34.15 | 40.9 | 7352.21 | 3804.5 | 2782.1 | 0.62 | 0.07
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 4 | 8374 | 34.08 | 39.86 | 7273.56 | 3751.2 | 2741.5 | 0.51 | -0.23
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 5 | 8281 | 34.29 | 40.62 | 7196.63 | 3699 | 2701.6 | 1.01 | 0.85
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 1 | 7496 | 32.47 | 42.41 | 6531.78 | 3282 | 2395.3 | 0.12 | 0.08
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 2 | 7401 | 32.39 | 42.56 | 6451.59 | 3231.1 | 2357.8 | 0.17 | -0.15
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 3 | 7307 | 32.53 | 42.41 | 6372.28 | 3180.6 | 2320.6 | 0.56 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 4 | 7213 | 33.06 | 42.47 | 6293.26 | 3129.7 | 2283 | 0.28 | 0.04
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 5 | 7119 | 33.02 | 41.99 | 6214.46 | 3078.4 | 2245 | 0.67 | -0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 6 | 7024 | 33.52 | 42.71 | 6135.03 | 3026.3 | 2206.5 | 0.76 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 1 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 2 | 9412 | 33.27 | 42 | 8136.89 | 4327.4 | 3170.5 | 0.18 | 0.14
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 3 | 9317 | 33.14 | 42.19 | 8057.4 | 4275.4 | 3131.9 | 0.29 | 0.24
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 4 | 9223 | 32.91 | 42.46 | 7978.59 | 4224.2 | 3094 | 0.31 | -0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 5 | 9129 | 33.18 | 42.28 | 7899.79 | 4172.9 | 3056.1 | 0.35 | -0.12
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 6 | 9034 | 33.29 | 41.71 | 7820.33 | 4120.8 | 3017.4 | 0.44 | -0.44
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 1 | 10019 | 31.93 | 41.25 | 8643.67 | 4661.4 | 3420 | 0.9 | -0.8
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 2 | 9924 | 32.69 | 41.98 | 8563.38 | 4610.7 | 3382 | 0.7 | -0.62
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 3 | 9829 | 33.28 | 41.43 | 8483.7 | 4558.9 | 3343.4 | 0.62 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 4 | 9734 | 33.86 | 41.24 | 8404.54 | 4506.4 | 3304 | 0.48 | -0.34
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 5 | 9639 | 34.18 | 41.81 | 8325.8 | 4453.3 | 3264.2 | 0.48 | 0.48
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 6 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 1 | 5989 | 35.84 | 41.27 | 5287.47 | 2432.6 | 1763.4 | 0.7 | 0.66
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 2 | 5894 | 35.21 | 40.92 | 5210.15 | 2377.4 | 1721.8 | 0.33 | -0.08
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 3 | 5799 | 35.29 | 41.44 | 5132.57 | 2322.6 | 1680.5 | 0.63 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 4 | 5705 | 35.86 | 41.72 | 5056.12 | 2267.9 | 1639.6 | 0.16 | 0.03
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 5 | 5611 | 35.83 | 41.97 | 4979.92 | 2212.8 | 1598.6 | 0.9 | 0.89
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 6 | 5516 | 34.98 | 41.79 | 4902.49 | 2157.8 | 1557.6 | 0.71 | -0.71
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 1 | 7496 | 32.47 | 42.41 | 6531.78 | 3282 | 2395.3 | 0.12 | 0.08
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 2 | 7401 | 32.39 | 42.56 | 6451.59 | 3231.1 | 2357.8 | 0.17 | -0.15
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 3 | 7307 | 32.53 | 42.41 | 6372.28 | 3180.6 | 2320.6 | 0.56 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 4 | 7213 | 33.06 | 42.47 | 6293.26 | 3129.7 | 2283 | 0.28 | 0.04
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 5 | 7119 | 33.02 | 41.99 | 6214.46 | 3078.4 | 2245 | 0.67 | -0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 6 | 7024 | 33.52 | 42.71 | 6135.03 | 3026.3 | 2206.5 | 0.76 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 1 | 11317 | 19.29 | 41.91 | 9828.54 | 5181.1 | 3807 | 0.82 | 0.79
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 2 | 11254 | 18.79 | 42.27 | 9768.98 | 5160.5 | 3791.7 | 0.24 | -0.13
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 3 | 11159 | 18.91 | 41.66 | 9679.08 | 5129.8 | 3768.9 | 0.35 | -0.27
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 4 | 11064 | 19.17 | 42.29 | 9589.28 | 5098.8 | 3745.9 | 0.31 | -0.17
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 5 | 10969 | 19.33 | 41.55 | 9499.59 | 5067.5 | 3722.6 | 0.16 | 0.15
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 6 | 10874 | 19.19 | 41.75 | 9409.91 | 5036.2 | 3699.2 | 1.2 | -1.19
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 1 | 10019 | 31.93 | 41.25 | 8643.67 | 4661.4 | 3420 | 0.9 | -0.8
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 2 | 9924 | 32.69 | 41.98 | 8563.38 | 4610.7 | 3382 | 0.7 | -0.62
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 3 | 9829 | 33.28 | 41.43 | 8483.7 | 4558.9 | 3343.4 | 0.62 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 4 | 9734 | 33.86 | 41.24 | 8404.54 | 4506.4 | 3304 | 0.48 | -0.34
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 5 | 9639 | 34.18 | 41.81 | 8325.8 | 4453.3 | 3264.2 | 0.48 | 0.48
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 6 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 1 | 5989 | 35.84 | 41.27 | 5287.47 | 2432.6 | 1763.4 | 0.7 | 0.66
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 2 | 5894 | 35.21 | 40.92 | 5210.15 | 2377.4 | 1721.8 | 0.33 | -0.08
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 3 | 5799 | 35.29 | 41.44 | 5132.57 | 2322.6 | 1680.5 | 0.63 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 4 | 5705 | 35.86 | 41.72 | 5056.12 | 2267.9 | 1639.6 | 0.16 | 0.03
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 5 | 5611 | 35.83 | 41.97 | 4979.92 | 2212.8 | 1598.6 | 0.9 | 0.89
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 6 | 5516 | 34.98 | 41.79 | 4902.49 | 2157.8 | 1557.6 | 0.71 | -0.71
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 1 | 7496 | 32.47 | 42.41 | 6531.78 | 3282 | 2395.3 | 0.12 | 0.08
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 2 | 7401 | 32.39 | 42.56 | 6451.59 | 3231.1 | 2357.8 | 0.17 | -0.15
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 3 | 7307 | 32.53 | 42.41 | 6372.28 | 3180.6 | 2320.6 | 0.56 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 4 | 7213 | 33.06 | 42.47 | 6293.26 | 3129.7 | 2283 | 0.28 | 0.04
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 5 | 7119 | 33.02 | 41.99 | 6214.46 | 3078.4 | 2245 | 0.67 | -0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 6 | 7024 | 33.52 | 42.71 | 6135.03 | 3026.3 | 2206.5 | 0.76 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 1 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 2 | 9412 | 33.27 | 42 | 8136.89 | 4327.4 | 3170.5 | 0.18 | 0.14
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 3 | 9317 | 33.14 | 42.19 | 8057.4 | 4275.4 | 3131.9 | 0.29 | 0.24
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 4 | 9223 | 32.91 | 42.46 | 7978.59 | 4224.2 | 3094 | 0.31 | -0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 5 | 9129 | 33.18 | 42.28 | 7899.79 | 4172.9 | 3056.1 | 0.35 | -0.12
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 6 | 9034 | 33.29 | 41.71 | 7820.33 | 4120.8 | 3017.4 | 0.44 | -0.44
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 1 | 10019 | 31.93 | 41.25 | 8643.67 | 4661.4 | 3420 | 0.9 | -0.8
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 2 | 9924 | 32.69 | 41.98 | 8563.38 | 4610.7 | 3382 | 0.7 | -0.62
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 3 | 9829 | 33.28 | 41.43 | 8483.7 | 4558.9 | 3343.4 | 0.62 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 4 | 9734 | 33.86 | 41.24 | 8404.54 | 4506.4 | 3304 | 0.48 | -0.34
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 5 | 9639 | 34.18 | 41.81 | 8325.8 | 4453.3 | 3264.2 | 0.48 | 0.48
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 6 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 1 | 10019 | 31.93 | 41.25 | 8643.67 | 4661.4 | 3420 | 0.9 | -0.8
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 2 | 9924 | 32.69 | 41.98 | 8563.38 | 4610.7 | 3382 | 0.7 | -0.62
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 3 | 9829 | 33.28 | 41.43 | 8483.7 | 4558.9 | 3343.4 | 0.62 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 4 | 9734 | 33.86 | 41.24 | 8404.54 | 4506.4 | 3304 | 0.48 | -0.34
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 5 | 9639 | 34.18 | 41.81 | 8325.8 | 4453.3 | 3264.2 | 0.48 | 0.48
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 6 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 1 | 8281 | 34.29 | 40.62 | 7196.63 | 3699 | 2701.6 | 1.01 | 0.85
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 2 | 8187 | 33.49 | 41.53 | 7118.6 | 3646.6 | 2662.1 | 1.22 | 1.14
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 3 | 8092 | 32.41 | 42.32 | 7038.88 | 3594.9 | 2623.7 | 0.54 | 0.49
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 4 | 7999 | 31.95 | 42.68 | 6960.17 | 3545.4 | 2587.1 | 0.22 | -0.18
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 5 | 7905 | 32.12 | 42.9 | 6880.48 | 3495.5 | 2550.6 | 0.87 | 0.64
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 6 | 7810 | 31.51 | 43.97 | 6799.75 | 3445.5 | 2514.2 | 1.99 | 1.73
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 1 | 10019 | 31.93 | 41.25 | 8643.67 | 4661.4 | 3420 | 0.9 | -0.8
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 2 | 9924 | 32.69 | 41.98 | 8563.38 | 4610.7 | 3382 | 0.7 | -0.62
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 3 | 9829 | 33.28 | 41.43 | 8483.7 | 4558.9 | 3343.4 | 0.62 | -0.61
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 4 | 9734 | 33.86 | 41.24 | 8404.54 | 4506.4 | 3304 | 0.48 | -0.34
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 5 | 9639 | 34.18 | 41.81 | 8325.8 | 4453.3 | 3264.2 | 0.48 | 0.48
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 6 | 9506 | 33.54 | 41.9 | 8215.36 | 4379.2 | 3209 | 0.29 | 0.29
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 1 | 7401 | 32.39 | 42.56 | 6451.59 | 3231.1 | 2357.8 | 0.17 | -0.15
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 2 | 7307 | 32.53 | 42.41 | 6372.28 | 3180.6 | 2320.6 | 0.56 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 3 | 7213 | 33.06 | 42.47 | 6293.26 | 3129.7 | 2283 | 0.28 | 0.04
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 4 | 7119 | 33.02 | 41.99 | 6214.46 | 3078.4 | 2245 | 0.67 | -0.53
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 5 | 7024 | 33.52 | 42.71 | 6135.03 | 3026.3 | 2206.5 | 0.76 | -0.56
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 6 | 6930 | 34.05 | 41.86 | 6056.91 | 2974.1 | 2167.9 | 0.44 | -0.23

## drilling_bha
record_id | row_no | component | od | id | joints | length
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 3.25 | 1 | 1.24
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 2 | Power Drive 900 AA | 9.625 | 7.852 | 1 | 13.91
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 3 | Float Sub | 7.813 | 2.969 | 1 | 6.02
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 4 | DGR Collar | 8.438 | 4.25 | 1 | 1.5
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 5 | DGR Collar | 8.313 | 4.25 | 1 | 12.33
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 6 | DGR Collar | 8.313 | 4.25 | 1 | 1.36
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 7 | DGR Collar | 8.438 | 4.25 | 1 | 1.02
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 8 | Telescope | 8 | 2.813 | 1 | 25.24
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 9 | ppm MWD Tool | 7.813 | 2.969 | 1 | 1.46
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 10 | Non-Mag Drill Collar | 8 | 2.813 | 1 | 17.5
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 11 | Float Sub | 7.813 | 2.969 | 1 | 1.9
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 12 | Drill Collar | 8 | 2.813 | 2 | 61.41
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 13 | Cross Over | 8.25 | 2.813 | 1 | 1.75
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 2.75 | 1 | 1.17
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 2 | iCruise | 12.125 | 5.26 | 1 | 26.68
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 3 | SHOC | 8.12 | 3.25 | 1 | 9.92
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 4 | Float Sub | 8.1 | 3 | 1 | 3.01
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 5 | SCREW-IN SUB | 8.04 | 2.875 | 1 | 4.62
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 6 | Drill Collar | 8 | 2.875 | 3 | 86.04
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 7 | Cross Over | 6.625 | 2.875 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 8 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 48 | 1455.03
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 9 | Cross Over | 6.375 | 2.875 | 1 | 2.34
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 10 | Drilling Jar | 6.45 | 3 | 1 | 28.28
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 11 | Cross Over | 6.5 | 2.875 | 1 | 2.45
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 12 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 3 | 90.81
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 1 | Tri-Cone Bit | 16 | 3 | 1 | 1.05
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 2 | Bit Sub | 7.875 | 3 | 1 | 3.61
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 3 | Drill Collar | 8 | 2.875 | 1 | 28.72
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 4 | Integral Blade Stabilizer | 15.5 | 2.875 | 1 | 5.37
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 5 | Drill Collar | 8 | 2.875 | 2 | 57.32
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 6 | Cross Over | 8 | 2.875 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 7 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 12 | 306.67
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.97
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 8 | CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.97
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 8 | ppm CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 3.25 | 1 | 1.17
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 2 | stg | 9.625 | 6.135 | 1 | 26.96
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 3 | Saver Sub | 8 | 3 | 1 | 4.86
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 4 | Pony Drill Collar | 8.1 | 3.5 | 1 | 10.12
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 5 | Integral Blade Stabilizer | 11.25 | 2.625 | 1 | 4.74
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 6 | DWD 1200 System | 8.09 | 3.25 | 1 | 31.93
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 7 | SCREW-IN SUB | 7.98 | 2.75 | 1 | 4.28
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 8 | UBHO SUB | 8 | 3 | 1 | 2.25
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 9 | ppm Drill Collar | 8 | 2.813 | 3 | 86.04
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 10 | Cross Over | 6.625 | 3.75 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 11 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 46 | 1393.6
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 12 | Cross Over | 6.375 | 2.875 | 1 | 2.34
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 13 | Drilling Jar | 6.65 | 3 | 1 | 32.7
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.97
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 8 | CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.88
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 8 | ppm CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 3.25 | 1 | 1.17
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 2 | stg | 9.625 | 6.135 | 1 | 26.96
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 3 | Saver Sub | 8 | 3 | 1 | 4.86
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 4 | Pony Drill Collar | 8.1 | 3.5 | 1 | 10.12
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 5 | Integral Blade Stabilizer | 11.25 | 2.625 | 1 | 4.74
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 6 | DWD 1200 System | 8.09 | 3.25 | 1 | 31.93
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 7 | SCREW-IN SUB | 7.98 | 2.75 | 1 | 4.28
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 8 | UBHO SUB | 8 | 3 | 1 | 2.25
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 9 | ppm Drill Collar | 8 | 2.813 | 3 | 86.04
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 10 | Cross Over | 6.625 | 3.75 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 11 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 46 | 1393.6
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 12 | Cross Over | 6.375 | 2.875 | 1 | 2.34
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 13 | Drilling Jar | 6.65 | 3 | 1 | 32.7
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 3.25 | 1 | 1.17
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 2 | stg | 9.625 | 6.135 | 1 | 26.96
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 3 | Saver Sub | 8 | 3 | 1 | 4.86
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 4 | Pony Drill Collar | 8.1 | 3.5 | 1 | 10.12
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 5 | Integral Blade Stabilizer | 11.25 | 2.625 | 1 | 4.74
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 6 | DWD 1200 System | 8.09 | 3.25 | 1 | 31.93
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 7 | SCREW-IN SUB | 7.98 | 2.75 | 1 | 4.28
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 8 | UBHO SUB | 8 | 3 | 1 | 2.25
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 9 | Drill Collar | 8 | 2.813 | 3 | 86.04
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 10 | Cross Over | 6.625 | 3.75 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 11 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 46 | 1393.6
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 12 | Cross Over | 6.375 | 2.875 | 1 | 2.34
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 13 | Drilling Jar | 6.65 | 3 | 1 | 32.7
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.88
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 8 | ppm CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.97
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 8 | CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 12.25 | 3.25 | 1 | 1.17
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 2 | stg | 9.625 | 6.135 | 1 | 26.96
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 3 | Saver Sub | 8 | 3 | 1 | 4.86
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 4 | Pony Drill Collar | 8.1 | 3.5 | 1 | 10.12
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 5 | Integral Blade Stabilizer | 11.25 | 2.625 | 1 | 4.74
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 6 | DWD 1200 System | 8.09 | 3.25 | 1 | 31.93
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 7 | SCREW-IN SUB | 7.98 | 2.75 | 1 | 4.28
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 8 | UBHO SUB | 8 | 3 | 1 | 2.25
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 9 | ppm Drill Collar | 8 | 2.813 | 3 | 86.04
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 10 | Cross Over | 6.625 | 3.75 | 1 | 2.63
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 11 | Heavy Weight Drill Pipe | 5.5 | 3.25 | 46 | 1393.6
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 12 | Cross Over | 6.375 | 2.875 | 1 | 2.34
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 13 | Drilling Jar | 6.65 | 3 | 1 | 32.7
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 1 | Polycrystalline Diamond Bit | 8.5 | 3 | 1 | 0.88
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 2 | Push the Bit | 8.375 | 4.612 | 1 | 26.28
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 3 | Stabilizer | 6.75 | 1.72 | 1 | 1.95
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 4 | MWD Tool | 6.75 | 1.92 | 1 | 24.1
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 5 | Cross Over | 6.75 | 1.92 | 1 | 1.71
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 6 | ALD Collar | 6.75 | 1.92 | 1 | 10.76
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 7 | ALD Collar | 8.25 | 1.92 | 1 | 16.11
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 8 | ppm CTN Collar | 6.75 | 1.905 | 1 | 11.7
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 9 | SHOC | 6.88 | 3.25 | 1 | 15.64
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 10 | Stabilizer | 8.25 | 2.8 | 1 | 3.65
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 11 | MWD Tool | 6.75 | 2.63 | 1 | 4.3
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 12 | Float Sub | 6.75 | 2.32 | 1 | 2.59

## drilling_operations
record_id | row_no | from | to | hours | op_code | op_sub | op_type | operation_details | system_op_type | confirmed_op_type
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 1 | 06:00 | 07:30 | 1.5 | BHA | POOH Bit / BHA / Oth | P | SACA BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN PARADAS DE DP; 5-1/2" DP EN HUECO ABIERTO LIBRE DESDE 9211 FT HASTA 8170 FT; TRIP TIME: 694 FT/HR; - PUNTOS DE APOYO DESDE 9050 FT HASTA 9012 FT TRABAJA CON: 900 GPM, 1850 PSI, 80; RPM, TQ 12-16 KLBS/FT.
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 2 | 07:30 | 09:00 | 1.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | REALIZA ESTAION DE CIRCULACION BOMBEANDO 80 BBL DE PÍLDORA DISPERSA DE 8,4 LPG X; 27 SEG/QT SEGUIDO DE 80 BBL DE PILDORA VISCOSA PESADA DE 11.5 LPG X 120 SEG/QT. CIRCULA HASTA RETORNOS LIMPIOS CON: 1100 GPM, 2500 PSI, 60 RPM SUBIENDO, 80 RPM; BAJANDO, TQ 12-16 KLBS/FT. - OBSERVA INCREMENTO DEL 5% DE RECORTES EN ZARANDAS; - DESCRIPCION DE LAS PILDORAS: LITOLOGIA: LUTITA, ARCILLOLITA. MATERIAL; RETRABAJADO, TAMAÑO PROMEDIO: 10 MM, TAMAÑO MAXIMO: 22 MM;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 3 | 09:00 | 10:30 | 1.5 | BHA | POOH Bit / BHA / Oth | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN; PARADAS DE DP 5-1/2" DP EN HUECO ABIERTO DESDE 8170 FT HASTA 7112 FT, LIBRE; TRIP TIME: 529 FT/HR;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 4 | 10:30 | 11:00 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Service Rig and Equip. | P | REALIZA RIG SERVICES AL EQUIPO; ENGRASA CORONA, BLOQUE VIAJERO, LLAVE ST-80, MALACATE Y WASH PIPE;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 5 | 11:00 | 16:00 | 5 | BHA | Tripping | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN; PARADAS DE DP 5-1/2" DP EN HUECO ENTUBADO DESDE 7112 FT HASTA 743 FT; TRIP TIME: 1273,80 FT/HR;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 6 | 16:00 | 17:30 | 1.5 | BHA | Tripping | P | CONTINUA SACANDO BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD + MWD) EN; PARADAS DE DP 5-1/2" HWDP EN HUECO ENTUBADO DESDE 743 FT HASTA 146 FT, COMO; SIGUE: - 9 x 5.5" HWDP (9 JOINTS); - CROSSOVER, NC50 (P) x JSHET-54 (B); - ACELERADOR, S/N: HJDA-650-9-23-158 (SINOPEC-ADRIAL PETRO); - CROSSOVER, JSHET-54 (P) x NC50 (B); - 5 x 5.5" HWDP (5 JOINTS); - CROSSOVER, NC50 (P) x JSHET-54 (B); - MARTILLO, S/N: HJDA-650-123 (SINOPEC-ADRIAL PETRO); - CROSSOVER, JSHET-54 (P) x NC50 (B); - 4 x 5.5" HWDP (4 JOINTS);
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 7 | 17:30 | 18:00 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | P | REUNION PRE OPERACIONAL PREVIO AL DESARME DEL BHA #5 DIRECCIONAL;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 8 | 18:00 | 20:00 | 2 | BHA | R/D PDC Bit / BHA | P | PERSONAL DE CÍA. SLB DESARMA BHA #5 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + Pd900 + GWD +; MWD) SEGUN DETALLE: - CROSSOVER, 6-5/8" REG (P) x JSHET-54 (B); - 2 x 8" DRILL COLLAR (2 JOINTS); - FLOAT SUB W/FLOAT VALVE, S/N: ECC220226; - MONEL 8”, S/N: 4580910361-1-1; - MWD USS, S/N: P0020-0001; - TELESCOPE 825 HF, S/N: SN1115; - MWD LSS, S/N: SNP0001-0004; - GWD USS, S/N: 01P0002347-4-2; - GWD 825, S/N: 01P0003201-3-6; - GWD LSS, S/N: PPE-MS-673; - RECIEVER SLICK, S/N: SN235231; - PD900 ORBIT 12-1/8" STAB CC, S/N: SN300042137; - 12-1/4" PDC BIT, TYPE: BT519S, JETS: (4X14+4X15)/32IN, TFA: 1.292 IN², S/N: SP3739. CALIFICACION DE LA BROCA: 0-1-CT-S/G-X-I-NO-TD; ESTADO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES: - RSS PD900 ORBIT: PD PADS TIPO III: SALEN CON DESGASTE GRADO 2 SEGÚN PAD GRADING; SYSTEM, INSERTOS EXPUESTOS SIN RANURA ALREDEDOR DE ELLOS, SIN DESGASTE EN LOS; BORDES. - COLLARES: EN BUENAS CONDICIONES INCLUYENDO SELLOS Y ROSCAS DE LAS; CONEXIONES. - CC SLEEVE STABILIZER 12-1/8”: CON DESGASTE NORMAL DE TRABAJO, EN CALIBRE. SE; OBSERVAN ALGUNOS INSERTOS ROTOS Y DESGASTE MÁS PROFUNDO EN LA PARTE INFERIOR; DE LAS ALETAS. - LOS SELLOS Y LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES DEL RECEIVER SALEN EN BUEN ESTADO.
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 9 | 20:00 | 20:30 | 0.5 | WELLHEAD | Install/Remove Wear | P | RECUPERA WEAR BUSHING;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 10 | 20:30 | 21:00 | 0.5 | CASING | RU/RD Casing Equip. | P | CASING TEAM ARMA EQUIPO DE CORRIDA DE TUBERIA (CDS) + VERIFICA ALINEACION DE RIELES; DEL TD;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 11 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | CASING | Pre job safety meeting | P | REUNION PREOPERACIONAL PARA LA CORRIDA DEL CASING 9 5/8";
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 12 | 21:30 | 22:00 | 0.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | ARMA Y PRUEBA EQUIPO DE FLOTACIÓN, OK: - (1) ZAPATO RIMADOR 9-5/8", S/N NTJ-26-134 (PROVISTO POR SINOPEC). - (1) JT DE CASING 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC. (PROVISTO POR SINOPEC). - (1) COLLAR FLOTADOR 9-5/8", S/N: 104864580 PROVISTO POR SINOPEC). - (1) JT DE CASING DE 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC. (PROVISTO POR SINOPEC). ** LONGITUD DEL SHOE TRACK: 80.08 FT;
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 13 | 22:00 | 06:00 | 8 | CASING | Run Casing/Liner | P | BAJA CASING DE 9-5/8", 53.5 LBS/FT, N-80Q, BC, EN HUECO ENTUBADO DESDE 80 FT HASTA; 2396 FT + CONTINUA BAJANDO CASING DE 9-5/8", 47 LBS/FT, N-80Q, BC, EN HUECO ENTUBADO; DESDE 2396 FT HASTA 6800 FT. TRIP TIME: 850 FT/HR; - LLENA TUBO A TUBO; - APLICA TORQUE DE 10 KLBS-FT A CADA JUNTA HASTA LA BASE DEL TRIANGULO; - ROMPE CIRCULACIÓN CADA 1000'; Incident Comments: 37.00;
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 1 | 06:00 | 12:00 | 6 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA CON BHA #3 DIRECCIONAL CON iCRUISE, MWD Y BROCA PDC 12 1/4" ATRAVESANDO; FORMACIÓN TENA DESDE 10641 PIES HASTA 10832 PIES. PARÁMETROS: 1000 GPM, 2800 PSI, 120 RPM, TQ 25–28 KLBS-PIE, WOB 40–50 KLBS. AVANCE: 191 PIES, ROP PROMEDIO: 32 PPH. REALIZA DOS REPASOS CADA PARADA; BOMBEA 60 BBL DE PÍLDORA DE BAJA REOLOGÍA / DISPERSA DE 8.5 LPG x 27 SEG/QT @ 10656'; Y 10755'. ULTIMO SURVEY; 10718' MD / 8442.2' TVD, INC: 43.16°, AZI: 13.07°, CT-CT: 13.1', 10.4' ARRIBA, 8' DERECHA; ULTIMA MUESTRA (TENA) @ 10832'; 100% ARCILLOLITA; BROCA: ROTADOS: 191 PIES, 4.48 HORAS, ROP NETO: 42.63 PPH, 100%; PESO DE SARTA: ARRIBA 430 KLBS, ROTANDO 275 KLBS, ABAJO 190 KLBS. TÉCNICO DE WWT INSTALA REDUCTORES DE TORQUE DESDE PARADA #53 HASTA PARADA #96. TOTAL INSTALADOS: 129/150 UNIDADES.
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 2 | 12:00 | 12:30 | 0.5 | BHA | Test Directional Too | NPT | HALLIBURTON SPERRY REALIZA RESETEO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES Y ENVÍA; DOWNLINK PARA iCRUISE,; **NOTA**; DEBIDO A FALLA / COMPORTAMIENTO ANÓMALO DE HERRAMIENTA DIRECCIONAL, SE DECIDE; REALIZAR VIAJE A SUPERFICIE PARA CAMBIO DE BHA #3.
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 3 | 12:30 | 14:00 | 1.5 | CIRCULATING | Condition Hole | NPT | BOMBEA TÁNDEM DE PÍLDORAS, 80 BBL DE PÍLDORA DE BAJA REOLOGÍA / DISPERSA DE; 8.5–8.7 LPG x 27 SEG/QT SEGUIDO DE 80 BBL DE PÍLDORA VISCOSA PESADA DE 11.5 LPG x 120; SEG/QT,; CIRCULA HASTA OBTENER RETORNOS LIMPIOS EN ZARANDAS, OK; TOTAL STKS: 18550. TOMA PRESION REDUCIDA @ 10832'; BOMBA #1 BOMBA #2; 30 SPM 80 PSI 30 SPM. 280 PSI; 40 SPM. 310 PSI 40 SPM. 310 PSI; 50 SPM. 400 PSI 50 SPM. 400 PSI; REALIZA CHECK FLOW POR 5 MIN, OK.
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 4 | 14:00 | 22:30 | 8.5 | BHA | Change Bit / BHA / O | NPT | SACA BHA# 03 EN HOYO ABIERTO, LLENANDO POZO DE FORMA CONTINUA CON TANQUE DE; VIAJE Y MONITOREANDO VOLUMEN DE LLENADO CON TANQUE DE VIAJE DESDE 10832 PIES; HASTA 7610 PIES (ZAPATO 13 3/8").. SACA EN ELEVADORES DESDE 10832' HASTA 8700'. SACA CON BACKREAMING DESDE 8700' HASTA 7610' (CONGL. INFERIOR Y SUPERIOR). CON 900-1050 GPM, 2200-2850 PSI, 40-60 RPM, 15-32 KLBS.PIE. MAXIMO OVERPULL 50 KLBS. NOTAS: *OBSERVA PARO DE ROTARIA DURANTE EL BACKREAMING. *INTENTA SACAR EN ELEVADORES DENTRO DEL REVESTIDOR 13 3/8" CON MAXIMO OVERPULL; 50 KLBS, SIN EXITO.
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 5 | 22:30 | 00:00 | 1.5 | CIRCULATING | Condition Hole | NPT | BOMBEA TREN DE PILDORAS CON 60 BLS DE PLIDRA DISPERSA DE 8.5 LPG x 27 SEG/QT; SEGUIDO DE 60 BLS DE PILDORA VISCOSA DE 9.8 LPG x 124 SEG/QT. CIRCULA HASTA; OBSERVAR PILDORAS EN SUPERFCIE CON 1050 GPM, 2750 PSI, 60 RPM, 18-22 KLBS-PIE. MAXIMO INCREMENTO DE SOLIDOS 5%. OBSERVA TROZOS DE GOMA EN ZARANDAS.
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 6 | 00:00 | 06:00 | 6 | BHA | Change Bit / BHA / O | NPT | SACA BHA #3 EN HOYO ENTUBADO DESDE 7610 PIES HASTA 2000 PIES. NOTAS: *INTENTA SACAR EN ELEVADORES CON MAXIMO OVERPULL HASTA 50 KLBS, SIN EXITO; *SACA CON BOMBA CON 900 GPM, 2000 PSI DESDE 7610 PIES HASTA 6557 PIES; *BOMBEA 30 BLS DE PILDORA PESADA DE 12.0 LPG; *SACA LIBRE EN ELEVADORES DESDE 6557 PIES. *UTILIZA LLAVES DE FUERZA EN ALGUNAS CONEXIONES CON SOBRETORQUE; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 1 | 06:00 | 07:00 | 1 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON PARAMETROS CONTROLADOS ATRAVEZANDO EL CONG. INFERIOR; DE TIYUYACU, DESDE 8,483' HASTA 8,544' MD — ROP PROM: 61.0 ft/hr. -- MW: 9.4 ppg; PARAMETROS: 400 GPM, 60 RPM, WOB: 20 KLBS, 1350 PSI, TQ: 12-27 KLBS-FT; BOMBEA 60 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA DE 8.8 PPG X 27 SQT @ 8,483 FT + 40 BBL; PILDORA SELLANTE DE 9.6 PPG X 40 SQT @ 8,492 FT;
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 2 | 07:00 | 21:00 | 14 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON PARAMETROS NORMALES EN LA FORMACION TENA, DESDE 8,544'; HASTA 9,111' MD — ROP PROM: 40.5 ft/hr. -- MW: 9.6 ppg X 36 seg; PARAMETROS: 440 GPM, 120 RPM, WOB: 24-2 KLBS, 1350 PSI, TQ: 12-27 KLBS-FT; PESOS DE SARTA: P/U WT = 350 KLBS, S/O WT = 175 KLBS, ROT WT = 240 KLBS; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA DE 8.8 PPG X 27 SQT @ 8,580 FT, 8,676 FT; , 8,954 FT + 40 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 9.5 PPG X 120 SQT @ 8,769 FT; TOMA PRESIONES REDUCIDAS DE BOMBA @ 8,672' MD; STKS BOMBA #1 BOMBA #2; 30 300 PSI 300 PSI; 40 400 PSI 400 PSI; 50 600 PSI 580 PSI; REDUCTORES DE TORQUE TRABAJANDO EN CASE HOLE DESDE SUPERFICIE HASTA 1692'; MD, CON 54 REDUCTORES DE TORQUE INSTALADOS;
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 3 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | DRILLING | DRILL | NPT | PERFORANDO SECCIÓN DE 8 1/2" @ 9,111' MD, SE OBSERVA UNA CAÍDA DRÁSTICA DE; PRESIÓN DE 1750 PSI @ 1350 PSI -- VERIFICA REVOLUCIONES DE IMPELERS EN; HERRAMIENTA DIRECCIONAL, DETECTANDO UNA CAÍDA DE 3200 RPM @ 2670 RPM, CON; UNA RELACIÓN DE CAUDAL DE 440 @ 390 GPM. SE DETIENE PERFORACIÓN, SE LEVANTA; Y DESCONECTA UNA PARADA DE DP DE 5 1/2" -- COLOCAR SARTA EN POSICIÓN DE; CUÑAS. CIERRA PREVENTOR ANULAR Y CIRCULA CSG. / DP @ 40 SPM, OBSERVANDO; RETORNOS DE FLUIDO POR TUBERÍA, COMPROBÁNDOSE PRESENCIA DE WASHOUT.
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 4 | 21:30 | 01:30 | 4 | DRILLING | Tripping | NPT | SACA BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) DESDE 9,111' MD; HASTA 6,691'. SACO CON BOMBA DESDE 7,865' HASTA 7,840' CON 370 GPM, 1000 PSI. SE OBSERVA WASHOUT EN LA JUINTA # 171, PARADA # 57 @ 6,691'.
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 5 | 01:30 | 02:00 | 0.5 | BHA | DRILL | NPT | DESCONECTA JUNTA # 171 (SN: 205819), VERIFICA CAUDAL BOMBEADO POR DIRECTA CON; LECTURAS DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES: 450 GPM, 1650 PSI, RPM EN EL IMPELER; 3400, ESPERADO 3500, OK + REMPLAZA JUNTA DP 5 ½”.
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 6 | 02:00 | 05:00 | 3 | BHA | Tripping | NPT | BAJA BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) DESDE 6,691’ HASTA; 9,111'--BAJO CON BOMBA Y ROTARIA DESDE 8,500' HASTA 8, 668' Y DESDE 8,833' HASTA; 9,111' CON 400 GPM. 1600 PSI, 60 RPM; REALIZA PRUEBAS DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES @ 9,097'.
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 7 | 05:00 | 06:00 | 1 | BHA | DRILL | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON PARAMETROS NORMALES EN FORMACION TENA, DESDE 9,111'; HASTA 9,143' MD — ROP PROM: 32 ft/hr. -- MW: 9.6 PPG; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 1 | 13:00 | 14:00 | 1 | DRILLING | Pre job safety meeting | P | *** INICIA EVENTO DE PERFORACION DEL POZO PCNC-039 A LAS 13:00 HRS. DEL 12 DE MAYO; DEL 2026 ***; REALIZÓ REUNION DE SEGURIDAD PREOPERACIONAL; ARMA BHA #01 CONVENCIONAL CON BROCA TRICONICA 12.1/4" COMO SIGUE: -12 1/4" TRICONE BIT, SN:14208801; -8" BIT SUB; -1 X 8 " DRILL COLLAR; -1 X 12'' INTEGRAL BLADE STABILIZER, SN: 12276928; -2 X 8 '' DRILL COLLAR; -X-OVER SUB 6 5/8 REG (P) X 5 1/2" JSHET-54 (B); LONGITUD BHA #1: 98.70 PIES. PASA ENSAMBLAJE CONVENCIONAL DE 12 1/4" POR MESA ROTARIA (SPUD WELL) + TOCA; FONDO @ 50 PIES MD.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 2 | 14:00 | 20:30 | 6.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA CON BHA #1 CONVENCIONAL DE 12 1/4" DESDE 50 PIES HASTA 405 PIES. PARAMETROS: 100-600 GPM, 60-120 RPM, 20-590 PSI, WOB: 1-8 KLBS, TQ: 1000-2000 LBS-PIE; BOMBEA 40 BLS DE PILDORAS VISCOSA/PUENTEANTE DE 8.6 PPG X 120 SEG /QT CADA; PARADA. FLUIDO SPUD MUD: 8.9 LPG, 27 S/QT. LITOLOGIA @ 405 FT = 90% ARCILLOLITA, 10% ARENISCA; NOTAS: ** CONDUCTOR DE 20" PILOTEADO @ 60 PIES.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 3 | 20:30 | 21:00 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 60 BBL DE PÍLDORA VISCOSA/PUENTEANTE DE 8.8 PPG X 120 SEG/QT, CIRCULA; HASTA RETORNOS; LIMPIOS EN ZARANDAS. CON 650 GPM, 600 PSI, 100 RPM, TQ;2 KLB-PIE. BOMBEA Y DESPLAZA EN FONDO 80 BBL DE PÍLDORA PUENTEANTE DE 8.9 PPG X 120 SEG/QT;
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 4 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | DRILLING | Tripping | P | SACA BHA #1 DESDE 405 FT HASTA SUPERFICIE.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 5 | 21:30 | 22:00 | 0.5 | BHA | R/D Tricone Bit / BH | P | DESARMA BHA #1 COMO SIGUE: -12 1/4" TRICONE BIT, SN:14208801; -8" BIT SUB; -1 X 8 " DRILL COLLAR; -1 X 12'' INTEGRAL BLADE STABILIZER, SN: 12276928; -2 X 8 '' DRILL COLLAR; -X-OVER SUB 6 5/8 REG (P) X 5 1/2" JSHET-54 (B); EVALUACION DE LA BROCA: 1-1-WT-A-E-I-NO-BHA.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 6 | 22:00 | 22:30 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDA CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PREVIO ARMAR EL; BHA #2 DIRECCIONAL.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 7 | 22:30 | 00:30 | 2 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | P | ARMA BHA #2 DIRECCIONAL COMO SIGUE: 12.25" PDC BIT, SN:14456484; 9 5/8" TERRAFORCE LOBE 6/7 - 5.0 STG, SN:10728728; 8'' UPPER FLEX SAVER SUB W/ FLOAT VALVE, SN: 14143681; 8'' PONY COLLAR, SN:13281420; 11 1/4" INTEGRAL BLADE STABILIZER, SN:10524942; 8" HOC (1200 MWD SYSTEM), SN:11688093; 8" SCREEN SUB, SN:14534982; 8" ORIENTING SUB UBHO, SN: SIP-VES-024181; TOTAL BHA: 86.31 PIES.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 8 | 00:30 | 01:00 | 0.5 | DRILLING | Tripping | P | REALIZA ALINEACION DEL UBHO CON EL MOTOR, BAJA BHA#2 DIRECCIONAL CON BROCA PDC; 12 1/4", MOTOR Y MWD DESDE 86.31 PIES HASTA 405 PIES. LIBRE. BAJO LAVANDO ÚLTIMA PARADA CON: 650 GPM, 700 PSI, 60 RPM, TQ: 1-2 KLBS-PIE.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 9 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | PERFORA CON BHA #2 DIRECCIONAL CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR Y MWD DESDE 405 PIES; HASTA 448 PIES. PARÁMETROS: 650 GPM, 700-900 PSI, 60 RPM, WOB: 5-8, TQ: 2-3 KLBS-PIE.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 10 | 01:30 | 02:00 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 40 BBL DE PILDORA VISCOSA PUENTEANTE, 8.8 LPG X 110 S/QT, CIRCIULA PREVIO A; LA CORRIDA DE GYRO CON: 650 GPM, 700 PSI, 60 RPM, TQ: 2 KLB-PIE.
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 11 | 02:00 | 02:30 | 0.5 | GYR | DRILL | P | CÍA. VES INTERNATIONAL REALIZA PRIMERA CORRIDA DE GYRO: ORIENTACIÓN: Depth Incl Direction Gyro TF; FT Deg Deg Gyro TF; 347 0.48 170.19 99.96; 347 0.49 171.23 99.97; 347 0.40 172.28 99.43; GYRO SURVEY. Depth Incl Direction; FT Deg Deg; 100 0.26 169.4; 200 0.21 173.20; 300 0.32 181.74;
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 12 | 02:30 | 06:00 | 3.5 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | PERFORA CON BHA #2 DIRECCIONAL 12-1/4" ROTANDO Y DESLIZANDO DESDE 448' HASTA; 2800'. PARÁMETROS, 950 GPM, 1600 / 1950 PSI, 80 RPM, TQ: 5-6 KLB-FT, WOB: 10-20 KLBS.. AVANCE: 764 PIES, EN 10.5 HRS, ROP PROM: 73 PPH. REALIZA DOS REPASOS CADA PARADA. INTERVALOS DESLIZADOS: 448' - 466' (18'); 540' - 560' (20'); 631' - 647' (16'); BOMBEÓ 40 BBL PILDORA DE BAJA REOLOGIA CADA PARADA. BOMBEÓ 40 BBL DE PILDORA VISCOSA CADA TRES PARADAS. SPUD MUD: 8-4 LPG. VISC: 27 SEG/QT, PV/YP: 3/4. DATOS BROCA: ROTADOS: 355 PIES / 1.40 HRS / ROP NETO: 253.57 PPH / 86.80%; DESLIZADOS: 54 PIES / 0.45 HRS / ROP NETO: 120 PPH / 13.20%; ULTIMA LITOLOGIA @ 710 PIES: 90% ARCILLOLITA; 10% ARENISCA; PESO DE LA SARTA: P/U: 100 KLBS, S/O: 100 KLBS, R/W: 100 KLBS; TONELADAS MILLA: 180 / 2500; NOTA: CIERRA VENTANA DEL CONDUCTOR @ 723 PIES. Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 1 | 06:00 | 18:00 | 12 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN FORMACION TENA, DESDE 9,143' HASTA 9,490' MD — ROP PROM: 29.92 ft/hr. -- MW: 9.6 PPG; PARAMETROS: 440-450 GPM, 120 RPM, WOB: 30 KLBS, 1750 PSI, TQ: 25-27 KLBS-FT; PESOS DE SARTA: P/U WT = 350 KLBS, S/O WT = 175 KLBS, ROT WT = 240 KLBS; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA DE 8.8 PPG X 27 SQT @ 8,580 FT, 8,676 FT; , 8,954 FT + 40 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 9.5 PPG X 120 SQT @ 8,769 FT; TOMA PRESIONES REDUCIDAS DE BOMBA @ 9,143' MD; STKS BOMBA #1 BOMBA #3; 30 300 PSI 300 PSI; 40 400 PSI 400 PSI; 50 600 PSI 600 PSI; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA DE 8.8 PPG X 27 STQ C/ PARADA; PERFORADA (@ 9,147', 9,238', 9,269', 9,335', 9,474' MD) + 40 BBL DE PILDORA DE VISCOSA; DE 9.6 PPG X 120 SQT @ 9,431' -- REALIZA 2 REPASOS C/ PARADA PERFORADA;
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 2 | 18:00 | 01:00 | 7 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN FORMACION TENA, DESDE 9,490' HASTA 9,677' MD — ROP PROM: 26.71 ft/hr. -- MW: 9.6 PPG; PARAMETROS: 450 GPM, 120 RPM, WOB: 25-30 KLBS, 1700 PSI, TQ: 22-25 KLBS-FT; PESOS DE SARTA: P/U WT = 350 KLBS, S/O WT = 175 KLBS, ROT WT = 240 KLBS; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA DE 8.8 PPG X 27 SQT @ 9,521 FT, 9,658; FT + 40 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 9.6 PPG X 120 SQT @ 9,521 FT;
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 3 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | DRILLING | Tripping | NPT | @ 9,677' MD, SE OBSERVA UNA CAIDA PROGRESIVA DE PRESION DE 1700 PSI A1250 PSI --; REVISA EN SUPERFICIE VERIFICANDO ALINEACION Y PRESION BOMBA -- VERIFICA; LECTURA DE IMPELERS DE HTA. DIRECCIONAL RPM 450 GPM, DETECTANDO UNA CAIDA; 3100 RPM A 2500 RPM -- ALINEA POZO POR ANULAR + CIERRA PREVENTOR ANULA Y; PRUEBA CIRCULACION CGS/ DP @ 15 SPM, OBSERVANDO RETORNOS DE FLUIDO POR; TUBERIA;
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 4 | 01:30 | 03:30 | 2 | BHA | Tripping | NPT | SACA BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN PARADAS DE DP 5; 1/2" EN ELEVADORES, CHEQUENADO TUBERIA POR WASHOUT, DESDE 9,677' HASTA; 7,715' MD (SACA 20 PARADAS), OBSERVANDO RESTRICCION PARA SEGUIR SACANDO EN; ELEVADORES -- PRUEBA CON 50 KLBS DE OVERPULL;
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 5 | 03:30 | 06:00 | 2.5 | BHA | Tripping | NPT | CPNT. SACANDO BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN DP DE; 5 1/2" TRABAJANDO RESTRICCION @ 7,715' MD CON BOMBA Y ROTACION, APLICANDO UN; OVERPULL 50 KLBS; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 1 | 06:00 | 10:00 | 4 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) TRAMO ARCILLOSO DE FORMACION TIYUYACU DESDE 7,520'; HASTA PROFUNDIDAD FINAL DE SECCION DE @ 7,590' MD (6,611' TVD) -- ROP PROM: 17.5; ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 80 RPM, 3250 PSI (Off), WOB: 20-30 KLBS, 3400 PSI (On), TQ: 15-18 KLBS-FT; P/U WT: 330 KLBS, S/O WT: 185 KLBS, ROT WT: 245 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO, 2 TANDEMS DE PILDORAS PARA LIMPIEZA DE; AGUJERO DE 12 1/4", ESPACIADOS EN 30 MIN. C/ TANDEM (80 BBL DE BAJA REALOGIA DE; 9.6 ppg X 30 seg.+ 80 BBL DE PILDORA VISCO-PESADA DE 12.8 ppg X 132 seg., C/ TANDEM) +; CIRCULA HOYO HASTA RETORNOS LIMPIOS, RECIPROCANDO SARTA Y DENSIFICANDO; FLUIDO DE 10.8 ppg @ 11.0 ppg MIENTRAS CIRCULA CON 1050 GPM, 3250 PSI, CON 80 RPM; HACIA ABAJO; DIAMETRO PROM. DE HOYO DE 12 1/4" ESTIMADO POR CIRCULACION DE PILDORAS (STKS; TEORICOS VS. SKTS REAES) = 13.45";
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 3 | 12:00 | 12:30 | 0.5 | BHA | Tripping | P | OBSERVA POZO POR FLUJO X 5 MIN. = POZO ESTATICO + SACA SARTA CON BHA DIR. DE; 12 1/4" DESDE FONDO, OBSERVANDO INCREMENTO DE TENSION DESDE 7,585' (50 KLBS; DE OVER PULL) + PRENDE BOMBAS + SACA SARTA CON BHA DIR. DE 12 1/4" CON 900; GPM, 30 RPM, DESDE 7,585' HASTA 7,378' MD (2 PARADAS);
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 4 | 12:30 | 15:00 | 2.5 | BHA | Tripping | P | VERIFICA SARTA LIBRE (BAJANDO Y SUBIENDO SARTA EN ELEVADORES, OK) + CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR. DE 12 1/4" DESDE 7,378' HASTA; 5,260' MD -- OBSERVA RESTRICCION EN ESTE PUNTO = PRUEBA SACAR SARTA EN; ELEVADORES HASTA CON 50 KLBS DE OVER PULL;
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 5 | 15:00 | 16:00 | 1 | BHA | Tripping | P | PRENDE BOMBAS + CONT. SACANDO SARTA CON BOMBA,DESDE 5,260' HASTA 5,115' MD,; OBSERVANDO INCREMENTO DE SOBRE TENSION EN TRAMO (50 KLBS DE OVER PULL);
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 6 | 16:00 | 17:00 | 1 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 80 BBL DE PILDORA DE BAJA RELOGIA (9.6 ppg X 30 seg.), SEGUIDA POR 60 BBL; DE PILDORA VISCOSA DE 11.0 ppg X 130 seg. + CIRCULA PARA LIMPIEZA Y; ACONDICIONAMIENTO DE AGUJERO DE 12 1/4" (@ 5,115' MD) CON 950 GPM, 2750 PSI, 80; RPM -- SE OBSERVA INCREMENTO DEL VOLUMEN DE RECORTES EN ZARANDAS EN; FONDO ARRIBA (10% MAS) -- RETORNOS DE PILDORAS DE LIMPIZA CON MENOR; CANTIDAD DE VOLUMEN DE RECORTES EN ZARANDAS (5% MAS);
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 7 | 17:00 | 18:00 | 1 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" CON BACK; REAMING CON 900 GPM, 40 RPM, 2550 PSI, TQ: 9-12 KLBS-FT, DESDE 5,115' HAST 4,800'; MD.
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 8 | 18:00 | 20:00 | 2 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" DESDE 4,800'; HASTA 3,900' MD; ++SACA CON BOMBA DESDE 4,250' HASTA 3,900' CON 900 GPM, 2,450 PSII OBSERVANDO; INCREMENTO DEL VOLUMEN DE RECORTES EN ZARANDAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 9 | 20:00 | 20:30 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 60 BBL DE PILDORA DE BAJA REOLOGIA + CIRCUJLA HOYO CON 1050 GPM, 3100; PSI, 80 RPM HACIA ABAJO, OBSERVANDO GRAN CANTIDAD DE RECORTES DE FONDO EN; ZARANDAS (+/- 40% DE INCREMENTO DE VOLUMEN DE RECORTES) -- CIRCULA HASTA; ZARANDAS LIMPIAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 10 | 20:30 | 01:00 | 4.5 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4", DESDE 3,900'; HAST 1,636' MD,; LIBRE DESDE 3,900' HASTA 3,830'; CON BOMBA DESDE 3,8830' HASTA 3,416', 900 GPM. 2200 PSI. LIBRE DESDE 3,416' HASTA 3,322'; CON BOMBA DESDE 3,295' HASTA 3,036', 900 GPM. 2200 PSI. LIBRE DESDE 2946' HASTA 1,729'; CON BOMBA DESDE 1,729' HASTA 1,636', 850 GPM 1450 PSI.
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 11 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | BHA | DRILL | P | BOMBEA 60 BBL DE PILDORA DE BAJA REOLOGIA + 60 BBL DE PILDORA VISCOSA +; CIRCUJLA HOYO CON 850 GPM, 1450 PSI, 80 RPM HACIA ABAJO, OBSERVANDO RECORTES; DE FONDO EN ZARANDAS (+/- 10% DE INCREMENTO DE VOLUMEN DE RECORTES) --; CIRCULA HASTA ZARANDAS LIMPIAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 12 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" DP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" CON BACK; REAMING CON 850 GPM, 40 RPM, 1200 PSI, TQ: 3-30 KLBS-FT, DESDE 1,636' HASTA 600' MD; --SACA SARTA EN ELEVADORES DESDE 1,265' HASTA 1,080' MD; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | BHA | Tripping | NPT | CONT. SACANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03); EN DP DE 5 1/2", TRABAJANDO SARTA EN RESTRICCION @ 7,715' MD, POR VARIAS VECES; CON TENSION -- MAX. OVERPULL APLICADO = 50 KLBS, CONSIGUIENDO SARTA LIBRE; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 2 | 06:30 | 07:00 | 0.5 | BHA | Tripping | NPT | CONT. SACANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03); EN DP DE 5 1/2" DESDE 7,715' HASTA 6,691' MD, OBSERVANDO WASHOUT EN JTA. DE 5 1/2"; DP #171, DE PARADA #57; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 3 | 07:00 | 14:30 | 7.5 | BHA | Tripping | NPT | DEBIDO A LOS EVENTOS DE WASHOUT PRESENTADOS, SE DECIDE SACAR Y QUEBRAR; TODA LAS TUBERIA DE DRILL PIPE DE 5 1/2", PARA CAMBIO COMPLETO DE SARTA; SACA BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) EN DP DE 5; 1/2", DESARMANDO PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, QUEBRANDO TUBO A TUBO A; RACKS DE TUBERIA, DESDE 6,691' HASTA PROFUNIDAD DE BHA @ 1,320' MD; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 4 | 14:30 | 16:00 | 1.5 | BHA | Tripping | NPT | SACA BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD (BHA #03) CON; PARADAS DE 5 1/2" HWDP, DESDE 1,320' HASTA 130' MD -- DESARMA DRILLING JAR; (HJDA-650H9-22-1756) + ARMA NUEVO 6 1/2" DRILLING JAR (HJDA-650-H9-22-1754) -- DEJA; EN TRINCHES: 3 PARADAS DE 5 1/2" HWDP + 1 JTA. DE 5 1/2" HWDP, X-OVER, DRILLING; JAR, X-OVER, 1 JTA. DE 5 1/2" HWDP + 9 PARADAS DE 5 1/2" HWDP; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 5 | 16:00 | 16:30 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | NPT | CON TCOS. DE HAL SPERRY, REALIZA REUNION DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL; INVOLUCRADO PARA DESARME DE ENSAMBLAJE DIRECCIONAL DE 8 1/2"; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 6 | 16:30 | 19:30 | 3 | BHA | Tripping | NPT | SACA PARA DE DCs DE 8" + LEVANTA ENSAMBLAJE DIRECCIONAL Y RETIRA FUENTE; RADIACTIVAS DE CTN-ALD, OK + QUIEBRA HERRAMIENTAS DE BHA DIR. COMO SIGUE: - X-OVER, 6 3/4" FLOAT SUB (OD 6.75); - 6 3/4" FLOAT SUB /W FLOAT VALVE, SN:14508559; - 6 3/4" DOWNHOLE SCREEN SUB /W FILTER, SN:14110840; - 8 1/4" STRING STABILIZER, SN:12022507; - 6 3/4" SHOC, SN:11974347; - 6 3/4" CTN COLLAR, SN:13084247; - 6 3/4" ALD COLLAR, SN:10907806; - 6 3/4" AFR COLLAR, SN:13977606; - 6 3/4" P-P X-OVER, SN:12425704; - 6 3/4" ADR COLLAR, SN:12607734; - 8 1/4" INLINE STABILIZER (ILS), SN:11811925; - 6 3/4" DRILLDOC, SN:12393901; - 6 3/4" ICRUISE_NO FLEX_81/2" HOLE, SN:12978057; - 8 1/2" PDC BIT, SN: 14476932; CONDICION DE SALIDA BROCA PDC DE 8 1/2" = 0-1-CT-G-X-I-NO-WO. PADS ICRUISE Y SELLOS, OK + 8 1/4 ILS, OK + 8 1/4 STB EN ALD, OK + 8 1/4 STRING STB,; OK. HERRAMIENTAS EN CALIBRE. NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 7 | 19:30 | 04:00 | 8.5 | BHA | DRILL | NPT | CONT. DESARMANDO PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, DESDE EL MASTIL, QUEBRANDO; TUBO A TUBO A RACKS DE TUBERIA, DESARMA 60 PARADAS, 180 JUNTAS. -- TOTAL DE; PARADAS DESARAMADAS: 110, 330 JUNTAS DE DP 5 1/2". -- RETIRA 75 REDUCTORES DE; TORQUE DE LA SARTA. NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 8 | 04:00 | 06:00 | 2 | BHA | DRILL | NPT | PREPRA Y MIDE 75 JTS. DE DP DE 5 1/2" + ARMA PARADAS DE DP 5 1/2" SUBIENDO TUBO A; TUBO DESDE LOS RACKS DE TUBERIA HASTA EL MASTIL, CALIBRANDO TUBERIA CON; DRIFT DE 2 7/8” - TOTAL ARMADO:15 PARADA DE 110. -- TORQUE DE CONEXION 35000; LBS-FT. NPT A CARGO DE SINOPEC; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Slip and Cut Drillin | P | CONTINÚA, OPERACIÓN DE CORTE DE CABLE DE PERFORACIÓN 1 1/2" (80') ASEGURA; CABLE EN EL TAMBOR DEL MALACATE Y EL ANCLA MUERTA OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 2 | 06:30 | 07:00 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Service BOP | P | RIG SERVICE DEL EQUIPO ENGRASA BLOCK VIAJERO, TDS, MALACATE, CHEQUEO DE; LOS SEGUROS DE LAS CADENAS DE TRANSMISIÓN, MALACATE OK.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 3 | 07:00 | 08:00 | 1 | CASING | RU/RD Casing Equip. | P | CIA. MISSION PETROLEUM REALIZA RIG UP EQUIPOS PARA CORRIDA DE LINER 7";
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 4 | 08:00 | 08:30 | 0.5 | CASING | Pre job safety meeting | P | REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIA CON EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA LA CORRIDA; DEL LINER 7";
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 5 | 08:30 | 09:00 | 0.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | ARMA EQUIPO DE FLOTACIÓN; -REAMER SHOE 7" S/N APB2520B25-2, SAP 101936653-C; -1 JUNTA 7" 26 LBS/FT, GRADO P-110. -FLOAT COLLAR S/N B441/26-CF-4, SAP 100076628; -1 JUNTA 7" 26 LBS/FT, GRADO P-110; -LANDING COLLAR, S/N B562/25-CL-1, SAP 101993033-D; COLOCA SUELDA FRÍA Y APLICA 10,000 LBS/FT TORQ. -REALIZA PRUEBA AL EQUIPO DE FLOTACIÓN OK. LONGITUD= 82.62 FT.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 6 | 09:00 | 14:00 | 5 | CASING | Run Casing/Liner | P | BAJA LINER 7" 26 LBS/FT, GRADO P-110 TUBO X TUBO. CIA, MISSION PETROLEUM APLICA; 10,000 LBS/FT TORQ. LLENANDO CADA 10 JUNTAS DESDE 82.62 FT HASTA 4008.87 FT. (104; JUNTAS LINER 7") TOTAL 44 UNIDADES CENTRALIZADORES OBS. TOTAL 106 UNIDADES; ANILLOS DE TORQUE.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 7 | 14:00 | 14:30 | 0.5 | CASING | RU/RD Casing Equip. | P | LEVANTA y CONECTA COLGADOR VERSAFLEX 7' X 9.5/8" APLICA TORQUE 12,000 KLBS/FT. REALIZÓ PRUEBAS CON COLGADOR; GPM. PSI. 200. 380; 300. 550; 400. 750; PESO DE LA SARTA; P/U = 145 KLBS. S/O = 125 KLBS.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 8 | 14:30 | 17:30 | 3 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONTINÚA BAJANDO LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX 7" X 9 5/8" EN PARADAS; DP 5 1/2" DESDE LA TORRE; DESDE 4052 FT HASTA 7557 FT; - BAJANDO 12 PARADAS X HORA, LLENANDO TUBERÍA ROMPIENDO CIRCULACIÓN CADA; 1,000 FT. - BAJA CALIBRANDO CON DRIFT 2.7/8" DESDE LA PARADA #34.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 9 | 17:30 | 18:00 | 0.5 | CASING | Casing test | P | LLENA TUBERIA, TOMA PARAMETROS A 7557 FT. SIN BOMBA P/U = 230 KLBS. S/O = 175 KLBS; REALIZÓ PRUEBAS CON COLGADOR ANTES DE HOYO ABIERTO; GPM. PSI. RPM. TQ. 100. 365 10. 4/5; 150. 460 20 5; 200. 560. 30 5; 250. 680; 300. 800; 350. 920; 400. 1040; P/U = 205 KLBS. R/W = 175 KLBS, S/O = 155 KLBS.
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 10 | 18:00 | 21:00 | 3 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONTINÚA BAJANDO LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX 7" X 9 5/8" EN PARADAS; DP 5 1/2" (LIBRE) DESDE 7557 FT HASTA 9942 FT SE OBSERVO APOYO; PUNTOS CON BOMBA; D/ 9060 FT, H/ 9087 FT CON: 210 GPM, 800 PSI 20-30 KLBS APOYO; D/ 9768 FT, H/ 9940 FT CON: 210 GPM, 1100 PSI 20-30 KLBS APOYO; NOTA: BAJANDO 12 PARADAS X HORA + CALIBRANDO CON DRIFF 2 7/8" DESDE LA PARADA; #34 + LLENADO TUBERÍA Y ROMPIENDO CIRCULACIÓN;
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 11 | 21:00 | 22:00 | 1 | CIRCULATING | Condition Hole | P | A 9942 FT REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN FONDO ARRIBA CON 300 GPM 1200 PSI,; 7-8 TQ;
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 12 | 22:00 | 06:00 | 8 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONTINÚA BAJANDO LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX 7" X 9 5/8" EN PARADAS; DP 5 1/2" DESDE 9942 FT HASTA 11350 FT; PUNTOS CON BOMBA; D/ 9955 FT H/ 10037 FT CON: 210 GPM, 600 PSI 20-40 KLBS APOYO; D/ 10915 FT H/ 10986 FT CON: 200 GPM, 1500-1000 PSI 40-50 KLBS APOYO; D/ 11326 FT H/ 11350 FT CON: 100-130 GPM, 800-1600 PSI 20-40 KLBS APOYO; NOTA:BAJANDO @ 11334 FT SE OBSERVA PERDIDA DE ROTACIÓN Y CIRCULACIÓN +; PRESIÓN ATRAPADA HASTA 1700 PSI + TRABAJA LA SARTA TENCIONANDO HASTA 500; KLBS SIN EXITO, SE TRABAJA LA SARTA PRESURIZANDO CON 800-1800 PSI Y; TENSIONANDO HASTA 500 KLBS CON ÉXITO (SE OBSERVA RETORNOS EN SUPERFICIE); Incident Comments: 175.00;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 1 | 06:00 | 12:00 | 6 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12; 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), DESDE 4,170' HASTA 5,020' MD -- ROP PROM: 141.66 ft/hr -- MW: 9.8 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 65-70-80 RPM, 2800 PSI (Off), WOB: 40-60 KLBS, 3200 PSI (On),; TQ: 09-15 KLBS-FT; TRAMOS DESLIZADOS: DE 4,170’ @ 4,205' MD (35 PIES) -- DE 4,642' @ 4,677' MD (35 PIES); **PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60; BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 9.8-9.9 ppg X 120 seg ALTERNADA; CON PILDORA VISCOSA PESADA 11,8 ppg X 120 SEG (60 BBL) C/ DOS PARADAS; PERFORADAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 2 | 12:00 | 12:30 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | DURANTE 1er. REPASO DE PARADA PERFORADA @ 5.020' MD, OBSERVA TRACCIONAR; SARTA CON +/- 30 KLBS DE OVERPULL = REPASA TRES VECES PARADA PERFORADA,; CIRCULANDO HOYO UN FONDO ARRIBA CON:1050 GPM, 3150 PSI, 80 RPM HACIA ABAJO,; TQ: 6-9 KLBS-FT -- PRESION DE BOMBA AL CULMINAR CIRCULACION = 2900 PSI;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 3 | 12:30 | 22:00 | 9.5 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | CONT. PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12; 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) DESDE 5,020' HASTA 5,995' MD -- ROP PROM: 102.63 ft/hr -- MW: 10.0 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 70-80 RPM, 2850 PSI (Off), WOB: 50-60 KLBS, 3350 PSI (On), TQ: 12-16 KLBS-FT; P/U WT: 200 KLBS, S/O WT: 175 KLBS, ROT WT: 160 KLBS; TRAMOS DESLIZADOS: DE 5,115’ @ 5,150' MD (35 PIES) -- DE 5,398’ @ 5,416' MD (18 PIES) -- DE 5,586' @ 5,609' MD; (23 PIES) -- DE 5,932' @ 5,950' MD (18 PIES); **PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60; BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 9.9 ppg X 120 seg ALTERNADA; CON PILDORA VISCOSA PESADA 11,9 ppg X 120 SEG (60 BBL) C/ DOS PARADAS; PERFORADAS -- REALIZA TRES REPASO DE SARTA PREVIO A CONEXION;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 4 | 22:00 | 23:00 | 1 | CIRCULATING | Condition Fluid | P | REALIZA ESTACION DE CIRCULACION:PARA LIMPIEZA DE AGUJERO DE 12 1/4" Y; REFRESCAMIENTO DE FLUIDO, BOMBEA NDO Y CIRCULANDO FUERA DEL HOYO UN; TANDEM DE PILDORAS DE LIMPIEZA DE 50 BBL DE PILDORA DE BAJA REOLOGÍA DE 8.7; PPG X 27 SEG-QT + 60 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 10.0 PPG X 120 SEG/QT CON 1050; GPM, 2800 PSI, 80 RPM, TQ: 10 KLBS-FT --. OBSERVA UN INCREMENTO DE CORTES EN; ZARANDAS DE +/- 15%;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 5 | 23:00 | 01:30 | 2.5 | CIRCULATING | Condition Fluid | P | REALIZA REFRESCAMIENTO DEL FLUIDO DE PERFORACION CON 800 BBL DE FLUIDO; NUEVO, INCREMENTANDO DENSIDAD DE FLUIDO @ 10.8 ppg PASANADO DE DE SPUD MUD; A FLUIDO POLIMERICO I -- CIRCULA HOMOGENIZANDO SISTEMA @ 10.8 ppg IN/ OUT;
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 6 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | CONT. PERFORANDO TANGENTE DE SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC; 12 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION ORTEGUAZA DESDE 5,995'; HASTA 6230' MD -- ROP PROM: 52.2ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 80 RPM, 3350 PSI (Off), WOB: 40-60 KLBS, 360 PSI (On), TQ: 12-16; KLBS-FT; P/U WT: 260 KLBS, S/O WT: 180 KLBS, ROT WT: 210 KLBS; TOPE DE FORMACION ORTEGUAZA @ 6,067' MD / 5,351' TVD (6 PIES A RRIBA DE; PROGNOSIS); **BOMBEA 60 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 10.8 ppg X 120 seg @ 6,160' MD; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 1 | 06:00 | 10:00 | 4 | CEM | Primary | P | HAL-CMT REALIZA CEMENTACION DEL REVESTIDOR DE 9 5/8" CONFORME A PROGRAMA: - BOMBEA 70 BBL ESPACIADOR TERGOVIS DE 11.5 PPG @ 5 BPM, CON 320-340 PSI; - MEZCLA Y BOMBEA AL VUELO 557 BBL DE LECHADA LEAD ECONOCEM A DE 13.0 PPG @ 5; BPM, CON 620-460 PSI; **OBSERVA RUPTURA DE 1er. TAPON CON 315 PSI, A LOS A LOS 490 BBL DE LECHADA; LEAD BOMBEADOS; - MEZCLA Y BOMBEA AL VUELO 14 BBL DE LECHADA TAIL HALCEM G DE 15.8 PPG @ 4; BPM, CON 200-230 PSI; ** LIBERA SEGUNDO TAPON DIAFRAGMA DESDE CABEZA DE CEMENTACION; - MEZCLA Y BOMBEA AL VUELO 50 BBL DE LECHADA TAIL HALCEM-G DE 15.8 PPG @ 5 BPM; CON 240 PSI; (TOTAL 64 BBL DE LECHADA TAIL BOMBEADOS); - LAVA LINEAS Y LIBERA TAPON DURO DE DESPLAZAMIENTO DESDE CABEZA DE; CEMENTACION; - DESPLAZA CMTO. CON 20 BBL DE AGUA FRESCA @ 8 BPM, 245 PSI; - CONT. DESPLAZAMIENTO CON 400 BBL DE LODO 11.1 PPG @ 8 BPM, 300-900 PSI; - DISMINUYE CAUDAL DE DESPLAZAMIENTO PARA SIGUIENTES 70 BBL DE LODO DE 11.0; PPG @ 5 BPM, 690 PSI; - DISMINUYE CAUDAL DE DESPLAZAMIENTO PARA SIGUIENTES 63 BBL DE LODO DE 11.0; PPG @ 3 BPM, 670 PSI; **OBERVA RUPTURA DE 2do. TAPON DIAFRAGMA CON 1120 PSI, CONSIGUIENDO; ASENTAMIENTO DE TAPON A LOS 488 BBL DESPLAZADOS -- VOLUMEN TEORICO DE; DESPLAZAMIENTO = 483 BBL; PRESION FINAL DE DESPLAZAMIENTO = 950 PSI -- COMPRUEBA ASENTAMIENTO DE; TAPONES CON 1450 PSI, MANTENIENDO PRESION POR 5 MIN., OK -- LLIBERA PRESION A; UNIDAD DE CEMENTACION, OBSERVANDO BACK FLOW DE 3 BBL, EVIDENCIANDO; FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO DE FLOTACION DE 9 5/8";
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 2 | 10:00 | 10:30 | 0.5 | CEM | RU/RD Surface Equipm | P | DESARMA LINEAS Y CABEZA DE CEMENTACION -- LAVA LINEAS Y CABEZA DE; CEMENTACION + BAJA EQUIPO DE CEMENTACION A PLANCHADA;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 3 | 10:30 | 11:00 | 0.5 | CASING | RU/RD Casing Equip. | P | REALIZA LIMPIEZA DE CELLAR, CON FLUIDOS Y CEMENTO CONTAMINADO + DESCONECTA; CAMISA DE FLOW LINE Y LINEA DE LLENADO DE 2" + RETRA TENSORES DE NIPLE; CONDCUTOR;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 4 | 11:00 | 11:30 | 0.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONECTA CDS + TENSIONA SARTA DE 9 5/8" DE 250 @ 350 KLBS (LEVANTA 1.5 PIES) +; RETIRA CUÑAS DE SPIDER + QUITA TENSION, BAJANDO CSG DE 9 5/8" DESDE 7,585' MD; HASTA FONDO -- PIERDE PESO EN GANCHO DE 350 KLBS @ 0 KLBS + DESCONECTA Y; LEVANTA CDS -- ZAPATA DE 9 5/8" @ 7,590' MD / COLLAR FLOTADOR DE 9 5/8" @ 7,550' MD;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 5 | 11:30 | 12:30 | 1 | CASING | Run Casing/Liner | P | SACA BUSHING Y MASTER BUSHING + SACA Y RETIRA NIPLE CONDUCTOR DE 20" A; PLANCHADA + LEVANTA Y RETIRA RATONERA + CON SOLDADOR DEL RIG, PINCHA Y; DRENA FLUIDO CONTENIDO EN JTA. DE MANIOBRA + REALIZA CORTE ASPERO EN JTA. DE; ATERRIZAJE DE 9 5/8" + TCOS. MISSION PET. INSTALAN MEDIAS LUNAS EN ANULAR DE 20"; X 9 5/8" + REALIZAN CORTE EN FRIO EN CSG DE 9 5/8";
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 6 | 12:30 | 14:30 | 2 | WELLHEAD | RU Test / RD Wellhe | P | TCOS. DE MISSION PET. REALIZAN INSTALACION DE CABEZAL DE POZO SLIM HOLE,; CONFIGURACION 20"X9 5/8"X3 1/2", 5000 PSI, SLIP ON SEALING 20" X 9 5/8" + PRUEBA; SECCION DE CABEZAL DE POZO CONTRA SELLOS EMPAQUETADORES PARA CSG 20" CON; 400 PSI X 10 MIN., OK + PRUEBA SECCION DE CABEZAL DE POZO CONTRA SELLOS; EMPAQUETADORES INFERIORES Y SUPERIORES PARA CSG 9 5/8", CON 1500 PSI X 10; MIN.C/ PRUEBA, OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 7 | 14:30 | 16:30 | 2 | BOP | RU/RD BOP | P | INSTALA DSA 11" X 13 5/8" - 5000 PSI SOBRE CABEZAL DE POZO + CONECTA DSA 13 5/8" -; 5000 PSI X 13 5/8" X 10000 PSI + CON TROLLEY DE SUBESTRUCTURA (WINCHES), LEVANTA; Y MONTA CONJUNTO DE BOPs DE 13 5/8" X 10000 PSI + APRIETA Y TORQUEA PERNOS DE; CONEXIONES + INSTALA TEMPLADORES DE BOPs + ARMA LINEA HCR Y KILL LINE +; INSTALA NIPLE CAMPANA + CONECTA CAMISA DE FLOW LINE Y LINEA DE LLENADO DE 2" +; LLENA INTERIOR DE BOP CON AGUA FRESCA; EN PARALELO, CON TCOS. DE MISSION PET., DESARMA Y BAJA A PLANCHADA, CDS Y; EQUIPO DE CORRIDA PARA CSG DE 9 5/8";
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 8 | 16:30 | 18:00 | 1.5 | BOP | Test BOP/BOP Drill | P | CON TEST PUMP, REALIZA PRUEBAS DE DE BOPs EN BAJA Y ALTA PRESION CON N350/; 4000 PSI, POR 5 Y 10 MIN. C/ PRUEBA RESPECTIVAMENTE --;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 9 | 18:00 | 18:30 | 0.5 | SURF | Rig Floor | P | CAMBIA SAVER SUB 6 5/8" BOX X 5 1/2" JSHET 54 PIN;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 10 | 18:30 | 19:00 | 0.5 | SURF | Rig Floor | P | RECUPERA TAPON DE PRUEBA DE SECCION DE CABEZAL DE POZO + ARMA, BAJA E; INSTALA WEAR BUSHIING EN SECCION DE CABEZAL DE POZO;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 11 | 19:00 | 19:30 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Service Rig and Equip. | P | RIG SERVICE DE EQUIPO. ENGRASA BLOCK, CORONA, MALACATE, LLAVES DE POTENCIA,; TOP DRIVE + CHEQUEA CADENAS DE TRANSMISION DE MALACATE, OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 12 | 19:30 | 20:00 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNION DE SEGURIDAD PARA ARMADO DE BHA DIR. 8 1/2";
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 13 | 20:00 | 23:00 | 3 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | P | CON TCOS. DE HAL SPERRY ARMA Y BAJA BHA DIR. DE 8 1/2" COMO SIGUE: - 8 1/2" PDC BIT, SN: 14476932; - 6 3/4" ICRUISE_NO FLEX_81/2" HOLE, SN:12978057; - 6 3/4" DRILLDOC, SN:12393901; - 8 1/4" INLINE STABILIZER (ILS), SN:11811925; - 6 3/4" ADR COLLAR, SN:12607734; - 6 3/4" P-P X-OVER, SN:12425704; - 6 3/4" AFR COLLAR, SN:13977606; - 6 3/4" ALD COLLAR, SN:10907806; - 6 3/4" CTN COLLAR, SN:13084247; - 6 3/4" SHOC, SN:11974347; - 8 1/4" STRING STABILIZER, SN:12022507; - 6 3/4" DOWNHOLE SCREEN SUB /W FILTER, SN:14110840; - 6 3/4" FLOAT SUB /W FLOAT VALVE, SN:14508559; LONGITUD DE ENSAMBLAJE DIRECCIONAL = 128.39 PIES; (LONGITUD TOTAL DE BHA #03: ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2" + HWDP DE 5 1/2" = 1320.39; PIES); DISTANCIA DE SENSORES DESE PROF. DE BROCA: ABI: 6.62’; PWD: 9.87’; GR: 10.87’; DRILLDOC: 31.27’; ADR: 48.77’; AFR: 68.99’; ALD: 79.55’; CTN: 92.41’; SURVEY: 105.85’;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 14 | 23:00 | 23:30 | 0.5 | BHA | Test Directional Too | P | REALIZA PRUEBA SUPERFICIAL DE FUNDIONAMIENTO DE CONJUNTO DIRECCIONAL; GPM. PSI. RPM. TQ. 350. 980. 40. 1/2; 380. 1100. 40. 1/2; 400. 1300. 40 1/2;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 15 | 23:30 | 00:00 | 0.5 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | P | TCOS. HAL SPERRY INSTALAN FUENTE RADIOACTIVA EN HERRAMIENTAS LWD TRIPLE; COMBO;
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 16 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | DRILLING | Tripping | P | BAJA CON BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC (HEDRON), ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA; #03), EN PARADAS DE 5 1/2" HWDP, JSHET-54, DESDE 128.39' HASTA 1,320.39' MD.
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 17 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | DRILLING | Tripping | P | CONT. BAJANDO CON BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC (HEDRON), ICRUISE Y HTAS. M/; LWD (BHA #03), EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, DESDE 1,320' HASTA 7,500' MD --; BAJA LLENANDO TUBERIA C/ 2000 PIES Y CHEQUEANDO FUNCIONAMIENTO DE; HERRAMIENTAS DIRECCIONALES -- BAJA LAVANDO POR PRECAUCION CON 400 GPM CON; ULTIMAS 2 PARADAS CONECTADAS; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 1 | 06:00 | 09:00 | 3 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SETTING TOOL CON TUBERIA DE 5 1/2" DP, JSHET-54 EN PARADAS,; DESDE 5,300' HASTA SUPERFICE -- POZO QUEDA LLENO CON AGUA FRESCA CON; ANTICORROSIVO Y BACTERICIDA (ALDACODE G - 0.25 lb/bbl); **TCO. DE WWT CONT. DESINSTALANDO REDUCTORES DE TORQUE DE 5 1/2" -- TOTAL 90; NRDPP DE 5 1/2";
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 2 | 09:00 | 10:00 | 1 | BHA | Tripping | P | DESCONECTA Y BAJA SETTTING TOOL A PLANCHADA + LEVANTA CABEZA DE; CEMENTACION COMANDER DE HCT Y DESARMA ENSAMBLAJE CON PUP JOINT DE 5" +; X-OVER;
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 3 | 10:00 | 12:00 | 2 | BOP | RU/RD BOP | P | RECUPERA WEAR BUSHING + DESCONECTA Y RETIRA CAMISA DE FLOW LINE +; DESCONECTA Y RETIRA NIPLE CAMPANA + DESCONECTA LINEAS DE KILL LINE Y HCR +; AFLOJA TENSORES DE BOP + AFLOJA PERNOS DE DSA DE 13 5/8", 5M PSI X 13 5/8", 10M; PSI + DSA DE 13 5/8" 5M PSI X 11", 5M PSI + CON WINCHES DE TROLLEY DE SUB; ESTRUCTURA, DESACOPLA Y LEVANTA CONJUNTO DE BOPs DE SECCION DE CABEZAL DE; POZO + UBICA BOPs FUERA DE CONTRAPOZO;
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 4 | 12:00 | 14:00 | 2 | WELLHEAD | RU Test / RD Wellhe | P | TCOS. MISSION PET. INSTALAN SECCION "C" DE CABEZAL DE POZO, CON TBG HEAD; ADAPTER DE 3 1/8" 5000 PSI X 11" 5000 PSI Y MANDREL TBG HANGER DE 11" X 3 1/2" EUE X; 3" BPV, CONN. 2 3/8" MPACK 2 1/4" + PRUEBA INTEGRIDAD DE SECCION CONTRA SELLOS; DE TBG HANGER CON 4000 PSI X 10 MIN., OK; **FINALIZA EVENTO DE PERFORACION DEL POZO PCNC-039, A LAS 14:00 HRS. DEL 30 DE; MAYO DEL 2026**; Incident Comments: 177.00;
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 1 | 06:00 | 06:00 | 24 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2",; ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) DESDE 10254 PIES HASTA 11362 PIES.. PARAMETROS: 420-450 GPM, 2000-2200 PSI, 100-120 RPM, WOB: 25-30 KLBS, TQ: 18-22; KLBS-PIE. AVANCE:1108 PIES, ROP PROM: 46.2 PPH; REALIZA 2 REPASOS CADA PARADA; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA SELLANTE DE 10.6 LPG x 80 SEG/QT CADA PARADA Y 40 BLS DE; PILDORA VISCOSA DE 10.6 LPG x 120 SEG/QT CADA TRES PARADAS; REALIZA 5 REPASOS EN HOLLIN; ULTIMO SURVEY: 11159' MD / 9679' TVD, INC: 18.91°, AZ: 41.65°, CT-CT: 2.68', ARRIBA: 1.8', DERECHA: 1.9'; TOPES FORMACIONALES: BASE CALIZA "M-1": 10316' MD / 8900' TVD (24' ARRIBA); CALIZA "M-2": 10497' MD / 9061' TVD (25' ARRIBA); BASE CALIZA "M-2": 10545' MD / 9104' TVD (33' ARRIBA); CALIZA "A": 10608' MD / 9162' TVD (24' ARRIBA); ARENISCA "U" SUPERIOR: 10750' MD / 9293' TVD (21' ARRIBA); ARENISCA "U" INFERIOR: 10775' MD / 9316' TVD (21' ARRIBA); BASE ARENISCA "U" INFERIOR: 10812' MD / 9351' TVD (20' ARRIBA); CALIZA "B": 10900' MD / 9434' TVD (26' ARRIBA); ARENISCA "T" SUPERIOR: 10971' MD / 9501' TVD (22' ARRIBA); ARENISCA "T" INFERIOR: 11025' MD / 9552' TVD (18' ARRIBA); BASE ARENISCA "T" INFERIOR: 11107' MD / 9630' TVD (20' ARRIBA); ULTIMA MUESTRA (HOLLIN INFERIOR) @ 11300 PIES: 90% ARENISCA; 10% CARBON; BROCA: AVANCE: 1108 PIES, ROP NETO: 57.11 PPH, HORAS NETAS: 19.40; PESO SARTA: ARRIBA: 385 KLBS, ROTANDO: 280 KLBS, ABAJO: 225 KLBS; PRESION REDUCIDA: STKS BOMBA #2 BOMBA #3; 30 400 PSI 400 PSI; 40 600 PSI 600 PSI; 50 750 PSI 750 PSI; TOTAL REDUCTORES DE TORQUE 5 1/2" DE WWT INSTALADOS = 90; TONELADAS-MILLA ACUMULADO: 1538 / 2000; Incident Comments: 173.00;
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 1 | 06:00 | 18:00 | 12 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION ORTEGUAZA DESDE 6,230' HASTA 6,547' MD; -- ROP PROM: 26.4ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1000 GPM, 80 RPM, 3000 PSI (Off), WOB: 20-30 KLBS, 3300 PSI (On), TQ: 9-12; KLBS-FT; P/U WT: 290 KLBS, S/O WT: 180 KLBS, ROT WT: 225 KLBS; TRAMOS DESLIZADOS: DE 6,312’ @ 6,337' MD (35 PIES); **BOMBEA 60 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 10.8 ppg X 120 seg CADA TRES PARADAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 2 | 18:00 | 06:00 | 12 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION ORTEGUAZA DESDE 6,547' HASTA 6830' MD --; ROP PROM: 23.5ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1020 GPM, 80 RPM, 2950 PSI (Off), WOB: 25-35 KLBS, 3200 PSI (On), TQ: 10-15 KLBS-FT; P/U WT: 295 KLBS, S/O WT: 180 KLBS, ROT WT: 225 KLBS; TRAMOS DESLIZADOS: DE 6,538’ @ 6,562' MD (18 PIES); DE 6,634' @ 6,669' MD (18 PIES); **BOMBEA 60 BBL DE PILDORA VISCOSA DE 10.8 ppg X 120 seg CADA TRES PARADAS; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 1 | 06:00 | 07:00 | 1 | BHA | Tripping | P | CONT. SACANDO SARTA DE 5 1/2" HWDP EN PARADAS CON BHA DIR.DE 12 1/4" DESDE; 600' HASTA PROF. DE DCs @ 174' MD + SACA PARADA DE DCs DE 8" A TRINCHES DE; TORRE;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 2 | 07:00 | 07:30 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | P | CON TCOS. DE HAL-SPERRY, REALIZA REUNION DE SEGURIDAD Y OPERATIVA PARA; DESARME DE BHA DIR. DE 12 1/4";
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 3 | 07:30 | 09:00 | 1.5 | BHA | R/D PDC Bit / BHA | P | HAL SPERRY DESARMA BHA DIR. DE 12 1/4" COMO SIGUE: 12 1/4" HEDRON PDC BIT (HD56DMFs), SN:14456484; 9 5/8" TERRAFORCE LOBE 6/7 - 5.0 STG, SN:10728728; 8'' UPPER FLEX SAVER SUB W/ FLOAT VALVE, SN:14143681; 8'' PONY COLLAR, SN:13281420; 11 1/4" INTEGRAL BLADE STABILIZER, SN:10524942; 8" HOC (1200 MWD SYSTEM), SN:11688093; 8" SCREEN SUB, SN:14534982; 8" ORIENTING SUB UBHO, SN: SIP-VES-024181; CONDICION DE SALIDA BROCA PDC DE 12 1/4"" = 0-1-WT-S-X-I-CT-TD.-- MOTOR SALE CON; UN; DESGASTE AXIAL DE 2mm -- ESTABILIZADORES SALEN EN CALIBRE, CON DESGASTE; NORMAL;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 4 | 09:00 | 09:30 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Service Rig and Equip. | P | RIG SERVICE AL EQUIPO = ENGRASA BLOCK, CORONA, MALACATE, LLAVES DE POTENCIA,; TOP DRIVE + CHEQUEA CADENAS DE TRANSMISION DE MALACATE.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 5 | 09:30 | 10:00 | 0.5 | CASING | RU/RD Casing Equip. | P | ARMA HERRAMIENTAS DE CORRIDA DE TUBULARES DE 9 5/8" CON CDS DE MISSION PET.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 6 | 10:00 | 10:30 | 0.5 | CASING | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNION DE SEGURIDAD Y OPERATIVA PARA CORRIDA DEL REVESTIMIENTO DE; 9 5/8";
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 7 | 10:30 | 11:00 | 0.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | LEVANTA Y ARMA SHOE TRACK DE 9 5/8" + LLENA TUBERIA Y PRUEBA FUNCIONAMIENTO; DE EQUIPO DE FLOTACION, OK; -9 5/8" REAMER SHOE. -1 CASING DE 9-5/8", 47#, N80, BC. - 9 5/8" FLOAT COLLAR; LONGITUD DE SHOE TRACK = 39.55 PIES; **COLOCA SUELDA FRIA.EN CONECCIONES + APLICA TORQUE GEOMETRICO DE 15000; LBS-FT CON EQUIPO CDS;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 8 | 11:00 | 18:00 | 7 | CASING | Run Casing/Liner | P | BAJA REVESTIMIENTO DE 9 5/8", 47#, N80, BC, DESDE SUPERFICIE HASTA 5,923 PIES,; LLENANDO TUBERIA EN FORMA CONTINUA, ROMPIENDO CIRCULACION CADA 1000 PIES Y; APLICANDO TORQUE GEOMETRICO EN CONEXIONES DE 13000 LBS-FT CON EQUIPO CDS.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 9 | 18:00 | 19:30 | 1.5 | CASING | DRILL | P | CON REVESTIDOR DE 9 5/8" @ 5,923 PIES (SOBRE LA FORMACION ORTEGUAZA), CIRCULA; UN FONDO ARRIBA PARA LIMPIEZA Y ACONDIICIONAMIENTO DE HOYO. CIRCULA CON; 200-500 GPM, 750-250 PSI -- CAUDAL Y PRESION AL FINAL DE CIRCULACION 500 GPM, 250; PSI. **OBSERVA EN ZARANDAS RETORNOS CON ABUNDANTE MATERIAL DE FONDO;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 10 | 19:30 | 23:00 | 3.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONT. BAJANDO EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8", 47#, N80, BC, DESDE 5,923' HASTA 7,025'; MD, LLENANDO TUBERIA EN FORMA CONTINUA Y APLICANDO TORQUE GEOMETRICO EN; CONEXIONES BC DE 13,000 LBS-FT CON EQUIPO CDS -- BAJA CON CIRCULACION DESDE; 6,076' HASTA 7,025' MD, CON 100-200 GPM, 500-900 PSI.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 11 | 23:00 | 00:00 | 1 | CASING | DRILL | P | CON REVESTIDOR DE 9 5/8" @ 7,025' (EN LA FORMACION TIYUYACU) CIRCULA UN FONDO; ARRIBA PARA LIMPIEZA Y ACONDIICIONAMIENTO DE HOYO. CIRCULA CON 100-450 GPM,; 900-400 PSI -- CAUDAL Y PRESION AL FINAL DE CIRCULACION 420 GPM, 400 PSI. **OBSERVA EN ZARANDAS RETORNOS CON ABUNDANTE MATERIAL DE FONDO;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 12 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONT. BAJANDO EL REVESTIMIENTO DE 9 5/8", 47#, N80, BC, DESDE 7,025' HASTA 7,590'; MD, LLENANDO TUBERIA EN FORMA CONTINUA Y APLICANDO TORQUE GEOMETRICO EN; CONEXIONES BC DE 13,000 LBS-FT CON EQUIPO CDS -- BAJA CON CIRCULACION Y; ROTACION CON 200 GPM, 400 PSI, 5 RPM, TQ: 12 KLBS-FT.
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 13 | 01:30 | 04:00 | 2.5 | CASING | DRILL | P | CIRCULA ACONDICIONANDO HOYO PREVIO A TRABAJO DE CEMENTACION, CON 420 GPM,; 750 PSI -- FINALIZA CIRCULACION CON 450 GPM, 400 PSI; **SE UTILIZA EN CORRIDA DEL REVESTIMIENTO DE 9 5/8": -207 JT CASING 9 5/8'' OD, S2-S16-S44, CONEXIÓN BC PIN/BOX, RANGO 3, PESO 47 LB/FT,; GRADO: N80Q, CLASE A. (SINOPEC) (INCLUYENDO LA JUNTA DE MANIOBRA); -1EA ZAPATO RIMADOR 9-5/8", SH,FLT,9-5/8 BTC,W/TRQ SHLDR,P/Q,RPT,EDJ,; SN:B189/26-SR-3; -1EA COLLAR FLOTADOR 9-5/8", CLR,FLT,9-5/8 BTC 43.5-53.5PPF,W/TRQ,P/Q,SN: B308/26-CF-1 -20 EA CENTRALIZADORES DE 9-5/8", CTLZR, CENTEK OBS,9-5/8 X; 12-1/4,BS,SGL P, SERIE 0958-1214OBS, LOTE 64357 / 64290 / 64173; -40 EA STOP COLLAR DE 9-5/8". STOP CLR, CENTEK,9-5/8 CSG,00SO, SERIE: 0958-00SO,; LOTE: 64328 -208 EA ANILLOS DE TORQUE. TORQUE RING 9-5/8", (WEIGHT 47-53,5; LBS/FT) LOTE: MO05968-26-0150 / MO06048-26-0300 / MO06049-26-0150 / MO05967-26-0150 /; MO05545-25-0050. (206 ANILLOS INSTALADOS EN EL CASING + 2 ANILLOS INSTALADOS EN; EL ZAPATO RIMADOR Y COLLAR FLOTADOR);
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 14 | 04:00 | 04:30 | 0.5 | CEM | Pre job safety meeting | P | HAL-CMT. REALIZA REUNION DE SEGURIDAD Y OPERATIVA PARA TRABAJO DE; CEMENTACION DEL REVESTIMIENTO DE 9 5/8".
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 15 | 04:30 | 05:00 | 0.5 | CEM | RU/RD Surface Equipm | P | PRUEBA CIRCULACION A DIFERENTES CAUDALES PREVIO A INSTALACION DE CABEZA DE; CEMENTACION; GPM. PSI; 84 80; 168 90; 250 100; 336 105; 420 160; 505 260;
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 16 | 05:00 | 06:00 | 1 | CEM | RU/RD Surface Equipm | P | HAL-CMT. COLOCA TAPON SUAVE EN TUBERIA DE 9 5/8" + INSTALA CABEZA DE; CEMENTACION CON TAPONES SUAVE Y DURO + CONECTA LENEAS DE CEMENTACION DE; 2" + PRUEBA LINEAS DE CEMENTACION CON 300/ 5500 PSI POR 5 Y 10 MIN. Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 1 | 06:00 | 20:30 | 14.5 | BHA | Tripping | NPT | CONT. RECIBIENDO TUBERIA DE 5 1/2" DP, JSHET-54 EN LOCACION -- TOTAL, 350 JTS. DE 5; 1/2" DP RECIBIDAS DESDE BASE SINOPEC + CONT. PREPARANDO, MIDIENDO Y; CALIBRANDO (ODs/ IDs) DE TUBERIA DE 5 1/2" DP, JSHET-54 SOBRE RACKS DE TUBERIA +; CONT. ARMANDO PARADAS DE DP 5 1/2", JSHET-54 EN MOUSE HOLE Y PARANDO EN; TRINCHES, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES, CALIBRANDO TUBERIA DE 5; 1/2" CON DRIFT DE 2 7/8” EN RAMPA DE V-DOOR — TOTAL 110 PARADAS DE 5 1/2" DP,; JSHET-54 ARMADAS --; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 2 | 20:30 | 21:00 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Service Rig and Equip. | P | RIG SERVICE -- ENGRASA BLOCK, DRAWWORKS, WASH PIPE DE TOP DRIVE;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 3 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | NPT | HAL SPERRY REALIZA REUINON DE SEGURIDAD PARA ARMADO DE NUEVO BHA DIR. DE 8; 1/2" (BHA #04); NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 4 | 21:30 | 01:00 | 3.5 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | NPT | HAL SPERRY ARMA NUEVO ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2", CON BROCA PDC HEDRON DE 8; 1/2" NUEVA, ICRUISE Y HTAS. M/ LWD. - 8 1/2" PDC BIT, SN: 14500746; - 6 3/4" ICRUISE_NO FLEX_81/2" HOLE, SN:12978057; - 6 3/4" DRILLDOC, SN:12393901; - 8 1/4" INLINE STABILIZER (ILS), SN:11811925; - 6 3/4" ADR COLLAR, SN:12607734; - 6 3/4" P-P X-OVER, SN:12425704; - 6 3/4" AFR COLLAR, SN:13977606; - 6 3/4" ALD COLLAR, SN:10907806; - 6 3/4" CTN COLLAR, SN:13084247; - 6 3/4" SHOC, SN:11974347; - 8 1/4" STRING STABILIZER, SN:12022507; - 6 3/4" DOWNHOLE SCREEN SUB /W FILTER, SN:14110840; - 6 3/4" FLOAT SUB /W FLOAT VALVE, SN:14508559; LONGITUD DE ENSAMBLAJE DIRECCIONAL = 128.30 PIES; (LONGITUD TOTAL DE BHA #04, ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2" + HWDP DE 5 1/2" = 1,321.57; PIES); DISTANCIA DE SENSORES DESE PROF. DE BROCA: ABI: 6.53’; PWD: 9.78’; GR: 10.78’; DRILLDOC: 31.18’; ADR: 48.68’; AFR: 68.90’; ALD: 79.46’; CTN: 92.32’; SURVEY: 105.76’; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 5 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | BHA | Test Directional Too | NPT | REALIZA PRUEBA SUPERFICIAL DE FUNDIONAMIENTO DE CONJUNTO DIRECCIONAL; GPM. PSI. 310. 900. 320. 920. 350. 1100. NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 6 | 01:30 | 02:00 | 0.5 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | NPT | TCOS. HAL SPERRY INSTALAN FUENTE RADIOACTIVA EN HERRAMIENTAS LWD TRIPLE; COMBO;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 7 | 02:00 | 03:00 | 1 | BHA | Tripping | NPT | BAJA ENSAMBLAJE DIR. DE 8 1/2", CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) CON PARADAS HWDP DE 5 1/2" HASTA 1,321' MD -- BAJA BHA #04 CON; NUEVO DRILLING JAR ARMADO EN SARTA; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 8 | 03:00 | 06:00 | 3 | BHA | Tripping | NPT | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 DESDE 1,321' MD HASTA 5,000' MD; NPT A CARGO DE SINOPEC; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 1 | 06:00 | 08:00 | 2 | DRILLING | Ream Directional Wor | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8; 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/LWD (BHA #04) DESDE 11362 PIES HASTA 11453 PIES; (PROFUNDIDAD TOTAL). PARAMETROS: 420-450 GPM, 2000-2100 PSI, 100-120 RPM, WOB: 25-30 KLBS, TQ: 15-21; KLBS-PIE. AVANCE: 91 PIES, ROP PROM: 45,5 PPH; REALIZA 2 REPASOS CADA PARADA; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA SELLANTE DE 10.6 LPG x 80 SEG/QT CADA PARADA Y 40 BLS; DE PILDORA VISCOSA DE 10.6 LPG x 120 SEG/QT CADA TRES PARADAS; ULTIMO SURVEY: 11345' MD / 9,851' TVD, INC: 19.29°, AZ: 41.91°, CT-CT: 6', ARRIBA: 5.7', DERECHA: 2'; PROYECCION AL FONDO: 11453' MD / 9953' TVD, INC: 19.2°, AZ: 41.91°, CT-CT: 7.79', ARRIBA: 7.49', DERECHA: 2'; ULTIMA MUESTRA (HOLLIN INFERIOR) @ 11453 PIES: 70% ARENISCA; 30% CAOLINITA; PESO SARTA: ARRIBA: 390 KLBS, ROTANDO: 285 KLBS, ABAJO: 225 KLBS; TOTAL REDUCTORES DE TORQUE 5 1/2" DE WWT INSTALADOS = 90;
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 2 | 08:00 | 11:00 | 3 | CIRCULATING | DRILL | P | BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO UN TANDEM DE PILDORAS DE VISCOSAS-PESADAS; DE 6O BBL C/ UNA (11.6 PPG X 120 SEG), ESPACIADOS EN 30 MINUTOS, CON 450 GPM,; 2150 PSI, RECIPROCANDO SARTA 90 PIES CON 120 RPM HACIA ABAJO Y 60 RPM HACIA; ARRIBA. NOTA: MIENTRAS CIRCULA DENSIFICA FLUIDO DEL SISTEMA DE 10.6 PPG HASTA 11.0 PPG,; OK.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 3 | 11:00 | 12:00 | 1 | DRILLING | Tripping | P | REALIZA VIAJE CORTO CON BHA #4 EN HOYO ABIERTO 8 1/2" D/ 11453 FT, H/ 11200 FT; LIBRE, OK. BAJA LAVANDO POR PRECAUCIÓN D/ 11390 FT, H/ 11453 FT; 450 GPM, 2150 PSI, 100 RPM, TORQUE 11-13 LB/FT.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 4 | 12:00 | 14:00 | 2 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 60 BBL PÍLDORA VISCOSA 11.0 PPG x 120 SQT. CIRCULA CON 450 GPM, 2100 PSI,; LEVANTANDO 60 RPM, BAJANDO 100 RPM, TORQUE 12-15 LB/FT. REGISTRA PRESIONES REDUCIDAS @ 11453' MD, 9957' TVD; STKS PUM #2 PUM #3; 30 500 PSI 500 PSI; 40 600 PSI 600 PSI; 50 750 PSI 720 PSI; ESPOTEA 100 BBL PÍLDORA PUENTEANTE Y LUBRICANTE AL 3%, 11.0 PPG x 60 SQT. DESPLAZA CON 2195 STKS HASTA TOPE DE BASAL TENA.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 5 | 14:00 | 17:00 | 3 | DRILLING | Tripping | P | OBSERVA EL POZO ESTÁTICO x 5 MIN, OK. SACA DP 5.5" CON BHA #4 EN HOYO ABIERTO 8 1/2", LLENANDO EL POZO CONTINUO D/; 11453 FT, H/ 9095 FT (OBSERVO 40 KLBS OVER PULL). SACA MODO BACKREAMING D/ 9095 FT, H/ 8920 FT, 400 GPM, 1800 PSI, 65 RPM, TORQUE; 6-15 LB/FT.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 6 | 17:00 | 18:00 | 1 | CIRCULATING | Condition Hole | P | CIRCULA UN FONDO ARRIBA:@ 8920 FT; 450 GPM, 2100 PSI, 40 RPM, LEVANTANDO, 60 RPM BAJANDO, 9-15 LB/FT TORQUE, 5180; STKS ACUMULADOS; PESOS DE LA SARTA; P/U= 330 KLBS, R/W= 250 KLBS, S/O= 200 KLBS.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 7 | 18:00 | 19:00 | 1 | DRILLING | Tripping | P | SACA BHA #4 EN HOYO ABIERTO DESDE 8920 PIES HASTA 8720 PIES CON BACKREAMING; CON 450 GPM, 1850 PSI, 40 RPM, TQ 12-20 KLBS-PIE, MAX OVERPULL 20 KLBS.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 8 | 19:00 | 20:00 | 1 | DRILLING | Tripping | P | SACA BHA #4 EN HOYO ABIERTO LIBRE DESDE 8720 PIES HASTA 7400 PIES (DENTRO DEL; CSG 9 5/8").
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 9 | 20:00 | 20:30 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 40 BLS PILDORA PESADA DE 13.7 LPG x 70 SEG/QT. SUELTA DRIFT DE 2 7/8" EN LA PARADA #63.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 10 | 20:30 | 01:00 | 4.5 | DRILLING | Tripping | P | SACA BHA #4 EN HOYO ENTUBADO DESDE 7400 PIES HASTA 130 PIES. QUIEBRA MARTILLO HIDRAULICO 6 1/2".
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 11 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | BHA | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNION DE SEGURIDAD PARA DESARMAR BHA #4 DIRECCIONAL CON EL; PERSONAL INVOLUCRADO.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 12 | 01:30 | 04:00 | 2.5 | BHA | R/D Tricone Bit / BH | P | TECNICOS SPERRY & HDBS HAL DESARMA BHA #4 Y BROCA PDC 8 1/2". CONTROL STABILIZER DEL iCRUISE Y ESTABILIZADOR INTEGRAL EN CALIBRE CON; DESGASTE NORMAL. PADS DEL iCRUISE CON DESGASTE NORMAL Y SELLOS EN BUEN ESTADO. RETIRA FUENTE RADIOACTIVA SIN NINGUNA NOVEDAD. CALIFICACION DE LA BROCA: 0-0-NO-A-X-I-NO.TD.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 13 | 04:00 | 04:30 | 0.5 | DRILLING | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNION DE SEGURIDAD PARA CORTAR CABLE DE PERFORACION CON EL; PERSONAL INVOLUCRADO.
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 14 | 04:30 | 06:00 | 1.5 | RIG MAINTENANCE | Slip and Cut Drillin | P | DESLIZA Y CORTA 80 PIES DE CABLE DE PERFORACION 1 1/2". Incident Comments: 174.00;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 1 | 06:00 | 12:00 | 6 | CASING | Run Casing/Liner | P | CONTINUA BAJANDO LINER DE 7" CON COLGADOR VERSAFLEX DE 7" X 9 5/8", EN PARADAS DE; 5 1/2" DP, JSHET-54, DESDE 11,350' HASTA FONDO PERFORADO DE POZO @ 11,453' MD -- BAJA; ENSAMBLAJE DE 7" CON CIRCULACION Y ROTACION DE FORMA CAUTELOSA, CON 180-200; GPM, 800-1500 PSI, 40 RPM, TQ: 6-30 KLBS-FT, APLICANDO PESO EN SARTA DE 20-40 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 2 | 12:00 | 17:30 | 5.5 | CASING | Run Casing/Liner | P | CON LINER DE 7" EN FONDO @ 11,453 MD, CIRCULA CON CAUDAL CONTROLADO,; MONITOREANDO EL COMPORTAMIENTO DE PRESION -- INICIA CIRCULACION CON 200 GPM, 1350; PSI, RECIPROCANDO SARTA 15 PIES CON ROTACION (40 RPM) -- POSICIONA SARTA A; PROFUNIDAD PARA TRABAJO DE CEMENTACION DE LINER @ 11,448' MD, MANTENIENDO; ROTACION CON (40 RPM, TQ: 12-18 KLBS), INCREMENTANDO CAUDAL GRADUALMENTE,; CONFORME PRESION TIENDE A ESTABILIZARSE = 220-250 GPM, 1350 PSI -- 270 GPM, 1280 PSI --; 300 GPM, 2000-1500 PSI -- 350 GPM, 1450 PSI -- 380-400 GPM, 1400 PSI -- 410 GPM, 1400-1300; PSI -- CAUDAL Y PRESION FINAL DE CIRCULACION = 420 GPM, 1250 PSI, OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 3 | 17:30 | 18:00 | 0.5 | CASING | Pulling Casing/Liner | P | MIENTRAS CONT. CIRCULANDO CON LINER DE 7" @ 11,448' MD, CON TCOS. DE HAL CMT., HCT Y; TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACION, REALIZA REUNION DE SEGURIDAD Y; OPERATIVA PARA TRABAJO DE CEMENTACION DE LINER DE 7" Y POSTERIOR ASENTAMIENTO Y; EXPANSION DE COLGADOR VERSAFLEX;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 4 | 18:00 | 18:30 | 0.5 | CEME | RU/RD Surface Equipm | P | DETIENE CIRCULACION Y ROTACION DE SARTA, CON LINER DE 7" @ 10,448' MD (A 5 PIES DEL; FONDO) + CON TCO. DE HCT, LEVANTA Y ARMA CABEZA DE CEMENTACION COMANDER +; HAL-CMT. INSTALA VALVULA Y CONECTA LINEAS DE CEMENTACION + CIRCULA CON 400 GPM,; 40 RPM, 1250 PSI -- HAL CMT. PRUEBA LINEAS DE CEMENTACION EN BAJA Y ALTA PRESION 300; / 7500 PSI, OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 5 | 18:30 | 19:00 | 0.5 | CEME | RU/RD Surface Equipm | P | CIRCULA CON CABEZA DE CEMENTACION COMANDER INSTALADA, CON 84 GPM, 168 GPM, 252; GPM, 336 GPM, 1000-950 PSI, 20 RPM, TQ: 4-5 KLBS-FT, OK -- ALINEA A UNIDAD DE; CEMENTACION Y CIRCULA CON 6 BPM, 950 PSI, 20 RPM, TQ: 4-5 KLBS-FT, OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 6 | 19:00 | 21:00 | 2 | CEME | Primary | P | CON UNIDAD DE CEMENTACION BOMBEA 50 BBL DE PILDORA TRAZADORA CON LAVADOR MUD; FLUSH III DE 8.4 PPG @ 5 BPM + ESPACIADOR TUNED PRIME DE 12.0 PPG @ 5 BPM + ALINEA; CIRCUITO A BOMBAS DEL RIG + DESPLAZA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO PILDORA TRAZADORA; CON 340 GPM, 1000 PSI, 20 RPM, 4-5 KLBS-FT, MONITOREANDO COMPORTAMIENTO DE PRESION; AL PASO POR TRASLAPE DE LINER DE 7"-- PILDORA SALE A ESPACIO ANULAR A LOS 2500; STKS Y PASA POR OVERLAP A LOS 4500 STKS;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 7 | 21:00 | 23:00 | 2 | CEME | Primary | P | CON UNIDAD DE CEMENTACION BOMBEA 20 BBL DE LAVADOR MUD FLUSH III DE 8.4 PPG @; 5BPM + 80 BBL DE ESPACIADOR TUNED PRIME DE 12 PPG @ 5 BPM (900 - 700 PSI) - REGISTRA; PARAMETROS EN SISTEMA COMPUPAC + BOMBEA 100 BBL DE LECHADA LEAD ECONOCEM DE; 13.0 PPG @ 5 BPM (750 - 500 PSI) - USA SISTEMA ADC PARA CONTROL AUTOMATICO DE; DENSIDAD + BOMBEA 55 BBL DE LECHADA LEAD NEOCEM DE 14.5 PPG @ 4 BPM (450 - 400 PSI); + BOMBEA 75 BBL DE LECHADA TAIL EXPANDACEM DE 16.5 PPG @ 4 BPM (700 - 600 PSI) - USA; SISTEMA ADC PARA CONTROL AUTOMATICO DE DENSIDAD; **SE UTILIZAN LAS SIGUIENTES LECHADAS PARA LA CEMENTACION DEL CASING 7": LECHADA LEAD: 100 BBL ¦ 13.0 PPG ¦ 291 SACOS ¦ CEMENTO CLASE G; LECHADA LEAD: 55 BBL ¦ 14.5 PPG ¦ 178 SACOS ¦ CEMENTO CLASE G; LECHADA TAIL: 75 BBL ¦ 16.5 PPG ¦ 448 SACOS ¦ CEMENTO CLASE G;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 8 | 23:00 | 00:30 | 1.5 | CEME | Primary | P | LAVA LINEAS DE SUPERFICIE + LIBERA DARDO EN CABEZA DE CEMENTACION + REALIZA; DESPLAZAMIENTO DE CMTO. CON 160 BBL DE AGUA FRESCA, 8.33 PPG - DESDE UNIDAD DE; CEMENTACION, SE VISUALIZA PASO A TRAVES DE; INDICADOR, OBSERVANDO ENGANCHE A LOS 154 BBL DESPLAZADOS, CON 700-1600 PSI +; CONT. DESPLAZANDO CMTO. CON 150 BBL (VOL TEORICO DEL LINER) - PRESION FINAL DE; DESPLAZAMIENTO: 1560 PSI, PRUEBA; ASENTAMIENTO DE TAPON CON 2300 PSI x 5 MINUTOS + LIBERA PRESION A UNIDAD DE; CEMENTACION, OBSERVANDO UN BACK FLOW DE 3.0 BBL -- BUEN FUNCIONAMIENTO DE; VALVULAS DE EQUIPO DE FLOTACION.
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 9 | 00:30 | 01:00 | 0.5 | CASING | Set Liner Hanger | P | CON TCO DE HCT REALIZA MANIOBRA EN UNIDAD DE BOMBEO DE CEMENTACION PARA; ASENTAMIENTO Y EXPANSION DE LINER DE 7" X 9 5/8" VERSAFLEX COMO SIGUE: - ACTIVA FLAPPER CON 5750 PSI; - EXPANDE COLGADOR 4500 PSI; - VERIFICA ANCLAJE CON 50 KLBS OVER PULL (380 KLBS - 430 KLBS); - APLICA 100 KLBS DE PESO Y LIBERA SETTING TOOL, OK (200 KLBS -100 KLBS); - LEVANTA SARTA 35 PIES CON CIRCULACION INCREMENTANDO GALONAJE HASTA 420 GPM,; 600 PSI, OK; ZAPATA DE 7" @ 11,448' MD / TOPE COLLAR FLOTADOR DE 7" @ 11,405.31' MD / TOPE DE; LANDING COLLAR @ 11,365.38' MD -- TOPE DE LINER DE 7" @ 7,419.53' MD;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 10 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | CON SETTING TOOL AL TOPE DE LINER DE 7" (@ 7,419' MD), CIRCULA HOYO PARA LIMPIEZA; CON FLUIDO DE; PERFORACION DRILL-N DE 11.0 PPG, CON 420 GPM, 600 PSI -- SE RECIBE +/- 200 BBL DE; FLUIDO; CONTAMINADO EN CATCH TANK, CON +/- 20 BBL DE LAVADOR MUD FLUSH SIN PRESENCIA DE; CMTO. -- MAX. DENSIDAD REGISTRADA EN RETORNOS POR FLOW LINE = 11.0 ppg;
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 11 | 01:30 | 03:00 | 1.5 | CIRCULATING | Condition Hole | P | BOMBEA 50 BLS DE PILDORA VISCOSA DE 8.4 PPG x 120 SEG/QT. REALIZA DESPLAZAMIENTO; DE FLUIDO DEL HOYO, DRILL-N DE 11.0 PPG POR AGUA FRESCA CON BACTERICIDA Y; ANTICORROSIVO CON 420 GPM, 400 PSI (5690 STKS ACUMULADOS) -- REALIZA LIMPIEZA DEL; CHOKE MANIFOLD + POOR BOY.
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 12 | 03:00 | 04:00 | 1 | CEME | RU/RD Surface Equipm | P | QUIEBRA CABEZA DE CEMENTACION COMANDER DE HCT + X-OVER + REUBICA 15 PARADAS DP; 5 1/2" EN LA TORRE.
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 13 | 04:00 | 06:00 | 2 | BHA | Tripping | P | SACA TUBERIA DE 5 1/2" DP CON SETTING TOOL EN PARADAS, LLENANDO POZO CON AGUA; FRESCA @ 5300 PIES. TCO DE WWT DESINSTALA REDUCTORES DE TORQUE DE 5 1/2"; EN PARALELO REALIZA LIMPIEZA DE TANQUES DE LODO. Incident Comments: 176.00;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | BHA | Tripping | P | CONT. BAJANDO CON BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC (HEDRON), ICRUISE Y HTAS. M/; LWD (BHA #03), EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54, CIRCULANDO CON 400 GPM, 1400; PSI, DESDE 7,500' HASTA CONTACTAR TOPE DE CMTO. @ 7,547' MD -- PRUEBA TOC CON 5; KLBS DE PESO;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 2 | 06:30 | 07:00 | 0.5 | WELLHEAD | Ops w/o Circulating | P | POSICIONA SARTA Y CIERRA PREVENTOR ANULAR + REALIZA SIMULACRO DE CONTROL; DE POZO ALINEADO AL CHOKE MANIFOLD, CON RETORNOS A ZARANDAS, PASANDO; FLUJO POR GOLPEADOR VERTICAL (POOR BOY) -- OPERANDO DESDE SUPERCHOKE,; VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL DE POZO, APLICANDO 200 PSI DE; CONTRPRESION = OBSERVA CORRECTO FUINCIONAMIENTO DE MANOMETROS DE; PRESION DE TUBERIA Y CSG, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS DE; APERTURA Y CIERRE DE CHOKE;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 3 | 07:00 | 09:00 | 2 | DRILLING | Drill Out Cement/Equ | P | ROTA TAPONES DE DESPLAZAMIENTO (@7,547' MD) Y COLLAR FLOTADOR DE 9 5/8" (@; 7,550' MD), CON 400 GPM, 1300 PSI, 60 RPM, WOB: 3-8 KLBS, TQ: 13-21 KLBS + LIMPIA 1/2; SHOE TRACK DE 9 5/8" HASTA 7,570' MD, CON 400 GPM, 1400 PSI, 60-70 RPM, WOB:2-5; KLBS, TQ: 13-19 KLBS-FT; PESOS DE SARTA DE 8 1/2" = P/U WT: 310 KLBS, S/O WT: 170 KLBS, ROT WT: 225 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 4 | 09:00 | 09:30 | 0.5 | CASING | Casing test | P | REALIZA PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL REVESTIMIENTO DE 9 5/8" CON 1500 PSI X 10 MIN.,; OK;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 5 | 09:30 | 10:30 | 1 | DRILLING | Drill Out Cement/Equ | P | CONT. LIMPIANDO CMTO. DE SHOE TRACK DE 9 5/8" DESDE 9,570' HASTA 9,587' MD, CON; 400 GPM, 1400 PSI, 60-70 RPM, WOB: 5-5 KLBS, TQ: 10-23 KLBS-FT + ROTA ZAPATA DESDE; 9,587' MD, CON 400 GPM, 1400 PSI, 60-70 RPM, WOB: 2-8 KLBS, TQ: 10- 22 KLBS-FT,; REALIZANDO DRILL OUT DE ZAPATA DE 9 5/8" @ 9,590' MD -- REPASA 2 VECDES ZAPATA DE; 9 5/8";
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 6 | 10:30 | 11:00 | 0.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA 10 PIES DE FORMACION NUEVA DESDE 9,590' HASTA 9,600' MD, CON 430 GPM,; 1550 PSI, 70 RPM, WOB: 5-18 KLBS, TQ: 10-26 KLBS-FT -- LITOLOGIA @ 10,600' MD = 90%; ARCILLOLITA, 10% LIMOLITA;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 7 | 11:00 | 12:30 | 1.5 | CIRCULATING | Change Over | P | UBICA BROCA DENTRO DEL REVESTIDOR DE 9 5/8" + BOMBEA 50 BBL DE PILDORA DE; BAJA REOLOGIA (8.6 PPG x 27 SQT) + 70 BBL DE PILDORA VISCOSA (11PPG X 120 SQT) +; REALZA CONVERSION DE FLUIDO DEL HOYO, DE FLUIDO POLIMERICO I DE 11.0 PPG X; FLUIDO POLOMERICO II DE 9.2 PPG, CIRCULANDO HOYO 800 BBL DE FLUIDO NUEVO CON; 420 GPM, 1400 PSI;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 8 | 12:30 | 13:00 | 0.5 | ST | FIT test | P | REALIZA PRUEBA DE INTEGRIDAD DE FORMACION (FIT) @ 7,600' MD CON 1650 PSI DE; PRESION EN SUPERFICIE PARA UNA DENSIODAD EQUIVALENTE DE 14.0 ppg;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 9 | 13:00 | 13:30 | 0.5 | RIG MAINTENANCE | Slip and Cut Drillin | P | CON CUADRILLA DEL RIG, REALIZA CHARLA DE SEGURIDAD PARA CORTE DE CABLE; PERFORANCION DE 1 1/2";
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 10 | 13:30 | 15:30 | 2 | RIG MAINTENANCE | Slip and Cut Drillin | P | REALIZA CORTE DE 80 PIES DE CABLE DE PERFORACION DE 1 1/2" + CALIBRA SENSOR DE; PROFUNDIDAD;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 11 | 15:30 | 01:30 | 10 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD; (BHA #03) EN FORMACION TIYUYACU (TRAMO ARCILLOSO) DESDE 7,600' HASTA 8,267' MD; — ROP PROM: 66.7 ft/hr. -- MW: 9.3 ppg; PARAMETROS: 450 GPM, 120 RPM, WOB: 20-30 KLBS, 1650 PSI, TQ: 20-28 KLBS-FT; P/U WT: 325 KLBS, S/O WT: 170 KLBS, ROT WT: 230 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 12 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC, ICRUSE Y HTAS. M/ LWD; (BHA #03) CONTROLANDO PARAMETROS PARA ATRAVEZAR EL CONGLOMERADO; INFERIOR DE FORMACION TIYUYACU, DESDE 8,267' HASTA 8,483' MD — ROP PROM: 48; ft/hr. -- MW: 9.4 ppg; PARAMETROS: 400 GPM, 60 RPM, WOB: 20-22 KLBS, 1400 PSI, TQ: 12-27 KLBS-FT; **PERFORFA SECCION BOMBEANDO 40 BBL DE PILDORAS VISCOSAS SELLANTES, C/; PARADA PERFORADA; TCO. DE WWT INSTALA REDUCTORES DE TQ. NRDPP DE 5 1/2" DESDE PARADA #64 --; REDUCTORES DE TORQUE TRABAJANDO EN CASE HOLE DESDE SUPERFICIE HASTA 1128'; MD, CON 36 REDUCTORESDE TQ INSTALADOS; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 1 | 06:00 | 11:00 | 5 | DRILLING | Rotary - Sliding Dir | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02), ROTANDO Y DESLIZANDO SARTA PARA CONSTRUCCION DE; ANGULO, DESDE 814' HASTA 1,636' MD -- ROP PROM: 164.4 ft/hr -- MW: 8.6-8.9 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 70-80 RPM, 2000-2600 PSI (Off), WOB: 30-60 KLBS, 2400-3000 PSI; (On), TQ: 8-12 KLBS-FT; TRAMOS DESLIZADOS: DE 906' @ 932' MD (26 PIES) -- DE 996' @ 1,011' MD (15 PIES) -- DE 1,177' @ 1,195' MD (18; PIES); DE 1,268' @ 1,288' MD (20 PIES) -- DE 1,355' @ 1,375' MD (20 PIES) -- DE 1,441' @ 1,467' MD; (26 PIES); DE 1,537' @ 1,556' MD (19 PIES) -- DE 1,638 @ 1,648' MD (10 PIES); **PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60; BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 8.6-9.1 ppg X 120 seg. (40 BBL) C/; DOS PARADAS PERFORADAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 2 | 11:00 | 12:00 | 1 | GYR | Gyro Multishot | P | CON UNIDAD DE VES SURVEY TOMA GYRO @ 1,524' WLM = Inc. 12.57 grd., Azi. 50.24 grd.
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 3 | 12:00 | 12:30 | 0.5 | BHA | R/U PDC Bit / BHA | P | ARMA 6 1/2" DRILLING JAR EN SARTA DIR. DE 12 1/4", CON XOs 5 1/2" JSHET-54 X 4 1/2" IF;
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 4 | 12:30 | 23:00 | 10.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02), ROTANDO Y DESLIZANDO SARTA PARA CONSTRUCCION DE; ANGULO, DESDE 1,636' HASTA 3,130' MD -- ROP PROM: 142.28 ft/hr -- MW: 9.3 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 70-80 RPM, 2100-2700 PSI (Off), WOB: 30-60 KLBS, 2600-3100 PSI; (On), TQ: 8-14 KLBS-FT; TRAMOS DESLIZADOS: DE 1,757' @ 1,775' MD (18 PIES) -- DE 1,910' @ 1,932' MD (22 PIES) -- DE 2,004' @ 2,029' MD; (25 PIES); DE 2,098' @ 2,133' MD (35 PIES) -- DE 2,192' @ 2,212' MD (20 PIES) -- DE 2,286' @ 2,316' MD; (30 PIES); DE' 2,380' MD @ 2415 (35 PIES) -- DE 2,474' @ 2,509' MD (35 PIES) -- DE 2,569' @ 2,604' MD; (35 PIES); DE 2,663' @ 2,698' MD (35 PIES) -- DE 2,756' @ 2,791' MD (35 PIES) -- DE 2,851' @ 2,891' MD; (40 PIES); DE' 2,944' MD @ 2,974 (30 PIES); **PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60; BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 9.1-9.3 ppg X 120 seg. (60 BBL) C/; DOS PARADAS PERFORADAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 5 | 23:00 | 06:00 | 7 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION TANGENTE DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12; 1/4", MOTOR DE FONDO Y MWD (BHA #02), DESDE 3,130' HASTA 4,170' MD -- ROP PROM: 148.57 ft/hr -- MW: 9.6 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 70-80 RPM, 2850 PSI (Off), WOB: 50-60 KLBS, 3350 PSI (On), TQ: 12-16 KLBS-FT; P/U WT: 200 KLBS, S/O WT: 175 KLBS, ROT WT: 160 KLBS; TRAMOS DESLIZADOS: DE 3,322' @ 3,352' MD (30 PIES) -- DE 3,698' @ 3,738' MD (30 PIES) -- DE 3,887' @ 3,922' MD; (35 PIES); **PERFORA SECCION BOMBEANDO PILDORAS DE BAJA REOLOGIA DE 8.5 ppg X 27 seg. (60; BBL) C/ PARADA PERFORADA Y PILDORAS VISCOSAS DE 8.6-9.1 ppg X 120 seg ALTERNADA; CON PILDORA VISCOSA PESADA 10,4 ppg X 120 SEG (60 BBL) C/ DOS PARADAS; PERFORADAS; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 1 | 06:00 | 08:00 | 2 | BHA | Tripping | NPT | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 EN ELEVADORES, DESDE 5,000'; HASTA 9,030' MD -- OBSERVA INCREMENTO EN ARRASTRE DE SARTA -- SARTA PASA LIBRE; A LA PROFUNIDAD DE RESTRICCION, OBSERVADA EN VIAJE DE SALIDA A SUPERFICIE; CON BHA #03 (@ 7,715' MD); NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 2 | 08:00 | 12:30 | 4.5 | BHA | Tripping | NPT | CONT. BAJANDO BHA DIR. DE 8 1/2" CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN PARADAS DE 5 1/2" DP, JSHET-54 CON BOMBA Y ROTACION (400; GPM, 60-80 RPM, 1800 PSI, WOB: 6-12 KLBS, TQ: 12-28 KLBS), ACONDICIONANDO AGUJERO; DESDE 9,030' HASTA 9,677' MD -- LIMPIA RELLENO DESDE 9,667' HASTA 9,677' MD; NPT A CARGO DE SINOPEC;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 3 | 12:30 | 13:00 | 0.5 | SURF | Service Company Equi | P | CIRCULA HOYO CON 400 GPM, 1650 PSI + BOMBEA 40 BBL DE PILDORA DE BAJA; REOLOGIA; **REALIZA RIG SERVICE = ENGRASA BLOCK, DRAWWORKS, WASH PIPE DE TOP DRIVE;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 4 | 13:00 | 18:00 | 5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | PERFORA SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8 1/2", ICRUISE; Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN FORMACION TENA, DESDE 9,677' HASTA 9,874' MD -- ROP; PROM: 39.4 ft/hr. -- MW: 9.7 ppg; PARAMETROS: 430 GPM, 120 RPM, WOB: 30-32 KLBS, TQ: 18-22 KLBS-FT; PESOS DE SARTA: P/U WT: 390 KLBS, S/O WT: 200 KLBS, ROT WT: 175 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 5 | 18:00 | 19:30 | 1.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | ENVIA COMANDO PARA ICRUISE + BOMBEA Y CIRCULA FUERA DEL HOYO 50 BBL DE; PILDORA DE BAJA REOLOGIA + 50 BBL DE PILDORA VISCO-PESADA DE 11.7 ppg X 130 seg. CON 430 GPM,;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 6 | 19:30 | 21:00 | 1.5 | CIRCULATING | Change Over | P | REALIZA DESPLAZAMIENTO DEL FLUIDO DEL HOYO, POLIMERICO II DE 9.7 ppg X DRILL-IN; DE 10.6 ppg;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 7 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | CIRCULATING | Change Over | P | LIMPIA CANALETAS Y BOLSILLO + CAMBIA MALLAS DE ZARANDAS;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 8 | 21:30 | 22:00 | 0.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | ENVIA COMANDOS PARA ICRUISE + TOMA PRESIONES REDUCIDAS DE BOMBA @ 9,874' MD;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 9 | 22:00 | 23:30 | 1.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8; 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) EN FORMACION TENA, DESDE 9,874' HASTA 9,937'; MD -- ROP PROM: 42.0 ft/hr. -- MW: 10.6 ppg; PARAMETROS: 430 GPM, 120 RPM, WOB: 30-32 KLBS, TQ: 18-22 KLBS-FT;
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 10 | 23:30 | 01:30 | 2 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8; 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) CONTROLANDO PARAMETROS, PREVIO INGRESO; A BASAL TENA, DESDE 9,937' HASTA 10032' MD -- ROP PROM: 47.5 PPH, MW: 10.6 LPG. PARAMETROS: 400 GPM, 1800 PSI, 60 RPM, WOB: 10-15 KLBS, TQ: 15-21 KLBS-PIE.
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 11 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 8 1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC HEDRON DE 8; 1/2", ICRUISE Y HTAS. M/ LWD (BHA #04) FORMACION NAPO DESDE 10,032' HASTA 10,254'; MD -- ROP PROM: 49.3 PPH, MW: 10.6 PPG; PARAMETROS: 410-430 GPM, 1750-2000 PSI, 110-120 RPM, WOB: 20-30 KLBS, TQ: 14-25; KLBS-PIE. REALIZA 2 REPASOS CADA PARADA; BOMBEA 40 BBL DE PILDORA SELLANTE CADA PARADA Y 40 BLS DE PILDORA VISCOSA; CADA TRES PARADAS; ULTIMO SURVEY: 10019' MD / 8643.7' TVD, INC: 31.93°, AZ: 41.25°, CT-CT: 4.09', ARRIBA: 3.5', DERECHA: 2.0'; ULTIMA MUESTRA (FORMACION NAPO) @ 10,110 PIES: 90% LUTITA; 10% CALIZA; TOTAL REDUCTORES DE TORQUE 5 1/2" DE WWT INSTALADOS = 90; Incident Comments:
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 1 | 06:00 | 11:00 | 5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TITUYACU DESDE 6,830' HASTA 7,000' MD --; ROP PROM: 34.0 ft/hr -- MW: 10.8 ppg; **TOPE DE FORMACION TIYUYACU @ 6,851' MD / 5,992' TVD (5' TVD ARRIBA DE; PROGNOSIS); PARAMETROS: 1020 GPM, 80 RPM, 3000 PSI (Off), WOB: 40 KLBS, 3350 PSI (On), TQ: 10-15; KLBS-FT; P/U WT: 295 KLBS, S/O WT: 180 KLBS, ROT WT: 225 KLBS;
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 2 | 11:00 | 20:00 | 9 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TIYUYACU DESDE 7,000' HASTA 7,327' MD --; ROP PROM: 36.33 ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1020 GPM, 80 RPM, 3000 PSI (Off), WOB: 40 KLBS, 3350 PSI (On), TQ: 10-15; KLBS-FT;
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 3 | 20:00 | 00:00 | 4 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) EN FORMACION TITUYACU, CONTROLANDO PARAMETROS; PREVIO A INGRESO A CONGLOMERADO SUPERIOR, DESDE 7,327' HASTA 7,378' MD -- ROP; PROM: 12.75 ft/hr -- MW: 10.8 ppg; **TOPE DE CONGLOMERADO SUPERIOR @ 7,340' MD / 6,400' TVD (19' TVD ARRIBA DE; PROGNOSIS); PARAMETROS: 1000 GPM, 40 RPM, 2950 PSI (Off), WOB: 20-30 KLBS, 3250 PSI (On), TQ: 10-15 KLBS-FT; **AL EFECTUAR REPASO HACIA ARRIBA, CON 1000 GPM, PREVIO A REALIZAR CONEXION,; SE OBSERVA TRACCION AL LEVANTAR SARTA DESDE FONDO (50 KLBS DE OVERPULL) =; LEVANTA SARTA CAUTELOSAMENTE DESDE 7,378' HASTA 7,370' MD, INTENTANDO; SUAVIZAR SOBRE TENSION, OBSERVANDO INCREMENTO GRADUAL DE OVERPULL;
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 4 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | DRILLING | Ream Directional Wor | P | CON 900 GPM, COLOCA 30 RPM Y LEVANTA SARTA, REALIZANDO REPASO DE PARADA; PERFORADA HACIA ARRIBA + REPASA HACIA ABAJO CON 1000 GPM, 40 RPM + VERIFICA; SARTA LIBRE, SACANDO SARTA SIN BOMBA DESDE FONDO @ 7,378' HASTA 7,180' MD, OK; -- REGRESA A FONDO LIBRE + REALIZA CONEXION Y TOMA SURVEY; **SURVEY @ 7,307' MD = Inc. 32.53 grd., Azi. 42.41 grd.
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 5 | 00:30 | 04:00 | 3.5 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) CON PARAMETROS CONTROLADOS, ATRAVEZANDO EL; CONGLOMERADO SUPERIOR, DESDE 7,378' HASTA 7,475' MD -- ROP PROM: 27.71 ft/hr --; MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1000 GPM, 40 RPM, 2950 PSI (Off), WOB: 20-30 KLBS, 3250 PSI (On), TQ: 10-15 KLBS-FT. ** A 7,472' AL EFECTUAR REPASO HACIA ARRIBA, CON 1000 GPM, PREVIO A REALIZAR; CONEXION, SE OBSERVA TRACCION AL LEVANTAR SARTA DESDE FONDO (50 KLBS DE; OVERPULL) REPASA PARADA HACIA ARRIBA CON 900 GPM, 30 RPM, 2450 PSI - PRESION; CONSTANTE. REPASA HACIA ARRIBA CON 900 GPM, 40 RPM;
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 6 | 04:00 | 06:00 | 2 | DRILLING | Rotary - Directional | P | CONT. PERFORANDO SECCION DE 12 1/4" CON BHA DIR. CON BROCA PDC 12 1/4", MOTOR; DE FONDO Y MWD (BHA #02) CON PARAMETROS NORMALES, ARCILLA DE LA FORMACION; TIYUYACU, DESDE 7,475' HASTA 7,520' MD -- ROP PROM: 22.5 ft/hr -- MW: 10.8 ppg; PARAMETROS: 1050 GPM, 80 RPM, 3250 PSI (Off), WOB: 20-30 KLBS, 3400 PSI (On), TQ: 15-18 KLBS-FT. Incident Comments:
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | MOV | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PRE OPERACIONAL CON PERSONAL DE SINOPEC Y; TNO.
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 2 | 06:30 | 18:00 | 11.5 | MOV | MOVE | P | PERSONAL DE SINOPEC-168 PREPARA Y ENVÍA CARGAS DESDE BASE SINOPEC COCA: - SCR (GUÍA # 0177075); - MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177088); - SANCOCHO DE TUBERÍA (GUÍA # 0177083); - POORBOY (GUÍA # 0177073); - CANASTA CON MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177084); - GENERADOR (GUÍA # 0177089); - CASETA DEL SOLDADOR (GUÍA # 0177080); - GENERADOR (GUÍA # 0177092); - BODEGA HSE + BODEGA DE CABLES (GUÍA # 0177081); - TANQUE AZUL (GUÍA # 0177082); - MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177079); - CANASTA TUBERÍA (GUÍA # 0177085); - BOMBA DE RÍO + MECHERO (GUÍA # 0177074); - GENERADOR (GUÍA # 0177091); - CARRETO CABLES + CHOCK MANIFOLD + CASETA PERFORADOR (GUÍA # 0177087); - CANASTA CON MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177086); - TANQUE ROJO + TANQUE BLANCO (GUÍA # 0177076); - GENERADOR (GUÍA # 0177090); - 2 CASETAS ELÉCTRICAS (GUÍA # 0177077); OPERACIONES EN SANTA ELENA (TUICH A): - CONTINÚA ARMANDO LÍNEA DE AGUA DEL MINI CAMP. - INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO DEL MINI CAMP + PRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL MINI; CAMP. - UBICA TANQUE DE LODO #1 + UBICA ZARANDA + TECHO DE TANQUE + DESIFICADOR DE; GAS + MUD CLEANER. - MIDE MAS TRAZA MEDIDA DE ÁREA DE GENERADOR + UBICA GEOMEMBRANA + MATTING; BOARD + SCR #1 + UBICA GENERADOR #1 - 2 -3 – 4. - CONFORMANDO CUBETO DE TANQUE DE LODOS (AVANCE 20%); - UBICA CANASTA DE ACEITE. ** CARGAS ENVIADAS HOY: 19; ** CARGAS TOTALES ENVIADAS: 99/144; ** RIG MOVE: 69%; ** RIG UP: 28%; ** EQUIPO PESADO: - SANTA ELENA (TUICH A): 1 GRÚA 100 TON; 1 GRÚA 90 TON; 1 GRÚA 80 TON; 1 WINCHE; 1 MONTACARGA (CORRESPONDE AL RIG 168); - CAMPAMENTO BASE COCA: 1 GRÚA 100 TON; 1 GRÚA 90 TON; 1 MONTACARGA;
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 3 | 18:00 | 06:00 | 12 | MOV | Waiting for night | P | ESPERANDO LUZ DEL DÍA PARA CONTINUAR MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC 168 HACIA; LA PLATAFORMA TUICH A Y PALMERAS NORTE, POZO TCHA-006I. - 19H00 A 20H00 REALIZA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN CON; PERSONAL DE CÍA. SINOPEC Y EP PETROECUADOR. Incident Comments: 5.00;

## drilling_costs
record_id | row_no | cost_description | vendor | amount
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-13:1 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
drilling:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0

## drilling_bulks
record_id | row_no | bulk | qty_start | qty_used | qty_end
drilling:SCHAO-611:2026-06-11:16 | 1 | DIESEL - RIG | 22482 | 2561 | 19921
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 1 | DIESEL - CAMP | 2100 | 150 | 1950
drilling:PCNC-040:2026-06-11:11 | 2 | DIESEL - RIG | 29041 | 3952 | 25089
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 1 | DIESEL - CAMP | 2069 | 150 | 2719
drilling:PCNC-039:2026-05-22:10 | 2 | DIESEL - RIG | 33413 | 2597 | 38856
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 1 | DIESEL - CAMP | 2719 | 150 | 2569
drilling:PCNC-039:2026-05-23:11 | 2 | DIESEL - RIG | 38856 | 3028 | 35828
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 1 | DIESEL - RIG | 33063 | 4520 | 28543
drilling:PCNC-039:2026-05-18:6 | 2 | DIESEL - CAMP | 2669 | 150 | 2519
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 1 | DIESEL - CAMP | 2569 | 150 | 2419
drilling:PCNC-039:2026-05-24:12 | 2 | DIESEL - RIG | 35828 | 2190 | 33638
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 1 | DIESEL - CAMP | 2550 | 150 | 2400
drilling:PCNC-039:2026-05-29:17 | 2 | DIESEL - RIG | 35520 | 1124 | 34396
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 1 | DIESEL - CAMP | 2619 | 150 | 2469
drilling:PCNC-039:2026-05-15:3 | 2 | DIESEL - RIG | 36164 | 4650 | 41514
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 1 | DIESEL - CAMP | 2369 | 150 | 2219
drilling:PCNC-039:2026-05-20:8 | 2 | DIESEL - RIG | 26239 | 1496 | 34743
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 1 | DIESEL - CAMP | 2250 | 150 | 2100
drilling:PCNC-039:2026-05-31:19 | 2 | DIESEL - RIG | 33278 | 941 | 32337
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 1 | DIESEL - CAMP | 2850 | 150 | 2700
drilling:PCNC-039:2026-05-27:15 | 2 | DIESEL - RIG | 40565 | 2895 | 37670
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 1 | DIESEL - RIG | 41514 | 4337 | 37577
drilling:PCNC-039:2026-05-16:4 | 2 | DIESEL - CAMP | 2469 | 150 | 2819
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 1 | DIESEL - CAMP | 2519 | 150 | 2369
drilling:PCNC-039:2026-05-19:7 | 2 | DIESEL - RIG | 28593 | 2354 | 26239
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 1 | DIESEL - RIG | 33638 | 1017 | 32621
drilling:PCNC-039:2026-05-25:13 | 2 | DIESEL - CAMP | 2419 | 150 | 2269
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 1 | DIESEL - CAMP | 2700 | 150 | 2550
drilling:PCNC-039:2026-05-28:16 | 2 | DIESEL - RIG | 37670 | 2150 | 35520
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 1 | DIESEL - RIG | 34396 | 1118 | 33278
drilling:PCNC-039:2026-05-30:18 | 2 | DIESEL - CAMP | 2400 | 150 | 2250
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 1 | DIESEL - CAMP | 2219 | 150 | 2069
drilling:PCNC-039:2026-05-21:9 | 2 | DIESEL - RIG | 34743 | 1330 | 33413
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 1 | DIESEL - RIG | 37742 | 2278 | 36164
drilling:PCNC-039:2026-05-14:2 | 2 | DIESEL - CAMP | 1709 | 150 | 2619
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 1 | DIESEL - CAMP | 2269 | 150 | 2850
drilling:PCNC-039:2026-05-26:14 | 2 | DIESEL - RIG | 32621 | 1323 | 40565
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 1 | DIESEL - RIG | 37577 | 4514 | 33063
drilling:PCNC-039:2026-05-17:5 | 2 | DIESEL - CAMP | 2819 | 150 | 2669

## completion_fields
record_id | event | reportDate | reportNo | wellbore | rig | primaryReason | afeNumber | refDatum | currentOps | summary24h | forecast24h | otherRemarks | description | operationStartDate | afeCost | dailyCost | cumulativeCost | supervisor1 | supervisor2 | engineer | pamEngineer | geologist | totalPersonnel | safetyComments
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | DEV COMPLETION | 2026-05-27 | 2 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | SACANDO BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA LINER 7" Y CASING 9-5/8" @ 5000 FT. | SACA BHA #1 CONVENCIONAL CON BROCA PDC DE 8-1/2" HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA, ARMA Y BAJA BHA #02 LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA LINER 7" Y CSG 9-5/8" HASTA 10527 FT. BOMBEA PÍLDORAS, REALIZA CSG CLEAN, CIRCULAR. NEUTRALIZA FLUIDO ACIDO, PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LINER 7", SACA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA LINER 7" Y CASING 9-5/8" HASTA 5000 FT. | SACAR BHA #02 LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA LINER 7" Y CSG 9-5/8" HASTA SUPERFICIE Y QUEBRAR. CAMBIAR NIPLE DE FLUJOS POR NIPLE DE DISPAROS. REALIZAR REGISTROS DE CALIDAD DE CEMENTO. CAMBIAR NIPLE. ARMAR Y BAJAR 3-1/2" TBG EUE PUNTA LIBRE TUBO A TUBO. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ++ ING. CRISTIAN CALLE EN TURNO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | RICHARD CAPELO | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 89 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | DEV COMPLETION | 2026-06-06 | 12 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | FINALIZA EVENTO DE C&PI EN EL POZO GCLH-022 EL SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2026 A LAS 06:00 HRS | CIA SERTECPET DESPLAZA BOMBA JET 12K PROPIEDAD DE PEC. RETIRA BOP. INSTALA SECCIÓN "C" DEL CABEZAL MULTIBOWL. CIA. SERTECPET INSTALA LÍNEAS DE EVALUACIÓN. REALIZA PRUEBA DE LÍNEAS. ESTABILIZA PARÁMETROS INICIALES. EVALÚA ARENISCA NAPO T CON UNIDAD MTU #29 | INICIAR EVENTO DE MOVILIZACIÓN AL POZO GCLH -023 DESVESTIR EQUIPO. REALIZAR SKIDDING AL POZO GCLH -023. VESTIR EQUIPO. REALIZAR PRUEBAS DINÁMICAS. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | Supervisor 2 NANCY ORMAZA Geólogo 98.00Total personal |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | DEV COMPLETION | 2026-06-03 | 9 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | DESARMA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" | BAJA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" HASTA 10137 FT. RECUPERA STD VALVE. ASIENTA PACKER A 9940 FT (CENTRO DE GOMAS). RDS. REALIZA FRACTURA A LA ARENA NAPO T. ESPERA DECLINACIÓN DE PRESIÓN, MONITOREA POZO, R/D LÍNEAS Y EQUIPOS DE FRACTURA, DESASIENTA PACKER, SACA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" EN 3-1/2" EUE TBG HASTA 210 FT | VERIFICAR FONDO OPERATIVO CON SLICK LINE, CAMBIAR NIPLE DE FLUJO X NIPLE DE DISPAROS, CAÑONEAR ARENISCA HS: 10360’ - 10378’ (18´). 10386’ - 10392’ (06 ') @5 DPP, CAMBIAR FLUJO DE DISPAROS X NIPLE DE FLUJO. ARMAR Y BAJAR COMPLETACIÓN SELECTIVA. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | Supervisor 2 NANCY ORMAZA Geólogo 98.00Total personal |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | DEV COMPLETION | 2026-06-01 | 7 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | REALIZANDO FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO A LA ARENA NAPO T. | ESPERANDO REMOJO DE OCA XP EN FORMACIÓN, MEZCLA ADITIVOS + REALIZA DATAFRAC, ESPERANDO DECLINACIÓN DE PRESIÓN + REDISEÑO DE FRACTURA, MEZCLA ADITIVOS + CORTE DE ARENA, REGISTRA FALLA EN EQUIPOS DE SUPERFICIE + CORRIGE Y PRUEBA, BOMBEA 30 BBL DE GEL LINEAL, REGISTRA POSIBLE COMUNICACIÓN TUBING -CASING, REVERSA 30 BBL DE GEL LINEAL, DESCONECTA LÍNEAS + BOTELLA, DESASIENTA PACKER, QUIEBRA UN TUBO 3-1/2" EUE, ASIENTA PACKER (NUEVO CENTRO DE GOMAS: 9894 FT) + PRUEBA ANULAR, CONECTA LÍNEAS + BOTELLA. | CONTINUAR CON FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO, ESPERAR DECLINACIÓN DE PRESIÓN, R/D LÍNEAS Y EQUIPOS DE FRACTURA, DESASENTAR PACKER, SACAR BHA DE FRACTURA Y QUEBRAR SUPERFICIE, CAMBIA A NIPLE DE DISPAROS, R/U UNIDAD + HTAS DE WIRELINE. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 97 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | DEV COMPLETION | 2026-06-05 | 11 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | CÍA. DYGOIL SLICK LINE ABRE CAMISA A 10084 FT. CON EXITO | BAJANDO COMPLETACION SELECTIVA CON PACKER MECÁNICOS Y PACKER HIDRÁULICO EN PARADAS 3-1/2” TBG HASTA 10302 FT. INSTALA TBG HANGER Y PRUEBA. ASIENTA HANGER. ASIENTA PACKER MECANICO A 10136 FT (CENTRO DE GOMAS). PRUEBA ANULAR. RECUPERAR STD VALVE 2.75”. ASIENTA STD VALVE 2.25”. CIA SERTECPET ASIENTA PACKER HIDRÁULICO A 10257 FT (CENTRO DE GOMAS).. RECUPERAR STD VALVE DE 2.25”. BAJA BLACKING PLUG. PRUEBA TUBERÍA. ABRE CAMISA A 10150 FT. ASIENTE STD VALVE EN NOGO 2.75". | RETIRAR BOP. ARMAR SECCIÓN C DEL CABEZAL. DESPLAZAR BOMBA JET. ARMAR MTU Y PROBAR LÍNEAS. ESTABILIZAR PARÁMETROS. EVALUAR ARENISCA NAPO T. FINALIZAR EVENTO DE CPI. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | Supervisor 2 NANCY ORMAZA Geólogo 98.00Total personal |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | DEV COMPLETION | 2026-05-30 | 5 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | RIG DOWN UNIDAD + HTAS DE WIRELINE. | RECUPERA STD. VALVE, R/U UNIDAD + LÍNEAS DE BOMBEO, REALIZA PICKLING, REALIZA CAMBIO DE FLUIDO DE AGUA FRESCA A FLUIDO DE CONTROL 8.7 PPG, SACA 3-1/2" TBG EUE PUNTA LIBRE EN PARADAS HASTA SUPERFICIE, CAMBIA NIPLE DE FLUJO A NIPLE DE DISPAROS, R/U UNIDAD + HTAS DE WIRELINE, REALIZA PRIMERA CORRIDA DE DISPAROS A LA ARENA NAPO T (10206 FT -10218 FT) + SACA CAÑONES DETONADOS, REALIZA SEGUNDA CORRIDA DE DISPAROS A LA ARENA NAPO T (10185 FT -10206 FT). | CAMBIAR A NIPLE DE FLUJO, ARMAR Y BAJAR BHA DE FRACTURA CON 7" PACKER HASTA +/- 10130 FT, RECUPERAR STD. VALVE, ASENTAR PACKER @ +/- 9933 FT (CENTRO DE GOMAS), R/U EQUIPOS DE FRACTURA + LÍNEAS, MEZCLAR ADITIVOS + BOMBEAR OCA XP + DEJAR EN REMOJO. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 96 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | DEV COMPLETION | 2026-05-29 | 4 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | BAJANDO 3-1/2" TBG EUE PUNTA LIBRE TUBO A TUBO @ 10140 FT. | R/D UNIDAD + POLEAS DE WIRELINE, CAMBIA NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE DE FLUJO, ARMA Y BAJA 3-1/2" TBG EUE PUNTA LIBRE TUBO A TUBO HASTA 10140 FT. | RECUPERAR STD VALVE, REALIZAR PICKLING, CAMBIAR A FLUIDO DE CONTROL 8.7 PPG, CAMBIAR NIPLE DE FLUJO A NIPLE CAMPANA, R/U UNIDAD + HTS DE WIRELINE, REALIZAR CAÑONEO A LA ARENA NAPO T. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | RICHARD CAPELO | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 85 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | DEV COMPLETION | 2026-05-28 | 3 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | REALIZANDO REGISTROS DE EVALUACIÓN DE CEMENTO (OPERACIÓN EN PROCESO). | DESARMA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA LINER 7" Y CASING 9-5/8", R/U HTAS + UNIDAD DE WIRELINE, REALIZA CONTROL PRIMARIO, TOMA REGISTRO DE EVALUACIÓN DE CEMENTO EN LINER DE 7". | R/D HTAS + UNIDAD DE WIRELINE, CAMBIAR NIPLE DE DISPAROS X NIPLE DE FLUJO, ARMAR Y BAJAR BHA #03 PUNTA LIBRE HASTA +/- 10380 FT, REALIZAR PICKLING, CAMBIAR A FLUIDO DE CONTROL 8.7 PPG. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ++ ING. CRISTIAN CALLE EN TURNO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | RICHARD CAPELO | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 95 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | DEV COMPLETION | 2026-05-31 | 6 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | ESPERANDO REMOJO DE OCA XP EN FORMACIÓN. | R/D UNIDAD + HTAS DE WIRELINE, CAMBIA NIPLE DE DISPAROS A NIPLE DE FLUJO, ARMA Y BAJA BHA DE FRACTURA CON 7" PACKER EN 3-1/2" EUE TBG HASTA 10130 FT, RECUPERA STD. VALVE, ASIENTA PACKER 9933 FT (CENTRO DE GOMAS), R/U EQUIPOS DE FRACTURA + LÍNEAS, MEZCLA ADITIVOS + BOMBEA LIMPIADOR DE CARBONATOS. | CONTINUAR ESPERANDO REMOJO, MEZCLAR ADITIVOS + REALIZAR DATAFRAC, REDISEÑAR FRACTURA, REALIZAR FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO A LA ARENA NAPO T, SEGÚN PROGRAMA. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ** | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | DEV COMPLETION | 2026-06-04 | 10 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | BAJA COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO CON PACKERS MECANICO E HIDRÁULICO EN PARADAS 3-1/2" TBG EUE, A 3200 FT. | BAJA BLOQUE IMPRESOR HASTA 10470 FT. CAMBIA NIPLE DE FLUJO POR NIPLE DE DISPAROS. CAÑONEA ARENISCA HS: 10360’ - 10378’ (18´). 10386’ - 10392’ (06 ') @5 DPP, CAMBIA NIPLE DE DISPAROS X NIPLE DE FLUJO. RECUPERA WEAR BUSHING. ARMAN COMPLETACIÓN SELECTIVA CON PACKER MECÁNICOS DE 7” + PRUEBA. ARMA COMPLETACION SELECTIVA CON PACKER MECÁNICO E HIDRÁULICO DE 7”. | CONTINUAR BAJANDO COMPLETACION SELECTIVA CON PACKER MECÁNICO E HIDRÁULICO EN PARADAS 3-1/2” TBG HASTA 10336 FT. INSTALAR TUBING HANGER Y ASENTAR. RECUPERAR STD VALVE 2.75”. ASENTAR PACKER MECÁNICO. BAJAR STD VALVE 2.25”. ASENTAR PACKER HIDRÁULICO. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | Supervisor 2 NANCY ORMAZA Geólogo 98.00Total personal |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | DEV COMPLETION | 2026-05-26 | 1 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | SACANDO BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") EN 5-1/2" DP @ 1000 FT. | INICIA EVENTO DE CPI EL 25 DE MAYO DE 2026 A LAS 06:00 HRS. R/D EQUIPOS MPD, CAMBIA RAMS SUPERIOR 5-1/2" A 3-1/2" + PRUEBA, ARMA Y BAJA BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") Y VERIFICA TOL @ 8784.34 FT, SACA BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") EN 5-1/2" DP HASTA 1000 FT. | CONTINUAR SACANDO BHA #1 CONVENCIONAL CON BROCA PDC DE 8-1/2" HASTA SUPERFICIE Y QUEBRAR. ARMAR Y BAJAR BHA DE #2 DE LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA CSG DE 9-5/8IN Y LINER DE 7IN HASTA 10530 FT. BOMBEAR PÍLDORAS DE LIMPIEZA. CIRCULAR. SACAR BHA #2 DE LIMPIEZA. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ** GRUA DE 60 TON PLACA (18.25-22-002435) INGRESA AL PAD GACELA H, EL 25/05/2026 A LAS 07H00, LIBERADO EL 25/05/2026 A LAS 17H30 GUÍA #0162192 | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | RICHARD CAPELO | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 92 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | DEV COMPLETION | 2026-06-02 | 8 | GCLH-022 | SINOPEC 183 | CASED HOLE | 3606203 | ORIGINAL KB @987.55ft | BAJA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN PARADAS DE TUBING 3-1/2" EUE, L-80, HASTA 7015 FT. | BOMBEA GEL LINEAL + PAD Y EVALÚA PACKER, ESPERA DECLINACIÓN DE PRESIÓN, DESCONECTA LÍNEAS + BOTELLA, DESASIENTA PACKER, SACA BHA DE FRACTURA CON PACKER 7" EN 3-1/2" EUE TBG HASTA SUPERFICIE (OBSERVA PACKERS DETERIORADOS ), ARMA Y BAJA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" HASTA 5800 FT. | CONTINUAR BAJANDO BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" HASTA +/- 10137 FT, REALIZAR FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO, ESPERAR DECLINACIÓN DE PRESIÓN, DESASENTAR PACKER, SACAR BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER 7" HASTA SUPERFICIE. | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO NRO. 2025506 ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | BAJAR EQUIPO BES | 2026-05-25 | 1038700 | 0 | 0 | SANTIAGO MONTAÑO | NANCY ORMAZA | MONICA QUISNANCELA | JORGE HIDALGO |  | 98 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | DEV COMPLETION | 2026-06-11 | 7 | SCHAS-513 | SINOPEC 219 | CASED HOLE | 3630006 | ORIGINAL KB @907.86ft | REALIZANDO RIG UP DE POLEAS Y HERRAMIENTAS DE WIRELINE. | BAJA CONJUNTO TCP CON CAÑONES 4.5" EN PARADAS DE 3.5" TBG EU DESDE 6850 FT HASTA 10679 FT (TOL @10353 FT). PRESENTA PUNTO DE RESTRICCIÓN @10679. TRABAJA SARTA VARIAS OCASIONES, SIN ÉXITO. SACA CONJUNTO TCP CON CAÑONES 4.5" EN PARADAS DE 3.5" TBG EU HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA. UNIDAD S/L REALIZA CORRIDA DE BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" HASTA 11361 FT (LC). CAMBIA NIPLE CAMPANA POR NIPLE DE DISPAROS. | REALIZAR CORRIDA DE CALIBRACIÓN CON CAÑÓN DUMMY. RDS + ARMAR CAÑONES Y BAJAR A DISPARAR EN ARENISCA U INF CON UNIDAD WIRELINE (3 CORRIDAS). | * CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO Nro. 2025505. ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. | COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES | 2026-06-04 | 1184100 | 0 | 0 | ROBERTO OCHOA | XAVIER SEGARRA (E) | MAYRA NUÑEZ | LEWIS ANDRADE |  | 88 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | DEV COMPLETION | 2026-06-11 | 8 | LOBC-010 | SINOPEC 127 | CASED HOLE | 3606303 | ORIGINAL KB @999.93ft | ESPERANDO DECLINACIÓN DE PRESIÓN. | ESPERA REMOJO. REALIZA RIG UP DE EQUIPOS DE FRACTURA Y PREPARACION DE FLUIDO MINIFRAC, SALMUERA, DILUCIONES, CARGA DE APUNTALANTE EN EQUIPO. REALIZA MINIFRAC DE ACUERDO A PROGRAMA, ESPERA DECLINACIÓN DE PRESIÓN (EN PROCESO). | ESPERAR DECLINACIÓN DE PRESIÓN. REDISEÑAR FRACTURA, PREPARAR FLUIDO, REALIZAR FRACTURA ARENISCA NAPO T SEGÚN PROGRAMA, ESPERAR DECLINACION DE PRESIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE APUNTALANTE. | **CONTROL DE SOLIDOS ** - EVACUACION DE AGUA TRATADA DIA: 0 BBL DE AGUA TRATADA. ACUMULADO: 3800 BBL | COMPLETAR POZO LOBC-010 PARA PRODUCCION | 2026-06-03 | 1093800 | 0 | 0 | JORGE FREIRE | RICHARD CAPELO | MONICA QUISNANCELA | HENRY JIMENEZ |  | 107 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.

## completion_operations
record_id | row_no | from | to | hours | op_code | op_sub | op_type | operation_details | system_op_type | confirmed_op_type
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | Tripping | P | SACA BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") EN 5-1/2" DP HLST54 DESDE 1000 FT; HASTA 100 FT.
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 2 | 06:30 | 07:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | DESARMA BHA #01 CONVENCIONAL COMO SIGUE: - (1) 5-1/5" DP HLST-54; - X-OVER; - BIT SUB; - BROCA PDC 8-1/2";
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 3 | 07:00 | 07:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | RIG SERVICE: REALIZA MANTENIMIENTO A BLOQUE VIAJERO, TDS, MALACATE, ST80 Y; ELEVADORES.
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 4 | 07:30 | 08:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | Pre job safety meeti | P | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO ARMADO DE BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM; PARA CSG 9-5/8" Y LINER 7".
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 5 | 08:00 | 11:30 | 3.5 | CLEANNIN G HOLE | Run Bit Scraper | P | TÉCNICO DE CÍA SINOPEC ARMA Y BAJA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA CSG 9-5/8" Y; LINER 7" COMO SIGUE: - 6 1/8" BIT, 3 1/2 REG PIN, (PROPIEDAD PETROECUADOR); - 7" JUNK BASKET, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" REG BOX, S/N: MZS202328509; - BIT SUB 4-3/4" X 3-1/2", S/N: SNP-127-032; - 7" SCRAPER, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" IF PIN, S/N: MZS202328507; - 7" MAGNET, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" IF PIN, S/N: MZS202328505; - 7" CASING BRUSH, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2 IF PIN, S/N: MZS202328503; - (5) DRILL COLLAR, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2 IF PIN; - (51) 3-1/2" DRILL PIPE, IF BOX X 3 1/2 IF PIN; - X OVER 4 1/2" REG PIN x 3 1/2" IF PIN, S/N: 169-046; - 9 5/8" BASKET, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" REG BOX, S/N: MZS202328502; - BIT SUB 6 1/2" X 4-1/2", S/N: LM130131-3; - 9 5/8" SCRAPER, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327005; - 9 5/8" MAGNET, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327003; - 9 5/8" CASING BRUSH, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327001; - X OVER 5 1/2" HLST-54 BOX x 4 1/2" IF PIN; LONGITUD TOTAL DEL BHA: 1792.83 FT;
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 6 | 11:30 | 12:00 | 0.5 | CLEANNIN G HOLE | Run Bit Scraper | P | CAMBIA DE ELEVADOR 3-1/2" POR 5-1/2".
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 7 | 12:00 | 16:30 | 4.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | BAJA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM DE 9-5/8" Y 7" EN 5 1/2" DRILL PIPE DESDE 1792 FT; HASTA 8784 FT. - TOMA PARÁMETROS CON 400 GPM, 1000 PSI, 40 RPM, TQ: 1-2 KLBS-FT. * PESOS SARTA: - SIN BOMBA: P/U: 240 KLBS, S/O: 190 KLBS. - CON BOMBA: P/U: 215 KLBS, S/O: 210 KLBS. * @ 8784 FT (TOL) PASA HERRAMIENTAS SIN NOVEDAD.
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 8 | 16:30 | 21:00 | 4.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CONTINUAMOS BAJANDO BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM DE 9-5/8" Y 7" EN 5 1/2" DRILL; PIPE DESDE 8784 FT HASTA 10527 FT. - LIBRE DESDE 8784 FT HASTA 10304 FT. - BAJA MOLIENDO CEMENTO BLANDO DESDE 10304 FT HASTA 10408 FT CON 400 GPM, 1150; PSI, WOB: 2-4 KLBS, 40 RPM, TQ: 5-6 KLBS-FT.
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 9 | 02:00 | 02:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | REALIZA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LINE DE 7" CON 1000 PSI X 10 MIN.
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 10 | 02:30 | 06:00 | 3.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | SACA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM DE 9-5/8" Y 7" EN 5 1/2" DRILL PIPE DESDE 10527 FT; HASTA 5000 FT.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 1 | 06:00 | 08:00 | 2 | SLICK LINE | Run/Pull Packer, Bri | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA DECIMA CORRIDA ASIENTA BOMBA JET 12K PROPIEDAD DE; PEC CON EXITO. + SACA HERRAMIENTAS A SUPERFICIE.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 2 | 08:00 | 11:00 | 3 | COMPLETI ON OPS | RU/RD Surface Equipm | P | RETIRA NIPLE CAMPANA + CAMISA DEL FLOW LINE + RETIRA MANGUERA DEL HCR Y KILL; LINE + RETIRA CONJUNTO BOP.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 3 | 11:00 | 12:00 | 1 | WELLHEA D | COMPL | P | LEVANTA SARTA CON TUBO DE MANIOBRA, COLOCA O-RINGS EN TBG-HANGER + POSICIONA; Y ASIENTA SARTA EN SECCIÓN "B". INSTALA TUBING HANGER DE 11" X 3-1/2".REALIZA; PRUEBA DE PRESIÓN CON TUBING HANGER CON 4000 PSI x 10 MINUTOS, OK.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 4 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | COMPLETI ON OPS | Run C Probe | P | TÉCNICO DE LA CÍA. MISSION PETROLEUM INSTALA SECCIÓN "C" DEL CABEZAL MULTIBOWL; + PRUEBA SELLOS DE HANGER CON 4000 PSI x 10 MIN, OK;
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 5 | 13:30 | 14:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CIA SERTECPET REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO OPERACIONES DE EVALUACIÓN.
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 6 | 14:00 | 16:00 | 2 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CIA SERTECPET MTU COLOCA BRIDAS + INSTALA LÍNEAS DE EVALUACIÓN. REALIZA PRUEBA; DE LÍNEA DE 2" CON 3000 PSI x 10 MIN, OK;
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 7 | 16:00 | 18:00 | 2 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CÍA. SERTECPET REALIZA ARRANQUE UNIDAD MTU + ESTABILIZA PARÁMETROS INICIALES: - P INY: 2300 PSI; - P MOD: 150 PSI; - Q INY: 1800 BBL / DIA;
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 8 | 18:00 | 06:00 | 12 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CÍA. SERTECPET REALIZA EVALUACIÓN DE ARENISCA NAPO T CON UNIDAD MTU #29 Y; BOMBA JET 3-1/2" X 2.81" (12K DIRECTA) PROPIEDAD DE PEC. DATOS DE EVALUACIÓN: - BOMBA JET: 12-K (DIRECTA); - PROF CAMISA: 10084 FT; - INTERVALO PRODUCTOR: 10185 FT – 10218 FT (33 FT); - PINY: 2500 PSI; - QINY: 2570 BBL; - P. SEPARADOR: 200 PSI; - BFPD: 648 BFPD; - BPPD: 0 BOPD; - BSW: 100 %; - SALINIDAD: - PPM; *** FINALIZA EVENTO DE C&PI EN EL POZO GCLH-022 EL SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2026 A LAS; 06:00 HRS;
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 1 | 06:00 | 09:30 | 3.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; BAJA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN PARADAS DE TUBING 3-1/2"; EUE, L-80, CLASE "A" DESDE 7015 FT HASTA 10137 FT. * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * BAJA 15 PARADAS x HORA EN CASING 9.5/8" / 12 PARADAS x HORA EN LÍNER DE 7". * PRUEBA PRESION CON 3000 PSI POR 10 MINUTOS CADA 2000 FT.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 2 | 09:30 | 11:30 | 2 | SLICK LINE | Run/Pull Standing Va | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA RIG UP DE HERRAMIENTAS Y BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.31" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.75" NOGO @ 9925 FT, OK + SACA A; SUPERFICIE. * REALIZA RIG DOWN DE EQUIPOS. ** CIA. DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -; PAYAMINO. * REALIZA RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 3 | 11:30 | 12:30 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; TÉCNICO DE CIA. SLB REALIZA MANIOBRA DE ASENTAMIENTO DE PACKER @ 9940 FT; (CENTRO DE GOMAS): - TOMA PARAMETROS: PESOS ARRIBA 135 KLBS, ABAJO 120 KLBS. - GIRA 4 VUELTAS A LA DERECHA Y ASIENTA PACKER CON 25 KLBS @ 9940 FT (CENTRO DE; GOMAS). - PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL PACKER CON 600 PSI Y 1200 PSI, OK;
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 4 | 12:30 | 13:00 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; REALIZA REUNIÓN PRE-OPERACIÓN CON EQUIPO DEL RIG + PRESURIZA ANULAR @ 1200 PSI; PARA INICIO DE TRABAJO DE FRACTURA. PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS + PRUEBA DE LÍNEA CON 9500 PSI OK.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 5 | 13:00 | 15:00 | 2 | STIMULATION | Fracturamiento | P | PERSONAL DE CÍA. SLB-RPS REALIZA FRACTURAMIENTO#2 HIDRAÚLICO A ARENISCA NAPO; T COMO SIGUE: ETAPA FLUIDO P MAX (PSI) Q(BPM) VOL (BBL) VOL (GAL) OBSERV; FRACTURA; YF140HTD 7698 20 1776 74592 Carga polimérica 40 ppt; WF140 8136 20 94 3948 Carga polimérica 40 ppt; BOMBEA 63555 LB DE ARENA RESINADA 16/20 y 20/40. - DATOS FRACTURA#2: ISIP = 5965 PSI; GRADIENTE FRACT. DEL ISIP = 1.09 PSI/FT; PRESIÓN PROMEDIO = 7251 PSI; GRADIENTE DE FRICCIÓN = 213 PSI/KFT; PRESIÓN MÁXIMA = 8136 PSI; HHP MAX UTILIZADOS = 3988 HHP; ** PERSONAL FLUIDOS-SINOPEC FILTRA1700 BBL DE AGUA CON 4-8,7 NTU; * VOLUMEN TOTAL FLUIDO YF140HTD, WF140: 159642 GAL (DATAFRAC+FRACTURA#2); * TOTAL APUNTALANTE MEZCLADO CON FIBRA TECNOLOGIA HiWAY: 57597 LBS; (DATAFRAC+FRACTURA#2); * VOLUMEN TOTAL DEL SISTEMA PRE FLUJO ACIDO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS 44 BBL; * APUTALANTE TRATADO TECNOLOGIA PROPNET (J680): 7172 LBS (FRACTURA#2);
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 6 | 15:00 | 21:00 | 6 | STIMULATION | Fracturamiento | P | ESPERA DE DECLINACION DE PRESION HASTA 0 + TIEMPO DE DECANTACION +; ROMPIMIENTO DE GEL DE FRACTURA, INICIA RIG DOWN DE EQUIPOS Y LINEAS SLB-RPS.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 7 | 21:00 | 21:30 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | TÉCNICO DE SLB-RPS REALIZA MANIOBRA DE DESASENTAMIENTO DE PACKER MECANICO 7"; COMO SIGUE: - TENSIONA 10 KLBS DESDE 135 KLBS HASTA 145 KLBS + DESASIENTA PACKER MECANICO; CON 10 KLB DE OVER PULL, ESPERA 15 MIN POR RELAJACIÓN DE GOMAS. PACKER; MECÁNICO 7" A 9940 FT (CENTRO DE GOMAS). - LEVANTA LA SARTA 20 FT, VERIFICA PACKER LIBRE, PESO SUBIENDO 135 KLBS, PACKER; DESASENTADO, OK. NOTA: VERIFICA PASO HACIA ABAJO 120 KLBS, SE OBSERVA APOYO, APLICA 5 KLBS PESO.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 8 | 21:30 | 04:00 | 6.5 | COMPLETI ON OPS | Tripping | P | FLOW CHECK + SACA BHA #2 DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN; PARADAS DE TUBING 3-1/2" EUE, L-80, CLASE "A" DESDE 10137 FT HASTA 210 FT. - LLENANDO POZO SU CAPACIDAD NORMAL CADA 10 PARADAS.
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 9 | 04:00 | 06:00 | 2 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TÉCNICO DE CIA SLB DESARMA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7" X 3-1/2"; COMO SIGUE: - NO-GO 3.1/2'' EUE + STANDING VALVE 2.75'' R NIPPLE, NPC-0266; - CROSS OVER 3-1/2" EUE BOX @ 3-1/2" NC-38 PIN, S/N: 4584637265-1-2; - CROSS OVER 3-1/2" NC-38 BOX @ 3-1/2" PH6 PIN, S/N: 10115122-2-2; - SAFETY JOINT SJB-FA, S/N: 01700;
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 1 | 06:00 | 10:00 | 4 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CÍA. SLB RPS ESPERA 8 HORAS DE REMOJO. * CIA SLB RPS INICIA MEZCLA DE FLUIDOS DE FRACURA + CARGA DE ADITIVOS + CARGA DE; ARENA MAXPROP 20/40 PARA TRABAJO DE DATAFRAC.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 2 | 10:00 | 10:30 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | SLB-RPS REUNIÓN DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE DATAFRAC, CON TODO EL PERSONAL; INVOLUCRADO.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 3 | 10:30 | 11:30 | 1 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CIA. SLB RPS INICIA BOMBEO DE DATA FRAC COMO SIGUE: - COLOCA 600 PSI DE PRESIÓN TESTIGO EN ANULAR. - BOMBEA 40 BBL DE OCA XP,CON 27 BPM Y 6135 PSI. - DESPLAZAMIENTO CON 4 BBL DE NH4CL 3%, CON 25 BPM Y 6164 PSI. - DESPLAZAMIENTO CON 90 BBL DE FLUIDO DE CONTROL 8.7 PPG, CON 32 BPM Y 7408 PSI. ETAPA FLUIDO P MAX (PSI) Q (BPM) VOL (BBL) VOL (GAL) OBSERV. DATAFRAC YF140HTD 7651 20 461 19362 CARGA; POLIMÉRICA 40 PPT; FLUSH WF140 7746 20 95 3990 CARGA; POLIMÉRICA 40 PPT; ++ DATOS OBTENIDOS DURANTE EL BOMBEO DE OCA XP: - ISIP = 5300 PSI; - PRESIÓN MÁXIMA = 7746 PSI; - PRESIÓN PROMEDIO = 7128 PSI; - GRADIENTE DE FRICCIÓN = 182 PSI/1000 FT; - GRADIENTE DE FRACTURA DE ISIP = 1.02 PSI/FT; - HHP MAX UTILIZADOS = 3797 HHP; - MITAD PERFORADOS = 10201.5 FT; ** ING. JORGE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PRESENTE EN BOMBEO DE; PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 4 | 11:30 | 00:00 | 12.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CÍA. SLB RPS ESPERA POR DECLINACION DE PRESION A 0 PSI. REALIZA REDISENO Y; PREPARA FLUIDO DE FRACTURA: * CARGA DE AGUA, ADITIVOS Y ARENA PARA LA FRACTURA REALIZA PRUEBA DE; FUNCIONALIDAD DE EQUIPO, CORTE DE ARENA, MEZCLA DE ADITIVOS Y PREMEZCLA DE; GEL DE FRACTURA.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 5 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CÍA. SLB RPS REALIZA REUNIÓN PRE-OPERACIONAL PREVIO A FRACTURAMIENTO; HIDRÁULICO DE ARENISCA NAPO T.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 6 | 00:30 | 03:00 | 2.5 | STIMULATION | Fracturamiento | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; REGISTRA FALLA EN EQUIPOS DE SUPERFICIE (POD), NO SE PUEDE INICIAR BOMBEO. CORRIGUE + REALIZA PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DE EQUIPO, OK.
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 7 | 03:00 | 06:00 | 3 | STIMULATION | Fracturamiento | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; PERSONAL DE CÍA. SLB-RPS REALIZA FRACTURAMIENTO HIDRAÚLICO A ARENISCA NAPO T; COMO SIGUE: - COLOCA 600 PSI DE PRESIÓN TESTIGO EN ANULAR. - BOMBEA 30 BBL DE GEL LINEAL. ++ PRESIÓN DE TESTIGO EN ANULAR AUMENTA @ 1500 PSI. - PARA BOMBEO + LEVANTA SARTA Y RECUPERA 30 BBL DE GEL LINEAL A CASH TANK DE SLB. - DESCONECTA LÍNEAS + BOTELLA. - REALIZA MANIOBRA DE DESASENTAMIENTO DE PACKER, QUIEBRA UN TUBO. - NUEVA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE PACKER @ 9894 FT (CENTRO DE GOMAS). - CONECTA LÍNEAS + BOTELLA Y PRUEBA. - COLOCA 600 PSI DE PRESIÓN TESTIGO EN ANULAR. ** ING. JORGE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PRESENTE EN BOMBEO DE; PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 1 | 06:00 | 14:30 | 8.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | BAJA COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO CON PACKERS MECANICO E HIDRÁULICO EN; PARADAS 3-1/2" TBG EUE, CLASE "A", L-80. 9.3 LBS/FT DESDE 255.19 FT HASTA 3200 FT. * BAJA CALIBRANDO TUBO A TUBO (CONEJO: OD 2-7/8"). * CIA. CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO DE 2400 KLBS-FT. * COLOCA BOTELLA + PRUEBA CON 3000 PSI CADA 3000 FT. * BAJA A VELOCIDAD CONTROLADA DENTRO DE LINER 7". ** MATERIALES PROVISTOS POR SINOPEC: - 2.75" STD. VALVE S/N: ATF 25009-20 (PROVISTO POR SINOPEC). - (51) JTS BISELADAS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR SINOPEC); LONGITUD TOTAL: 1611.1 FT LONGITUD EFECTIVA: 1600.9 FT; - (271) JTS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR SINOPEC) LONGITUD; TOTAL: 8598.37 FT, LONGITUD EFECTIVA: 8544.17 FT; - TOTAL DE JUNTAS UTILIZADAS 322 JTS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR; SINOPEC) LONGITUD TOTAL: 10209.47 FT LONGITUD EFECTIVA: 10145.07 FT.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 2 | 14:30 | 15:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TECNICO DE CIA. MISSION PETROLEUM INSTALA 3-1/2 " TUBING HANGER EN SARTA +; INSTALA TUBO DE MANIOBRA. BAJA Y ASIENTA TUBING HANGER EN SECCION B.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 3 | 15:00 | 16:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TÉCNICO DE CIA. SERTECPET REALIZA MANIOBRA DE ASENTAMIENTO DE PACKER; MECANICO @ 10135.69 FT (CENTRO DE GOMAS): - TOMA PARAMETROS: PESOS ARRIBA 148 KLBS, ABAJO 135 KLBS. - GIRA 4 VUELTAS A LA DERECHA Y ASIENTA PACKER CON 20 KLBS @ 9933 FT (CENTRO DE; GOMAS). - PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL PACKER CON 800 PSI.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 4 | 16:00 | 19:00 | 3 | SLICK LINE | Run/Pull Standing Va | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA RIG UP DE HERRAMIENTAS Y BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.75" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.75" NOGO @ 10119 FT,; REALIZA SEGUNDA CORRIDA. BAJA Y ASIENTA STANDING VALVE EN NO-GO 2,25" @ 10338 FT CON EXITO. SACA A; SUPERFICIE; ** CIA. DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -; PAYAMINO. * REALIZA RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 5 | 19:00 | 20:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CIA. SERTECPET CONECTA BOTELLA DE PRUEBA + REALIZA ASENTAMIENTO DE PACKER; INFERIOR @ 10135 FT CENTRO DE GOMAS. ** INCREMENTA PRESION HASTA 1800 PSI SE OBSEERVA ASENTAMIENTO DE PACKER, SE; INCREMENTA PRESION A 3000 PSI X 10 MIN VERIFICANDO ASENTAMIENTO DE PACKER.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 6 | 20:00 | 02:00 | 6 | SLICK LINE | Run/Pull Standing Va | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA TERCERA CORRIDA BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.25" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.25" NOGO @ 10338 FT,; - REALIZA CUARTA CORRIDA. BAJA Y ASIENTA BALNCKLING PLUG EN NO-GO 2,25" @ 10338; FT CON EXITO. - REALIZA QUINTA CORRIDA ABRE CAMISA A 10271 FT. NOTA: REALIZA PRUEBA DE APERTURA DE LA CAMISA CON 200 PSI EN DIRECTA; CONFIRMADO LA APERTURA. REALIZA SEXTA CORRIDA BAJA Y ASIENTA STANDING VALVE @ 10119 FT SIN EXITO. SACA A; SUPERFICIE; NOTA: SE OBSERVA EN LA RECAMARA DE LA BOLA UN CAUCHO. ** CIA. DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -; PAYAMINO. * REALIZA RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 7 | 02:00 | 05:00 | 3 | SLICK LINE | Run/Pull Standing Va | SC | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA SEPTIMA CORRIDA BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.75" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.75" NOGO @ 10119 FT,; REALIZA OCTAVA CORRIDA BAJA Y ASIENTA STANDING VALVE @ 10119 FT CON EXITO.
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 8 | 05:00 | 06:00 | 1 | SLICK LINE | Run/Pull Packer, Bri | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA NOVENA CORRIDA ABRE CAMISA A 10084 FT. CON EXITO. +; SACA A SUPERFICIE.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 1 | 06:00 | 07:00 | 1 | SLICK LINE | COMPL | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA RIG UP DE HERRAMIENTAS Y BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.31" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.75" NOGO @ 10137 FT, OK + SACA A; SUPERFICIE. * REALIZA RIG DOWN DE EQUIPOS. ** CIA. DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -; PAYAMINO.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 2 | 07:00 | 07:30 | 0.5 | CLEANNIN G HOLE | Pickling | P | CÍA. SLB REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO TUBING-PICKLING.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 3 | 07:30 | 08:00 | 0.5 | CLEANNIN G HOLE | Pickling | P | TÉCNICOS CÍA. SLB ARMAN LÍNEAS 2", PARA BOMBEO DE LIMPIEZA DE TBG Y PRUEBA DE; PRESIÓN EN BAJA CON 300 PSI Y EN ALTA CON 3000 PSI x 5 MIN, OK. * CÍA. SLB MEZCLA QUÍMICOS EN LA UNIDAD DE BOMBEA PREVIO A REALIZAR EL TUBING; PICKLING: - 293 GLS: AGUA; - 55 LBS DE L041 (IRON CONTROL); - 2 GAL DE A261 (INHIBIDOR DE CORROSION); - 110 GAL DE H034 (ACIDO CLORHIDRICO); - 1 GAL DE F112 (SURFACTANTE);
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 4 | 08:00 | 08:30 | 0.5 | CLEANNIN G HOLE | Pickling | P | REALIZA TUBING-PICKLING, SECUENCIA DE BOMBEO INICIAL: * SECUENCIA DE BOMBEO: - 9.6 BBL TRATAMIENTO ÁCIDO (HCL 10%): 300 PSI, 3 BPM; - 9 BBL FLUIDO DE DESPLAZAMIENTO: 300 PSI, 3 BPM; SE ALINEAN VÁLVULAS, BOMBEA CON BOMBA DEL RIG POR ANULAR Y RETORNO POR; DIRECTA. - 100 BBL AGUA FRESCA: 300 PSI, 4 BPM, TOTAL: 910 STKS. ** RETORNOS EN SUPERFICIE ÁCIDO: 100 BBL RETORNOS NEUTRALIZADOS CON 440 LBS DE; SODA ASH EN CATCH TANK DE SLB.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 5 | 08:30 | 10:30 | 2 | CLEANNIN G HOLE | Pickling | P | CIA. SLB REALIZA CAMBIO DE FLUIDO AGUA FRESCA POR FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL; 8.7 PPG. - BOMBEA 50 BBL DE AGUA FILTRADA DE 8.34 PPG X 27 SEG CON 420 GPM, 1375 PSI. - BOMBEA 700 BBL DE FLUIDO DE CONTROL DE 8.7 PPG CON 420 GPM, 1440 PSI. TOTAL: 6506; STKS. * TÉCNICO CIA. SLB PREPARÓ 1200 BBL DE FLUIDO DE CONTROL DE 8.7 PG, CON: - 100 GAL DE F112 (SURFACTANTE); - 31020 LBS DE M117 (CLORURO DE POTASIO); - 12 GAL DE M300 (BACTERICIDA); - 495 GAL DE U066 (SOLVENTE MUTUAL); NOTA: QUEDA EN SUPERFICIE 500 BBL DE FLUIDO DE CONTROL PARA OPERACIONES DE; LLENADO DE POZO Y MANIOBRA.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 6 | 10:30 | 17:30 | 7 | TUBING | Tripping | P | SACA TUBERIA PUNTA LIBRE 3 1/2" EUE 9.3 LBS/FT, L-80, CLASE "A" EN PARADAS DESDE; 10140 FT HASTA SUPERFICIE.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 7 | 17:30 | 18:30 | 1 | PERFORATING | RU/RD Surface Equipm | P | RETIRA FLOW LINE + RATONERA, CAMBIA NIPLE DE FLUJO POR NIPLE DE DISPAROS.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 8 | 18:30 | 19:00 | 0.5 | PERFORATING | Pre job safety meeti | P | CÍA HALLIBURTON - WIRELINE REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL; INVOLUCRADO PREVIO A ARMAR CAÑONES.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 9 | 19:00 | 21:00 | 2 | PERFORATING | RU/RD Surface Equipm | P | CIA. HALLIBURTON - WIRELINE UBICA UNIDAD DE REGISTROS, ARMA EQUIPOS EN; SUPERFICIE, CUELGA POLEAS Y SE CONECTA A NIPLE DE DISPARO.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 10 | 21:00 | 01:30 | 4.5 | PERFORATING | Perforating | P | CÍA HALLIBURTON - WIRELINE ARMA PUNTA DE CABLE + GAMMA RAY-CCL + CAÑON DE 4-5/8"; OD, CARGADOS 12 FT CON CARGAS ROCKJET 4-5/8" @ 5 DPP, BAJA CON UNIDAD DE; WIRELINE HASTA 10280 FT. PRIMERA CORRIDA: - CORRELACIONA DESDE 10280 FT HASTA 10080 FT. - PUNZONA INTERVALO DE LA ARENA NAPO T: 10206 FT - 10218 FT (12 FT). - DELAY: 9.3 FT; - PARADA DE DISPARO: 10196.7 FT; - TENSIÓN ANTES: 3801 LBS; - TENSIÓN DESPUÉS: 3539 LBS; * SACA HERRAMIENTAS A SUPERFICIE, SE OBSERVA CAÑON 100% DETONADO. ** ING. JORGE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PRESENTE EN LA; DETONACIÓN DE CAÑONES.
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 11 | 01:30 | 06:00 | 4.5 | PERFORATING | Perforating | P | CÍA HALLIBURTON - WIRELINE ARMA PUNTA DE CABLE + GAMMA RAY-CCL + CAÑON DE 4-5/8"; OD, CARGADOS 21 FT CON CARGAS ROCKJET 4-5/8" @ 5 DPP, BAJA CON UNIDAD DE; WIRELINE HASTA 10280 FT. SEGUNDA CORRIDA: - CORRELACIONA DESDE 10280 FT HASTA 10080 FT. - PUNZONA INTERVALO DE LA ARENA NAPO T: 10185 FT - 10206 FT (21 FT).
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 1 | 06:00 | 09:00 | 3 | LOGGING | Cement evaluation lo | P | CíA. CNLC-WIRELINE CONTINÚA REALIZANDO REGISTRO DE EVALUACION DE CEMENTO EN; LINER 7" CON HERRAMIENTA CASTV-CBL-VDL-GR-CCL. - LONGITUD DE LA HERRAMIENTA: 46.93 FT; - BAJA HERRAMIENTAS Y REGISTRA FONDO OPERATIVO: 10527 FT. - REGISTRA SECCIÓN REPETIDA DESDE 10092 FT - 10520 FT CON 500 PSI. - REGISTRA SECCIÓN PRINCIPAL DESDE 10525 FT - 8747 FT CON 0 PSI. - REALIZA CONTROL PRIMARIO DE PROFUNDIDAD. - SACA HERRAMIENTA A SUPERFICIE Y DESARMA. ** CNLC-WIRELINE REALIZA RIG DOWN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 2 | 09:00 | 10:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CAMBIA NIPLE DE DISPAROS X NIPLE CAMPANA, COLOCA CAMISA DEL FLOW LINE +; MANGUERA DE 2" DE LLENADO.
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 3 | 10:00 | 11:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | R/U HERRAMIENTAS DE CASING TEAM + PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 4 | 11:00 | 06:00 | 19 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | RDS + ARMA Y BAJA BHA #03 EN PUNTA LIBRE (PATA DE MULA + NO-GO) EN 3-1/2" TUBING; EUE, 9.3 #/FT HASTA 10140 FT. - TORQUEA CADA JUNTA CON TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 LBS-FT. - BAJA LLENANDO CADA 2500 FT Y PRUEBA CON 2500 PSI. - CALIBRA TUBERÍA CON DRIFT 2-7/8". ** MATERIALES PROVISTOS POR SINOPEC: - NO-GO NIPPLE R: 3 ½” EUE PIN x BOX, 2.75” SEAL BORE; SERIE: 7008099-08 (PROVISTO POR; SINOPEC); - STANDING VALVE TYPE R 2.75” SEAL BORE; SERIE: ATF 25009-01 (PROVISTO POR SINOPEC); - (51) JTS BISELADAS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR SINOPEC); LONGITUD TOTAL: 1611.1 FT LONGITUD EFECTIVA: 1600.9 FT; - (271) JTS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR SINOPEC); LONGITUD TOTAL: 8598.37 FT, LONGITUD EFECTIVA: 8544.17 FT; - TOTAL DE JUNTAS UTILIZADAS 322 JTS TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 (PROVISTO POR; SINOPEC); LONGITUD TOTAL: 10209.47 FT LONGITUD EFECTIVA: 10145.07 FT. ++ PERSONAL FLUIDOS-SINOPEC FILTRA 1200 BBL DE AGUA, CON LOS SIGUIENTES; PARÁMETROS: - AGUA FILTRADA 8 NTU. ** CÍA. PETROSERVISUPPLY INSPECCIONÓ TUBING 3 1/2" EUE EN LOCACIÓN.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 1 | 06:00 | 08:30 | 2.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CONTINUA SACANDO BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM DE 9-5/8" Y 7" EN 5 1/2" DRILL PIPE; DESDE 5000 FT HASTA 1792 FT.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 2 | 08:30 | 12:30 | 4 | CLEANNIN G HOLE | Run Bit Scraper | P | TÉCNICO DE CÍA SINOPEC DESARMA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA CSG 9-5/8" Y; LINER 7" COMO SIGUE: - X OVER 5 1/2" HLST-54 BOX x 4 1/2" IF PIN; - 9 5/8" CASING BRUSH, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327001; - 9 5/8" MAGNET, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327003; - 9 5/8" SCRAPER, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" IF PIN, S/N: MZS202327005; - BIT SUB 6 1/2" X 4-1/2", S/N: LM130131-3; - 9 5/8" BASKET, 4 1/2" IF BOX X 4 1/2" REG BOX, S/N: MZS202328502; - X OVER 4 1/2" REG PIN x 3 1/2" IF PIN, S/N: 169-046; - (51) 3-1/2" DRILL PIPE, IF BOX X 3 1/2 IF PIN; - (5) DRILL COLLAR, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2 IF PIN; - 7" CASING BRUSH, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2 IF PIN, S/N: MZS202328503; - 7" MAGNET, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" IF PIN, S/N: MZS202328505; - 7" SCRAPER, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" IF PIN, S/N: MZS202328507; - BIT SUB 4-3/4" X 3-1/2", S/N: SNP-127-032; - 7" JUNK BASKET, 3 1/2" IF BOX X 3 1/2" REG BOX, S/N: MZS202328509; - 6 1/8" BIT, 3 1/2 REG PIN, (PROPIEDAD PETROECUADOR); ** CALIFICACIÓN DE LA BROCA: 0-0-WT-A-E-I-NO-BHA; - HORAS DE REVOLUCIONES DE LA BROCA: 4.5 HORAS; 10800 RPM. - TOTAL: 9.5 HORAS (25200 RPM ACUMULADAS DE 200000 RPM). ** MATERIAL RECUPERADO: - MATERIAL EN CANASTA DE 7": 0 LBS. - MATERIAL EN MAGNETO DE 7": 5.54 LBS DE LIMALLA. - MATERIAL EN CANASTA DE 9 5/8": 0 LBS DE CEMENTO. - MATERIAL EN MAGNETO DE 9 5/8": 6.75 LBS DE LIMALLA. ++ SE TRANSFIERE BROCA TRICÓNICA S/N: 2215058JH AL POZO GCLH-023.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 3 | 12:30 | 13:30 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | RETIRA CAMISA DEL FLOW LINE + DESARMA Y RETIRA NIPLE CAMPANA + INSTALA NIPLE DE; DISPARO;
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 4 | 13:30 | 14:00 | 0.5 | LOGGING | Pre job safety meeti | P | CIA. CNLC-WIRELINE REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO A LA CORRIDA DE; REGISTROS CASTV-CBL-VDL-GR-CCL.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 5 | 14:00 | 16:00 | 2 | LOGGING | RU/RD Equipment | P | CíA. CNLC-WIRELINE UBICA UNIDAD DE REGISTROS + REALIZA RIG UP DE EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 6 | 16:00 | 17:30 | 1.5 | LOGGING | Cement evaluation lo | P | CíA. CNLC-WIRELINE INSTALA BOP (EQUIPO STUFFING BOX @ 5000 PSI) + ARMA; HERRAMIENTAS PARA REGISTRAR LINER 7": - REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN DEL DUAL PACK OFF CON 500 PSI X 5 MIN. * REGISTRO DE EVALUACION DE CEMENTO EN LINER 7" CON HERRAMIENTA; CASTV-CBL-VDL-GR-CCL. - BAJA HERRAMIENTAS Y REGISTRA FONDO OPERATIVO: 10510 FT. - REGISTRA SECCIÓN REPETIDA CON 500 PSI, SIN ÉXITO. ** PIERDE PARÁMETROS DE REGISTRO ULTRASÓNICO.
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 7 | 17:30 | 05:30 | 12 | LOGGING | Cement evaluation lo | NPT | /// NPT A CARGO DE CNLC-WIRELINE POR PÉRDIDA DE SEÑAL///; CíA. CNLC-WIRELINE REALIZA MANIOBRAS PARA OBTENER SEÑAL. * SACA HERRAMIENTA A SUPERFICIE Y DESARMA. - BAJA REGISTRO DE EVALUACION DE CEMENTO EN LINER 7" CON HERRAMIENTA; CASTV-CBL-VDL-GR-CCL (SEGUNDA CORRIDA) HASTA 7500 FT. ** PIERDE SEÑAL DE REGISTRO CBL-VDL. * SACA HERRAMIENTA A SUPERFICIE Y DESARMA. - CAMBIA A BACKUP DE HERRAMIENTAS. - BAJA REGISTRO DE EVALUACION DE CEMENTO EN LINER 7" CON HERRAMIENTA; CASTV-CBL-VDL-GR-CCL (TERCERA CORRIDA). - LONGITUD DE LA HERRAMIENTA: 46.93 FT;
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 8 | 05:30 | 06:00 | 0.5 | LOGGING | Cement evaluation lo | P | CíA. CNLC-WIRELINE REALIZA REGISTRO DE EVALUACIÓN DE CEMENTO PARA LINER 7": - REGISTRA SECCIÓN REPETIDA DESDE 10092 FT - 10520 FT CON 500 PSI. (OPERACIÓN EN PROCESO);
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | PERFORATING | RU/RD Surface Equipm | P | CIA. HALLIBURTON REALIZA RIG DOWN DE POLEAS Y DESINSTALA EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 2 | 06:30 | 07:30 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CAMBIA NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE DE FLUJO.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 3 | 07:30 | 08:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TÉCNICO DE CIA SLB REALIZA REUNION DE SEGURIDAD CON TODO EL PERSONAL; INVOLUCRADO PREVIO AL ARMADO DE BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7";
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 4 | 08:00 | 09:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TÉCNICO DE CIA SLB ARMA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7"X3-1/2" COMO; SIGUE: - MULE SHOE 3-1/2" EUE 9.3 LBS/FT, S/N: MS-07; - (6) 3-1/2" EUE TUBING 9.3 LBS/FT. - CROSS OVER REDUCER 2-7/8" EUE BOX X 3-1/2" EUE PIN, S/N: 4584618387-2-2; - FLEXPAC PACKER 7" 26# CENTRO GOMAS CENTRO GOMAS @ 9933 FT, S/N: FLXP-FAB; 01141; - FLEXPAC HOLD DOWN 7" 26# FLXH-FAB, S/N: 01066; - CROSS OVER 3-1/2" NC-38 BOX @ 3-1/2" PH6 PIN, S/N: 4581871060-1-4; - SAFETY JOINT SJB-FA, S/N: SN4; - CROSS OVER 3-1/2" EUE BOX @ 3-1/2" NC-38 PIN, S/N: 4580991962-1-2; - NO-GO 3.1/2'' EUE + STANDING VALVE 2.75'' R NIPPLE, NPC-0245; ** LONGITUD TOTAL BHA: 211.05 FT; * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * PRUEBA PRESION CON 3000 PSI x 10 MINUTOS, OK.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 5 | 09:00 | 19:00 | 10 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | BAJA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN PARADAS DE TUBING 3-1/2"; EUE, L-80, CLASE "A" DESDE 211 FT HASTA 10133 FT. * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * BAJA 15 PARADAS x HORA EN CASING 9.5/8" / 10 PARADAS x HORA EN LÍNER DE 7". * PRUEBA PRESION CON 3000 PSI POR 10 MINUTOS CADA 2000 FT.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 6 | 19:00 | 21:00 | 2 | SLICK LINE | Run/Pull Standing Va | P | CÍA. DYGOIL SLICK LINE REALIZA RIG UP DE HERRAMIENTAS Y BAJA CON PULLING TOOL A; RECUPERAR 2.31" STANDING VALVE EN 3 1/2" x 2.75" NOGO @ 9922 FT, OK + SACA A; SUPERFICIE. * REALIZA RIG DOWN DE EQUIPOS. ** CIA. DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -; PAYAMINO. * REALIZA RIG DOWN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 7 | 21:00 | 22:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | TÉCNICO DE CIA. SLB REALIZA MANIOBRA DE ASENTAMIENTO DE PACKER @ 9933 FT; (CENTRO DE GOMAS): - TOMA PARAMETROS: PESOS ARRIBA 135 KLBS, ABAJO 120 KLBS. - GIRA 4 VUELTAS A LA DERECHA Y ASIENTA PACKER CON 25 KLBS @ 9933 FT (CENTRO DE; GOMAS). - PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL PACKER CON 600 PSI Y 1200 PSI, OK;
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 8 | 22:00 | 01:00 | 3 | STIMULATION | Armado y desarmado de | P | CíA SLB-RPS REALIZA RIG UP DE EQUIPOS, ARMA LINEA 15-02 HASTA MESA DEL RIG,; REALIZA PRUEBAS DE EQUIPOS. - PRUEBA DE LINEAS CON 9500 PSI, OK. - PRUEBA DE CIRCULACIÓN, MEZCLA Y PREPARACION DE ADITIVOS QUIMICOS. - PREPARACIÓN DE PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 9 | 01:00 | 01:30 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | SLB-RPS REUNIÓN DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE BOMBEO DE PREFLUJO PARA; LIMPIEZA DE CARBONATOS, CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 10 | 01:30 | 02:00 | 0.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CIA. SLB RPS INICIA BOMBEO DE PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS COMO SIGUE: - COLOCA 600 PSI DE PRESIÓN TESTIGO EN ANULAR. ETAPA FLUIDO P MAX (PSI) Q (BPM) VOL (BBL) VOL (GAL) OBSERV. ONE STEP 0 6135 3.5 39 1638 LIMPIEZA DE; CARBONATOS; ESPACIADOR NH4CL 3% 6164 3.5 5 210 ESPACIADOR; FLUSH WF140 7408 20 95 3990 CARGA; POLIMÉRICA 40 PPT; ++ DATOS OBTENIDOS DURANTE EL BOMBEO DE OCA XP: - ISIP = 5100 PSI; - PRESIÓN MÁXIMA = 7408 PSI; - PRESIÓN PROMEDIO = 6318 PSI; - ONE STEP = 39 BBL; - GRADIENTE DE FRICCIÓN = 226 PSI/1000 FT; - GRADIENTE DE FRACTURA DE ISIP = 1 PSI/FT; - MITAD PERFORADOS: 10201.5 FT; ** PERSONAL FLUIDOS-SINOPEC FILTRA 2000 BBL DE AGUA CON 4-8,3 NTU; ** ING. JORGE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PRESENTE EN BOMBEO DE; PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS.
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 11 | 02:00 | 06:00 | 4 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CÍA. SLB RPS ESPERA 8 HORAS DE REMOJO. * CARGA DE AGUA Y ADITIVOS PARA DATA FRAC.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 1 | 06:00 | 08:00 | 2 | SLICK LINE | Run/Pull Packer, Bri | P | CÍA DYGOIL SOLICITADA POR OPERACIONES EP PETROECUADOR UBICA UNIDAD Y REALIZA; RIG UP DE HERRAMIENTAS. SUBE Y ARMAN POLEAS. BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-1/2" HASTA; 10470 FT (MEDIDA SLICKLINE). VERIFICA PUNZADOS LIBRES. - ARENISCA NAPO ''T'': 10185'-10218' (33');
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 2 | 08:00 | 10:00 | 2 | PERFORATING | RU/RD Surface Equipm | P | RETIRA FLOW LINE + RATONERA, CAMBIA NIPLE DE FLUJO POR NIPLE DE DISPAROS.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 3 | 10:00 | 10:30 | 0.5 | PERFORATING | Pre job safety meeti | P | CÍA HALLIBURTON - WIRELINE REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL; INVOLUCRADO PREVIO A ARMAR CAÑONES.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 4 | 10:30 | 12:30 | 2 | PERFORATING | RU/RD Surface Equipm | P | CIA. HALLIBURTON - WIRELINE UBICA UNIDAD DE REGISTROS, ARMA EQUIPOS EN; SUPERFICIE, CUELGA POLEAS Y SE CONECTA A NIPLE DE DISPARO.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 5 | 12:30 | 17:00 | 4.5 | PERFORATING | Perforating | P | CÍA HALLIBURTON - WIRELINE ARMA PUNTA DE CABLE + GAMMA RAY-CCL + CAÑON DE 4-5/8"; OD, CARGADOS 24 FT CON CARGAS ROCKJET 4-5/8" @ 5 DPP, PROPELENTE STIM DE 4-5/8"; CON 12 FT. BAJA CON UNIDAD DE WIRELINE HASTA 10408.9 FT. - CORRELACIONA DESDE 10367 FT HASTA 10100 FT. - PUNZONA INTERVALO DE LA ARENA HOLLIN: 10360 FT - 10378 FT (18 FT). 10386 FT - 10392; FT (6 FT); - DELAY: 6.9 FT; - PARADA DE DISPARO: 10353.1 FT; - TENSIÓN ANTES: 4920 LBS; - TENSIÓN DESPUÉS: 3714 LBS; * SACA HERRAMIENTAS A SUPERFICIE, SE OBSERVA CAÑON 100% DETONADO.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 6 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | DESCONECTA MANGUERA DE LLENADO + CAMISA DE CIRCULACION + CAMBIA NIPLE DE; DISPARO POR NIPLE DE FLUJO.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 7 | 18:30 | 19:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | RECUPERA WEAR BUSHING + RETIRA TAPON. CAMBIA ELEVADOR DE 5-1/2" A 3-1/2";
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 8 | 19:00 | 19:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | Pre job safety meeti | P | CIA. SERTECPET REALIZA REUNION DE SEGURIDAD OPERATIVA PREVIO ARMAR BHA #4 CON; COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 9 | 19:30 | 23:00 | 3.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CIA SERTECPET ARMA COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO SIN PACKERS COMO SIGUE: - BULL PLUG 3 1/2" EUE BOX. - 3-1/2" EUE NO-GO 2,25" TIPO 'R' S/N: 01-OPS-08476 (VENTA STP); - 2 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - 3-1/2" EUE SLIDING SLEEVE 2,31" SL S/N: SS6-26154 (VENTA STP) (CERRADA); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-55 (VENTA STP); - 1 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - (4) 3-1/2" EUE BLAST JOINT X 10 FT (VENTA STP); - 1 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - 3-1/2" EUE SLIDING SLEEVE 2,31" SL S/N: SS6-26140 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-54 (VENTA STP); - 7" EUE PACKER MECÁNICO S/N:STP-BTCN73-26016 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-56 (VENTA STP); - 7" X 3-1/2" EUE ON OFF TOOL INVERTIDA IZQUIERDA S/N:STP-ON635-26003 (VENTA STP); REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN CON 3000 PSI x 10 MIN, OK;
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 10 | 23:00 | 03:00 | 4 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | CIA SERTECPET ARMA COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO CON PACKERS COMO SIGUE: - DESCONETA BULL PLUG 3 1/2" EUE BOX. - 3-1/2" EUE MULE SHOE S/N: 20-OPS-08484 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE NO-GO 2,25" TIPO 'R' S/N: 01-OPS-08476 (VENTA STP); - 2 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - 3-1/2" EUE SLIDING SLEEVE 2,31" SL S/N: SS6-26154 (VENTA STP) (CERRADA); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-55 (VENTA STP); - 7" X 3-1/2" EUE PACKER HIDRÁULICO (VENTA STP); - 1 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - (4) 3-1/2" EUE BLAST JOINT X 10 FT (VENTA STP); - 1 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - 3-1/2" EUE SLIDING SLEEVE 2,31" SL S/N: SS6-26140 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-54 (VENTA STP); - 7" EUE PACKER MECÁNICO S/N:STP-BTCN73-26016 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE PUP JOINT X 10 FT S/N:35-10FT-PJ-56 (VENTA STP); - 7" X 3-1/2" EUE ON OFF TOOL INVERTIDA IZQUIERDA S/N:STP-ON635-26003 (VENTA STP); - 3-1/2" EUE NO-GO 2,75" TIPO 'R' S/N:21-OPS-08725 (VENTA STP) CON STDING VALVE 2.75; S/N:SV5-26024R; - 1 EA TBG 3 1/2" 9.3 # EUE BOX X PIN (BISELADOS) (PROVISTO POR PEC); - 3-1/2" EUE SLIDING SLEEVE 2,81" SL S/N:SS6-26008 (VENTA STP); TOTAL BHA 255.19 FT.
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 11 | 03:00 | 06:00 | 3 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | BAJA COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO CON PACKERS MECANICO E HIDRÁULICO EN; PARADAS 3-1/2" TBG EUE, CLASE "A", L-80. 9.3 LBS/FT DESDE 255.19 FT HASTA 3200 FT. * BAJA CALIBRANDO TUBO A TUBO (CONEJO: OD 2-7/8"). * CIA. CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO DE 2400 KLBS-FT. * COLOCA BOTELLA + PRUEBA CON 3000 PSI CADA 3000 FT.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | Pre job safety meeti | P | ** INICIA EVENTO DE C&PI DEL POZO GCLH-022 A LAS 06:00 HRS DEL DÍA 25 DE MAYO DE; 2026. REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO AL DESARME DEL EQUIPO MPD.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 2 | 06:30 | 12:00 | 5.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | RIG DOWN EQUIPOS MPD: - DESINSTALA ESPÁRRAGOS. - DESTORQUEA RCD SOBRE BOP ANULAR 13 5/8" Y BAJA. - DESCONECTA BASTÓN PARA SALIDA DE LÍNEA PRIMARIA 4” FIG. 602 A RCD BIG BORE; 13-5/8” 5K. - DESINSTALA SENSORES DE RCD Y BOP CON CABLEADO HACIA CABINA SDAS. - DESCONECTA AL FLOWLINE.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 3 | 12:00 | 14:00 | 2 | COMPLETI ON OPS | RU/RD Surface Equipm | P | INSTALA NIPLE DE FLUJO + CONECTA MANGUERA DE LLENADO + CAMISA DE FLOW LINE.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 4 | 14:00 | 18:00 | 4 | COMPLETI ON OPS | MU/Breakdown DH Equi | P | RDS + CAMBIO DE RAMS SUPERIOR 5-1/2" X 3-1/2".
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 5 | 18:00 | 20:00 | 2 | COMPLETI ON OPS | MU/Breakdown DH Equi | P | ARMA TAPÓN DE PRUEBA CON: - X-OVER (P) 4-1/2" NC-50 X (B) 5-1/2" HLST-54; - X-OVER (P) 5-1/2" HLST-54 X (B) 3-1/2" NC-50; - (1) 3-1/2" DP NC-50; - (1) 3-1/2" PUP JOINT; REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN PARA CHEQUEO DE SELLO DEL PIPE RAMS SUPERIOR CON; 500 PSI X 5 MIN EN BAJA Y 3500 PSI X 5 MIN EN BAJA. * QUIEBRA ENSAMBLAJE DE PRUEBA.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 6 | 20:00 | 20:30 | 0.5 | RIG MANTAINA NCE | Service Rig and Equi | P | RIG SERVICE.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 7 | 20:30 | 21:00 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | Pre job safety meeti | P | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO AL ARMADO DEL BHA #01 CONVENCIONAL.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 8 | 21:00 | 22:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | P | ARMA BHA #01 CONVENCIONAL COMO SIGUE: - BROCA PDC 8-1/2"; - BIT SUB; - X-OVER; - (1) 5-1/5" DP HLST-54; LONGITUD TOTAL: 100.65 FT;
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 9 | 22:00 | 02:30 | 4.5 | COMPLETI ON OPS | Tripping | P | BAJA BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") EN 5-1/2" DP HLST54 DESDE 100 FT; HASTA 8784.34 FT. - BAJA POR SEGURIDAD LIMPIANDO DESDE 8678 FT HASTA 8790 FT CON 300 GPM, 250 PSI. * VERIFICA TOPE DE LINER 7" CON 5 KLBS.
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 10 | 02:30 | 06:00 | 3.5 | COMPLETI ON OPS | Tripping | P | SACA BHA #01 CONVENCIONAL (BROCA PDC DE 8 1/2") EN 5-1/2" DP HLST54 DESDE 8790 FT; HASTA 1000 FT.
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 1 | 06:00 | 10:00 | 4 | STIMULATION | Fracturamiento | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; PERSONAL DE CÍA. SLB-RPS REALIZA FRACTURAMIENTO HIDRAÚLICO A ARENISCA NAPO T; COMO SIGUE: - COLOCA 600 PSI DE PRESIÓN TESTIGO EN ANULAR. - BOMBEA 1100 BBL DE GEL ACTIVADO CON 7100 PSI Y 20 BPM. - BOMBEA 211 BBL DE GEL LINEAL CON 7420 PSI Y 20 BPM. ++ PRESIÓN DE TESTIGO EN ANULAR AUMENTA PAULATINAMENTE. - PARA BOMBEO. - ESPERANDO DECLINACIÓN DE PRESIÓN EN DIRECTA. - DESCONECTA LÍNEAS + BOTELLA. - REALIZA MANIOBRA DE DESASENTAMIENTO DE PACKER, ESPERA RELAJACIÓN DE GOMAS. ** PERSONAL FLUIDOS-SINOPEC FILTRA 1800 BBL DE AGUA CON 3-8,2 NTU; ** ING. JORGE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PRESENTE EN BOMBEO DE; PREFLUJO PARA LIMPIEZA DE CARBONATOS.
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 2 | 10:00 | 18:00 | 8 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; FLOW CHECK + SACA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN PARADAS; DE TUBING 3-1/2" EUE, L-80, CLASE "A" DESDE 10091 FT HASTA 211 FT. * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * BAJA 15 PARADAS x HORA EN CASING 9.5/8" / 10 PARADAS x HORA EN LÍNER DE 7".
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 3 | 18:00 | 19:00 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; TÉCNICO DE CIA SLB DESARMA BHA DE FRACTURA CON PACKER MECANICO 7" X 3-1/2"; COMO SIGUE: - NO-GO 3.1/2'' EUE; - CROSS OVER 3-1/2" EUE BOX @ 3-1/2" NC-38 PIN, S/N: 4580991962-1-2; - SAFETY JOINT SJB-FA, S/N: SN4; - CROSS OVER 3-1/2" NC-38 BOX @ 3-1/2" PH6 PIN, S/N: 4581871060-1-4; - FLEXPAC HOLD DOWN 7" 26# FLXH-FAB, S/N: 01066; - FLEXPAC PACKER 7" 26# CENTRO GOMAS CENTRO GOMAS @ 9894 FT, S/N: FLXP-FAB; 01141; - CROSS OVER REDUCER 2-7/8" EUE BOX X 3-1/2" EUE PIN, S/N: 4584618387-2-2; - (6) 3-1/2" EUE TUBING 9.3 LBS/FT. - MULE SHOE 3-1/2" EUE 9.3 LBS/FT, S/N: MS-07; ** EVIDENCIA GOMAS DE PACKER DETERIORADAS.
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 4 | 19:00 | 19:30 | 0.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; TÉCNICO DE CIA SLB REALIZA REUNION DE SEGURIDAD CON TODO EL PERSONAL; INVOLUCRADO PREVIO AL ARMADO DE BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER MECANICO 7".
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 5 | 19:30 | 20:30 | 1 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; TÉCNICO DE CIA SLB ARMA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER MECANICO 7" X 3-1/2"; COMO SIGUE: - MULE SHOE 3-1/2" EUE 9.3 LBS/FT, S/N: MS-07; - (6) 3-1/2" EUE TUBING 9.3 LBS/FT. - CROSS OVER REDUCER 2-7/8" EUE BOX X 3-1/2" EUE PIN, S/N: 4584618387-2-1; - FLEXPAC PACKER 7" 26# CENTRO GOMAS CENTRO GOMAS @ 9940 FT, S/N: FLXP-FAB; 01297; - FLEXPAC HOLD DOWN 7" 26# FLXH-FAB, S/N: 01282; - SAFETY JOINT SJB-FA, S/N: 01700; - CROSS OVER 3-1/2" NC-38 BOX @ 3-1/2" PH6 PIN, S/N: 10115122-2-2; - CROSS OVER 3-1/2" EUE BOX @ 3-1/2" NC-38 PIN, S/N: 4584637265-1-2; - NO-GO 3.1/2'' EUE + STANDING VALVE 2.75'' R NIPPLE, NPC-0266; LONGITUD TOTAL BHA #02: 210.86 FT; * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * PRUEBA PRESION CON 3000 PSI x 10 MINUTOS, OK.
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 6 | 20:30 | 06:00 | 9.5 | COMPLETI ON OPS | COMPL | NPT | NPT A CARGO DE SINOPEC-SLB FRACTURA POR FALLA DE PACKER; BAJA BHA DE FRACTURA #02 CON PACKER MECANICO 7'' x 3-1/2" EN PARADAS DE TUBING; 3-1/2" EUE, L-80, DESDE 210 FT HASTA 7015 FT. * CIA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO CON 2400 FT-LBS. * BAJA 15 PARADAS x HORA EN CASING 9.5/8". * PRUEBA PRESION CON 3000 PSI POR 10 MINUTOS CADA 2000 FT. ++ OBSERVA ROSCA REMELLADA + RECTIFICA.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 1 | 06:00 | 11:30 | 5.5 | PERFORATING | Tripping | P | BAJA CONJUNTO TCP CON CAÑONES 4.5" OD, EN PARADAS DE 3-1/2" TUBING EU; CALIBRANDO DESDE 6850 FT HASTA 10679 FT. SE OBSERVA RESTRICCIÓN CON APOYO DE; 10 KLBS (DE 110 KLBS HASTA 100 KLBS). * PESOS DE SARTA: P/U: 130 KLBS, S/O: 110 KLBS. - BAJA LLENANDO HASTA LA PARADA #36 (SENCILLO #108 LUEGO DE X-OVER DEL PACKER; MECÁNICO); - CÍA. SINOPEC CASING TEAM APLICA TORQUE COMPUTARIZADO DE 2300 KLB-FT. - LANZA CONEJO 2-7/8" A CADA PARADA.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 2 | 11:30 | 12:30 | 1 | PERFORATING | Tripping | SC | TÉCNICO DE CÍA. SERTECPET REALIZA MANIOBRA PARA PASAR PUNTO DE RESTRICCIÓN @; 10679 FT. LEVANTA TUBING 3.5 EU LIBRE CON PESO DE 135 KLBS, BAJA LA SARTA E INTENTA PASAR; PUNTO DE RESTRICCIÓN APLICANDO ENTRE 5 Y 10 KLBS HASTA 100 KLBS, SIN ÉXITO. COLOCA LA CUÑA Y GIRA LA SARTA CON LA MESA ROTARIA 6 VUELTAS A LA DERECHA,; RETIRA LA CUÑA Y LEVANTA 7 FT RETIRANDO EL TORQUE REACTIVO, BAJA LA SARTA E; INTENTA PASAR APLICANDO PESO DESDE 5 Y 15 KLBS HASTA 95 KLBS, SIN ÉXITO. COLOCA LA CUÑA Y GIRA LA SARTA CON LA MESA ROTARIA 5 VUELTAS A LA DERECHA, BAJA; LA SARTA E INTENTA PASAR APLICANDO PESO DE 20 KLBS HASTA 90 KLBS, SIN ÉXITO.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 3 | 12:30 | 13:30 | 1 | PERFORATING | Tripping | SC | TÉCNICO DE CÍA. SERTECPET REALIZA PRUEBA DE ASENTAMIENTO DE PACKER MECÁNICO. LEVANTA Y DEJA EN TENSIÓN LA TUBERÍA 135 KLBS + COLOCA CUÑA, GIRA LA TUBERÍA CON; LA MESA ROTARIA 5 VUELTAS A LA DERECHA. COMPRUEBA ASENTAMIENTO DE PACKER; MECÁNICO CON 5 KLBS DE APOYO @ 10676 FT (OK). DESASIENTA PACKER MECÁNICO LEVANTANDO (140 KLBS) LA TUBERÍA E INTENTA PASAR; PUNTO DE RESTRICCIÓN APLICANDO PESO PROGRESIVO HASTA 30 KLBS (80 KLBS) HASTA; 10683 FT, SIN ÉXITO. LEVANTA SARTA OBSERVANDO RESTRICCIÓN @ 10679 FT, APLICA OVERPULL PARA LIBERAR; LA SARTA DE 70, 80 Y 90 KLBS DE (130 KLBS HASTA 220 KLBS).
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 4 | 13:30 | 22:30 | 9 | PERFORATING | Tripping | SC | SACA CONJUNTO TCP CON PACKER MECÁNICO EN PARADAS DE 3-1/2" TUBING EU DESDE; 10679 FT HASTA 315 FT.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 5 | 22:30 | 23:00 | 0.5 | PERFORATING | LOG | SC | CÍA. WELLPERF REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO A DESARMADO DE CONJUNTO; TCP CON PACKER MECÁNICO.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 6 | 23:00 | 01:00 | 2 | PERFORATING | MU/Breakdown DH Equi | SC | CÍA. WELLPERF DESARMA CONJUNTO TCP CON 7" PACKER MECÁNICO: - X-OVER 3-1/2 EU BOX x 2-7/8" EU PIN; - PACKER MECÁNICO PARA CASING 7" (CENTRO GOMAS @ 10506.09 FT); - X-OVER 2-7/8" EU BOX x 3-1/2" EU PIN; - 3.5 TUBING EU BISELADO (1 JUNTA); - MARCA RADIOACTIVA 3-1/2" EU; - 3.5 TUBING EU BISELADO (3 JUNTAS); - X-OVER 3-1/2" EU BOX x 2-7/8" EU PIN; - SUB DE BAJO BALANCE 2-7/8"; - X-OVER 2-7/8" EU BOX X 3-1/2" EU PIN; - 3.5 TUBING EU BISELADO (3 JUNTAS); - X-OVER 3.5 EU BOX X 2-7/8" EUE PIN; - PUP JOINT 2-7/8" EU BOX - PIN; - GUÍA DE CABEZA DE DISPARO; - CABEZA DE DISPARO MECÁNICA; - TOP SUB CABEZA DE DISPARO MECÁNICA; - ESPACIADOR DE SEGURIDAD CAÑONES 4-1/2" OD; - CAÑONES 4.5" OD CARGADOS @ 5 SPF, INTERVALO: 10754 FT - 10767 FT (13 FT); - CAÑÓN ESPACIADOR 4-1/2" OD; - CAÑONES 4.5" OD CARGADOS @ 5 SPF, INTERVALO: 10771 FT - 10797 FT (26 FT); - CAÑÓN ESPACIADOR 4-1/2" OD; - CAÑONES 4.5" OD CARGADOS @ 5 SPF, INTERVALO: 10809 FT - 10815 FT (6 FT); - BOTTON SUB CABEZA DE DISPARO HIDRÁULICA (REDUNDANTE); - CABEZA DE DISPARO HIDRÁULICA (REDUNDANTE); ** LONGITUD CONJUNTO TCP: 315.13 FT. * SE OBSERVA PACKER CON LAS GOMAS COMPLETAS.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 7 | 01:00 | 03:00 | 2 | SLICK LINE | Run/Pull Packer, Bri | SC | CÍA. DYGOIL UBICA UNIDAD SLICK LINE. REALIZA RIG UP DE POLEAS Y HERRAMIENTAS. BAJA; BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" A RECONOCER FONDO OPERATIVO @ 11361 FT (LC), (OK). SACA HERRAMIENTAS HASTA SUPERFICIE + REALIZA RIG DOWN HASTA LA PLANCHADA. * LONGITUD DE HERRAMIENTA: 23 FT. ** DYGOIL SLICKLINE PROVISTO POR DEPARTAMENTO DE OPERACIONES - SACHA B60.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 8 | 03:00 | 05:00 | 2 | SURFACE EQUIPMENT | COMPL | SC | RETIRA CAMISA DEL FLOW LINE Y LÍNEA DE LLENADO. DESARMA Y RETIRA NIPLE CAMPANA; + INSTALA NIPLE DE DISPAROS.
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 9 | 05:00 | 06:00 | 1 | LOGGING | Armado/Desarmado uni | SC | CÍA. WELLPERF REALIZA RIG UP DE POLEAS Y HERRAMIENTAS DE WIRELINE.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 1 | 06:00 | 17:00 | 11 | STIMULATION | Armado y desarmado de | P | PRESIÓN DECLINA A 0 PSI. PERSONAL HALLIBURTON PE REALIZA DESCONEXIÓN Y; REEMPLAZA LÍNEA DE 2" POR 3" EN CABEZA DE POZO. SIMULTÁNEAMENTE REALIZA; PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA MINIFRAC. - HALLIBURTON PE REALIZA RIG UP DE EQUIPOS DE FRACTURA + ARMADO DE LÍNEAS +; PREPARACIÓN DE SALMUERA + DILUCIONES + CARGA DE APUNTALANTE EN EQUIPO.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 2 | 17:00 | 18:00 | 1 | STIMULATION | Prueba de lineas | P | PERSONAL HALLIBURTON PE REALIZA PRUEBA DE KICK OUTS, CIRCULACIÓN DE BOMBAS Y; PRUEBA DE LÍNEAS CON 11000 PSI OK POR 5 MINUTOS. TECNICO DE PACKER HALLIBURTON TESTING APLICA 55 KLBS PARA INICIO DE FRACTURA.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 3 | 18:00 | 18:30 | 0.5 | SAFETY | Reunion de seguridad | P | CÍA. HALLIBURTON-PE REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO A LA REALIZACIÓN DE; MINIFRAC CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 4 | 18:30 | 20:30 | 2 | STIMULATION | Fracturamiento | P | CÍA. HALLIBURTON-PE INICIA BOMBEO DE MINIFRAC A LA ARENISCA T CON: 11100 GAL DE; GEL DE FRACTURA HYBOR H Y 12265 GAL DE GEL LINEAL PARA DESPLAZAMIENTO Y UN; CAUDAL DE 18.6 BPM, UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 9009 PSI. CON UNIDAD DE BOMBEO DEL; RIG SE MANTIENE RESPALDO DEL ESPACIO ANULAR CON UN RANGO DE PRESIÓN DE 1500 -; 1400 PSI. - UTILIZA 2 PROP SLUGS DE APUNTALANTE: 3200 GAL DE CARBOLITE 20/40 CON 1 PPG Y; 3200 GAL DE CARBOLITE 16/20 CON 1 PPG. SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: - ISIP: 5520 PSI; - GRADIENTE DE FRICCIÓN = 0.16 PSI/FT; - GRADIENTE DE FRACTURA DE ISIP = 0.94 PSI/FT; - PRESIÓN MÁXIMA: 9009 PSI; - PRESIÓN PROMEDIO: 8369 PSI; - PRESIÓN HIDROSTÁTICA: 4047 PSI; - PRESIÓN FINAL: 7946 PSI; - HHP MÁXIMA UTILIZADOS: 4598 HHP; - MAX. PROPANT CONC: 1 PPA; - REALIZA MINIFRAC, ESPERAR DECLINACIÓN DE PRESIÓN A 0 PSI. - ENVÍO DE DATA PARA INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS; - INGENIERO JORGE CRUZ DE OPERACIONES PEC PRESENTE DURANTE TRABAJOS DE; MINIFRAC.
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 5 | 20:30 | 06:00 | 9.5 | STIMULATION | Fracturamiento | P | ESPERA DECLINACIÓN DE PRESIÓN A 0 PSI., ENVÍA DATA PARA INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS; A INGENIERIA QUITO PEC PARA CONFIRMACIÓN DE REDISEÑO DE FRACTURA + REALIZA; PREPARACIÓN DE RECURSOS PARA FRACTURA. PRESIÓN EN CABEZA: 590 PSI; PRESION EN ANULAR: 1332 PSI; ** HALLIBURTON PE RECIBE AGUA FILTRADA EN TANQUES;

## completion_bulks
record_id | row_no | bulk | qty_start | qty_used | qty_end
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 1 | DIESEL - CAMP | 2287 | 205 | 2492
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 2 | DIESEL - RIG | 28525 | 1518 | 30043
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 1 | DIESEL - CAMP | 3243 | 248 | 3491
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 2 | DIESEL - RIG | 26317 | 1525 | 27842
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 1 | DIESEL - RIG | 29734 | 736 | 30470
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 2 | DIESEL - CAMP | 3892 | 198 | 4090
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 1 | DATAFRAC YF 140HTD | 7651 | 20 | 461
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 2 | FLUSH WF140 | 7746 | 20 | 95
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 3 | DIESEL - CAMP | 1289 | 198 | 1487
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 4 | DIESEL - RIG | 24351 | 492 | 24843
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 1 | DIESEL - RIG | 27842 | 1278 | 29120
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 2 | DIESEL - CAMP | 3491 | 199 | 3690
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 1 | DIESEL - CAMP | 1687 | 202 | 1889
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 2 | DIESEL - RIG | 25725 | 882 | 26607
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 1 | DIESEL - RIG | 26607 | 603 | 27210
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 2 | DIESEL - CAMP | 1889 | 196 | 2085
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 1 | DIESEL - RIG | 27210 | 1315 | 28525
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 2 | DIESEL - CAMP | 2085 | 202 | 2287
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 1 | DIESEL - CAMP | 1487 | 200 | 1687
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 2 | DIESEL - RIG | 24843 | 882 | 25725
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 1 | DIESEL - RIG | 29120 | 614 | 29734
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 2 | DIESEL - CAMP | 3690 | 202 | 3892
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 1 | DIESEL - CAMP | 2492 | 93 | 0
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 2 | DIESEL - RIG | 30043 | 1467 | 0
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 1 | DIESEL - RIG | 30470 | 881 | 24351
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 2 | DIESEL - CAMP | 4090 | 199 | 1289
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 1 | DIESEL - RIG | 32668 | 1677 | 34345
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 1 | DIESEL - RIG | 26970 | 804 | 27774

## completion_costs
record_id | row_no | cost_description | vendor | amount
completion:GCLH-022:2026-05-27:2 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-06:12 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-03:9 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-01:7 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-05:11 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-05-30:5 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-05-29:4 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-05-28:3 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-05-31:6 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-04:10 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-05-26:1 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:GCLH-022:2026-06-02:8 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:SCHAS-513:2026-06-11:7 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0

## completion_mud_products
record_id | row_no | product | unit | received | used | returned | ending

## completion_intervals
record_id | row_no | formation | top_md | base_md | length | density | charges | phase | penetration | diameter | date | status | comments
completion:LOBC-010:2026-06-11:8 | 1 | ARENISCA T | 10991 | 11023 | 32 | 5 | POWER JET NOVA 4505 | 60 | 4.78 | 0.34 | 2026-08-06 | OPEN

## workover_fields
record_id | event | reportDate | reportNo | wellbore | rig | primaryReason | afeNumber | refDatum | currentOps | summary24h | forecast24h | otherRemarks | workoverNo | description | operationStartDate | afeCost | dailyCost | cumulativeCost | supervisor1 | supervisor2 | engineer | pamEngineer | geologist | totalPersonnel | safetyComments
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | WORKOVER | 2026-06-10 | 4 | ACAH-270H | SINOPEC 933 | #03 PULLING RUN BES | XXXXXXX | ORIGINAL KB @942.72ft | CONECTA TUBO DE MANIOBRA, PREPARANDO PAR LEVANTAR SARTA. | REALIZAR CALIBRACION DE TUBERIA Y TUBING PUNCHER CON SLICKLINE A 10137 FT. REALIZA CONTROL POR NIVELES. PRUEBA Y SACA SECCION C DEL CABEZAL (PRUEBA NO SATISFACTORIA ). INSTALA CONJUNTO BOP. INSTALA SUBESTRUCTURA. | LEVANTAR SARTA Y SACAR EQUIPO BES S4000N EN TUBERIA COMBINADA 4-1/2" Y 3-1/2" EU EN SECILLOS |  | 03 | PULLING RUN BES | 2026-06-06 |  | 0 | 0 | JOSE GENCON | HORACIO LEAL | LUCAS PEREIRA (SLB) |  |  | 45 | INCIDENTES SIN REPORTAR EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.

## workover_operations
record_id | row_no | from | to | hours | op_code | op_sub | op_type | operation_details | system_op_type | confirmed_op_type
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 1 | 06:00 | 07:30 | 1.5 | SURFACE EQUIPMENT | PULL | P | CONTINÚA DESFOGANDO POZO DESDE CASING Y TUBING HACIA EL CHOKE MANIFOLD /; POOR BOY Y QUEMA GAS HACIA EL MECHERO. PERSONAL DE PETROECUADOR RETIRA; LÍNEA DE DESGASIFICACIÓN EN ÁREA DE CELLAR.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 2 | 07:30 | 14:00 | 6.5 | SLICK LINE | PULL | P | TÉCNICOS DE CÍA. SLB-SLICKLINE REALIZAN REUNIÓN PRE-OPERATIVA. UBICAN UNIDAD,; ARMAN EQUIPOS Y SARTA DE TRABAJO, REALIZAN LAS SIGUIENTES CORRIDAS: RUN #1: BAJAN CALIBRADOR 2.86" EN BRAIDED LINE 7/32" HASTA 10157 FT (TOPE DE NO-GO; NIPPLE), SACA A SUPERFICIE. RUN #2: BAJA PUNCHER MECÁNICO DE 2.69", ACTIVA HERRAMIENTA PARA REALIZAR; ORIFICIO A 10137 FT (15 FT SOBRE FLOWCOUPLING). SACA HERRAMIENTA A SUPERFICIE. DESARMA Y RETIRA UNIDAD.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 3 | 14:00 | 14:30 | 0.5 | WELL CONTROL | PULL | P | PERSONAL DE CÍA. PCA REALIZA TOMA DE NIVEL DE FLUIDO CON ECHOMETER: - CASING: 7435 FT; - TBG: 7400 FT;
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 4 | 14:30 | 16:00 | 1.5 | WELL CONTROL | PULL | P | REALIZA CONTROL DE POZO POR NIVELES BOMBEANDO 60 BBLS DE FLUIDO DE CONTROL; 8.43 PPG POR ESPACIO ANULAR Y 10 BBLS POR DIRECTA.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 5 | 16:00 | 16:30 | 0.5 | TESTING | PULL | P | PERSONAL DE CÍA. PCA REALIZA TOMA DE NIVEL DE FLUIDO CON ECHOMETER: - CASING: 7394 FT; - TBG: 6690 FT;
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 6 | 16:30 | 17:30 | 1 | WELLHEAD | PULL | P | PRUEBA VÁLVULAS DE SECCIÓN "C" CON 2000 PSI, PRUEBA NO SATISFACTORIA. INSTALA; BPV 4", DESINSTALA BAYONETA, LÍNEAS CAPILARES, INSTRUMENTACIÓN. NOTA: OBSERVA PITTING EN VÁLVULA WING 4-1/16" 5000 PSI Y BRIDA DE BAYONETA.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 7 | 17:30 | 18:30 | 1 | WELLHEAD | PULL | P | DESINSTALA SECCIÓN "C" DEL CABEZAL DE PRODUCCIÓN 13 5/8" 5M X 4 1/16" 5M;
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 8 | 18:30 | 22:30 | 4 | BOP TEST | PULL | P | INSTALA ADAPTER SPOOL 13 5/8" 5M X 11 5M, MUDCROSS 11" 5M Y BOP STACK 11" 5M. ENGANCHA 4" BPV Y REEMPLAZA 4" TWCV EN EL PERFIL DEL TUBING HANGER. PRUEBA; HERMETICIDAD DE UNIONES BRIDADAS ENTRE EL BOP CON LA SECCIÓN B CON 300 PSI Y; 1500 PSI DURANTE 5 Y 10 MINUTOS RESPECTIVAMENTE. NOTA: PRUEBA DE PRESIÓN DE ANULAR, PIPE RAMS, PIPE RAMS FUERON REALIZADAS; PREVIAMENTE EN EL BANCO DE PRUEBAS CON 300 PSI EN BAJA POR 5 MINUTOS Y 5000 PSI; EN ALTAL POR 10 MINUTOS DE FORMA SATISFACTORIA.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 9 | 22:30 | 03:00 | 4.5 | SURFACE EQUIPMENT | PULL | P | REEMPLAZA 4" TWCV POR 4" BPV. INSTALA MESA DEL RIG, COLOCA CILÍNDROS DE; SOPORTE, INSTALA GRADAS, RAMPA Y PLANCHADA. SUBE LLAVE HIDRÁULICA Y; HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN PARA TUBERÍA 4-1/2" EU Y 3-1/2" EUE, SUBE CONTROL; REMOTO DE BOP STACK Y SUPER CHOKE.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 10 | 03:00 | 05:00 | 2 | SURFACE EQUIPMENT | PULL | P | INSTALA 2 SPOOLER DE CÍA 4L PARA RECUPERAR CABLE DE POTENCIA Y LÍNEA CAPILAR; EXTERNA DE 3/8" Y MONTA LOS CARRETOS RESPECTIVOS.
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 11 | 05:00 | 06:00 | 1 | SURFACE EQUIPMENT | PULL | P | CONECTA TUBO DE MANIOBRA 4 1/2" EU.

## workover_bulks
record_id | row_no | bulk | qty_start | qty_used | qty_end
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 1 | DIESEL - RIG | 3310 | 180 | 3490

## workover_costs
record_id | row_no | cost_description | vendor | amount
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 1 | No daily cost item recorded | N/A | 0

## workover_mud_products
record_id | row_no | product | unit | received | used | returned | ending

## workover_intervals
record_id | row_no | formation | top_md | base_md | length | density | charges | phase | penetration | diameter | date | status | comments
workover:ACAH-270H:2026-06-10:4 | 1 | ARENA U INFERIOR | 10917 | 10945 | 28 | 10 | POWER JET NOVA 4505 HMX | 72 | 4.78 | 0.34 | 2023-06-21 | OPEN | TCP + PURE - WO#01

## move_fields
record_id | event | reportDate | reportNo | wellbore | rig | primaryReason | afeNumber | refDatum | currentOps | summary24h | forecast24h | otherRemarks | todayMd | prevMd | progress | rotHrsToday | groundElev | afeMdDays | wellborePrefix
move:TCHA-006I:2026-06-10:5 | MAJOR RIG MOVE | 2026-06-10 | 5 | TCHA-006I | 00 SINOPEC 168 | INICIAL MOVE | XXXXXXX | ORIGINAL KB @851.00ft | ESPERANDO LUZ DEL DÍA PARA CONTINUAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC-168. | RDS + MOVILIZA, RECIBE Y UBICA 19 CARGAS DESDE BASE COCA HASTA LA PLATAFORMA TUICH A. RIG MOVE: 69%. RIG UP: 28%. | CONTINUAR MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC-168 HACIA LA PLATAFORMA TUICH A, POZO TCHA-006I. | ** CUADRILLA COMPLETA SEGÚN CONTRATO Nro. 2025506. ** EQUIPO DE LA CONTRATISTA COMPLETO. ** EQUIPO PESADO CÍA. NOROCCIDENTAL EN SANTA ELENA. 1 GRÚA 90 TON, PLACA 18.25-22002339, INGRESA EL 06/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177005 1 WINCHE, PLACA KAA-1806, INGRESA EL 06/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177006 1 GRÚA 100 TON, PLACA 18.25-22002519, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177003 1 GRÚA 80 TON, PLACA 18.11-13-002578, INGRESA EL 09/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177011. ** EQUIPO PESADO CÍA. NOROCCIDENTAL EN BASE COCA. 1 GRÚA DE 90 TON, PLACA 18.10-22-002133, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177008 1 MONTACARGAS DE 12 TON, PLACA 4.1-22-002246, INGRESA EL 05/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177002 1 GRÚA 100 TON, PLACA 18.25-22-002437, INGRESA EL 07/06/2026 A LAS 06H00, GUÍA # 0177009 ENVÍA 19 CARGAS: -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA KAA-1359, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177075). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA PAE-4171, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177088). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA PAE-4365, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177083). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-0636, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177073). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1178, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177084). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1360, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177089). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1421, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177080). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1435, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177092). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1569, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177081). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-2084, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177082). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-2416, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177079). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-2945, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177085). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-3135, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177074). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-3206, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177091). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-3435, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177087). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-3442, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177086). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAB-0309, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177076). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA XAI-0376, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177090). -CABEZAL ADAPTABLE CON CAMA BAJA Y CAMA ALTA, PLACA QAA-1772, INGRESA EL 09/06/2026, REALIZA UN VIAJE SEGÚN (GUÍA # 0177077). |  |  |  |  | 814.3 | / 28.0 days

## move_operations
record_id | row_no | from | to | hours | op_code | op_sub | op_type | operation_details | system_op_type | confirmed_op_type
move:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 1 | 06:00 | 06:30 | 0.5 | MOVE | Pre job safety meeting | P | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD PRE OPERACIONAL CON PERSONAL DE SINOPEC Y; TNO.
move:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 2 | 06:30 | 18:00 | 11.5 | MOVE | MOVE | P | PERSONAL DE SINOPEC-168 PREPARA Y ENVÍA CARGAS DESDE BASE SINOPEC COCA: - SCR (GUÍA # 0177075); - MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177088); - SANCOCHO DE TUBERÍA (GUÍA # 0177083); - POORBOY (GUÍA # 0177073); - CANASTA CON MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177084); - GENERADOR (GUÍA # 0177089); - CASETA DEL SOLDADOR (GUÍA # 0177080); - GENERADOR (GUÍA # 0177092); - BODEGA HSE + BODEGA DE CABLES (GUÍA # 0177081); - TANQUE AZUL (GUÍA # 0177082); - MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177079); - CANASTA TUBERÍA (GUÍA # 0177085); - BOMBA DE RÍO + MECHERO (GUÍA # 0177074); - GENERADOR (GUÍA # 0177091); - CARRETO CABLES + CHOCK MANIFOLD + CASETA PERFORADOR (GUÍA # 0177087); - CANASTA CON MISCELÁNEOS (GUÍA # 0177086); - TANQUE ROJO + TANQUE BLANCO (GUÍA # 0177076); - GENERADOR (GUÍA # 0177090); - 2 CASETAS ELÉCTRICAS (GUÍA # 0177077); OPERACIONES EN SANTA ELENA (TUICH A): - CONTINÚA ARMANDO LÍNEA DE AGUA DEL MINI CAMP. - INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO DEL MINI CAMP + PRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL MINI; CAMP. - UBICA TANQUE DE LODO #1 + UBICA ZARANDA + TECHO DE TANQUE + DESIFICADOR DE; GAS + MUD CLEANER. - MIDE MAS TRAZA MEDIDA DE ÁREA DE GENERADOR + UBICA GEOMEMBRANA + MATTING; BOARD + SCR #1 + UBICA GENERADOR #1 - 2 -3 – 4. - CONFORMANDO CUBETO DE TANQUE DE LODOS (AVANCE 20%); - UBICA CANASTA DE ACEITE. ** CARGAS ENVIADAS HOY: 19; ** CARGAS TOTALES ENVIADAS: 99/144; ** RIG MOVE: 69%; ** RIG UP: 28%; ** EQUIPO PESADO: - SANTA ELENA (TUICH A): 1 GRÚA 100 TON; 1 GRÚA 90 TON; 1 GRÚA 80 TON; 1 WINCHE; 1 MONTACARGA (CORRESPONDE AL RIG 168); - CAMPAMENTO BASE COCA: 1 GRÚA 100 TON; 1 GRÚA 90 TON; 1 MONTACARGA;
move:TCHA-006I:2026-06-10:5 | 3 | 18:00 | 06:00 | 12 | MOVE | Waiting for night | P | ESPERANDO LUZ DEL DÍA PARA CONTINUAR MOVILIZACIÓN DEL RIG SINOPEC 168 HACIA; LA PLATAFORMA TUICH A Y PALMERAS NORTE, POZO TCHA-006I. - 19H00 A 20H00 REALIZA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN CON; PERSONAL DE CÍA. SINOPEC Y EP PETROECUADOR.